## Data
ID и Наименование проекта | Уровень | Название пятен/разделов | Базовая длительность | Базовое начало | Базовое окончание | Длительность | Начало | Окончание | Названия ресурсов | Группа ресурсов | % завершения | Фактическое окончание | Статус выполнения | Плановое завершения | Примечание | Исполнитель | Группа | ГИП
306. Уштаган ЗИФ | 1 | Разработка рабочего проекта «Строительство золотоизвлекательной фабрики производительной мощностью 800тыс. Тонн руды в год на месторождении Уштаган» | 246 дней | 2025-01-06 | 2025-12-15 | 318,88 дней | 2025-01-06 | 2026-06-04 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 23% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 2 | Контрольные сроки | 246 дней | 2025-01-06 | 2025-12-15 | 318,88 дней | 2025-01-06 | 2026-06-04 | Стебляков Павел Александрович |  | 50% | НД | в работе |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 1.Заключение договора | 0 дней | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 дней | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 100% | 2025-01-06 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 2. Получение исходных данных | 42 дней | 2025-01-17 | 2025-03-17 | 142,88 дней | 2025-01-17 | 2025-10-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 50% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | 2.1 Инженерные изыскания (от заказчика) | 0 дней | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 дней | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-01-17 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | 2.2 ТЗ + исх данные (от заказчика) | 16 дней | 2025-01-17 | 2025-02-07 | 16 дней | 2025-01-17 | 2025-09-25 | Не применимо |  | 50% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | 2.3 Базовый инжиниринг на ДСК | 38 дней | 2025-01-17 | 2025-03-11 | 37,88 дней | 2025-01-17 | 2025-10-10 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 50% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | 2.4 Базовый инжиниринг на ЗИФ | 42 дней | 2025-01-17 | 2025-03-17 | 42 дней | 2025-01-17 | 2025-10-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 50% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | ЭТАП 0. Предпроектные проработки. Согласование компановок. | 20 дней | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 20 дней | 2025-02-11 | 2025-03-11 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 100% | 2025-03-11 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '11-Февраль-2025 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-02-11 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для рабочих блок 1 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-02-11 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Банно-прачечный комплекс | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-02-11 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Столовая - медпункт | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-02-11 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '17-Февраль-2025 | 0 дней | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 дней | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-02-17 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | КПП | 0 дней | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 дней | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Не применимо |  | 100% | 2025-02-17 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '26-Февраль-2025 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-02-26 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для VIP | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-02-26 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для охраны | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 100% | 2025-02-26 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежития для ИТР | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-02-26 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '27-Февраль-2025 | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-02-27 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Офис | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Не применимо |  | 100% | 2025-02-27 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Склад ТМЦ | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-02-27 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '03-Март-2025 | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-03-03 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | АБК | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 100% | 2025-03-03 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '11-Март-2025 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-03-11 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для рабочих блок 2 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-03-11 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для рабочих блок 3 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-03-11 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | Заключение договора субподряда с разработчиками Хвостохранилищ | 0 дней | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 дней | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | Начало разработки ЗОНД | 0 дней | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 дней | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | Окончание проектирования | 0 дней | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 дней | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 1. Промышленная площадка ЗИФ | 0 дней | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 дней | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 2. Площадка хвостохранилища | 0 дней | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 дней | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 3. Вахтовый посёлок | 0 дней | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 дней | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 4. Межплощадочные сети | 0 дней | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 дней | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 5. Согласования и экспертизы | 0 дней | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 дней | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 6. Экологическая часть с получением всех согласований и прохождением экологической экспертизы | 0 дней | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 дней | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 2 | Разработка рабочего проекта | 140 дней | 2025-03-11 | 2025-09-22 | 235,88 дней | 2025-01-27 | 2026-03-02 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 23% | НД | в работе |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 1. Промышленная площадка ЗИФ | 140 дней | 2025-03-11 | 2025-09-22 | 198,88 дней | 2025-03-11 | 2026-02-20 | Стебляков Павел Александрович |  | 19% | НД | в работе |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад исходной руды (руд.склад) | 23 дней | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 23 дней | 2025-09-15 | 2025-10-16 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-2-АС | 23 дней | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 23 дней | 2025-09-15 | 2025-10-16 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Дробильно-сортировочный комплекс с операторской | 55 дней | 2025-03-12 | 2025-05-27 | 170,45 дней | 2025-03-12 | 2026-01-14 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 14% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ТХ | 35 дней | 2025-03-12 | 2025-04-29 | 75 дней | 2025-03-12 | 2025-12-17 | Стебляков Павел Александрович |  | 36% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-АС | 30 дней | 2025-04-09 | 2025-05-20 | 30 дней | 2025-04-09 | 2025-12-26 | Стебляков Павел Александрович |  | 25% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ЭМ | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-12-03 | 2026-01-14 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-АТХ | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-12-03 | 2026-01-14 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Кислова Лариса Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ПУ | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-12-03 | 2026-01-14 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ПС | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-12-03 | 2026-01-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ВК | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-12-03 | 2026-01-14 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад дроблённой руды | 20 дней | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 118,88 дней | 2025-03-26 | 2025-11-17 | Не применимо |  | 33% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-ТХ | 20 дней | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 61,48 дней | 2025-03-26 | 2025-09-05 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-09-05 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-АС | 15 дней | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 45 дней | 2025-04-02 | 2025-10-21 | Стебляков Павел Александрович |  | 43% | НД | в работе |  |  | Терентьева Лариса Николаевна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-АТХ | 15 дней | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 45 дней | 2025-09-15 | 2025-11-17 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-ЭМ | 15 дней | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 45 дней | 2025-09-15 | 2025-11-17 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-ПС | 15 дней | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 45 дней | 2025-09-15 | 2025-11-17 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад извести | 27 дней | 2025-04-09 | 2025-05-15 | 80,88 дней | 2025-04-09 | 2025-10-08 | Не применимо |  | 31% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-ТХ | 20 дней | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 20 дней | 2025-04-09 | 2025-07-04 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-07-04 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-АС | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-09-29 | Стебляков Павел Александрович |  | 45% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-АТХ | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 17 дней | 2025-09-15 | 2025-10-08 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-ОС | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 17 дней | 2025-09-15 | 2025-10-08 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-ЭМ | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 17 дней | 2025-09-15 | 2025-10-08 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Кислова Лариса Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КПП с весовой | 34 дней | 2025-04-24 | 2025-06-10 | 79,88 дней | 2025-05-14 | 2025-10-13 | Не применимо |  | 40% | НД | в работе |  |  | Кислова Лариса Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ТХ | 24 дней | 2025-04-24 | 2025-05-27 | 24 дней | 2025-07-07 | 2025-09-23 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 75% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-АС | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-10-08 | Стебляков Павел Александрович |  | 16% | НД | в работе |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-АТХ | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-09-15 | 2025-10-13 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ЭМ | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-09-15 | 2025-10-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ВК | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-09-24 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 65% | НД | в работе |  |  | Терентьева Лариса Николаевна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ОВ | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-09-15 | 2025-10-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-СКС | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-09-25 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 60% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ВН | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-09-25 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 60% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-СКУД | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-09-25 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 60% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ПС | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-09-25 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 60% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение измельчения главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-07-31 | 167,88 дней | 2025-03-18 | 2026-01-15 | Не применимо |  | 5% | НД | в работе |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ТХ | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-07-31 | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-12-24 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 48% | НД | в работе |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-АТХ | 88 дней | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-АР | 88 дней | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-КЖ | 88 дней | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-КМ | 88 дней | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ЭМ | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-09-23 | 2025-12-24 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ЭО | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-09-23 | 2025-12-24 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ВК | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-09-23 | 2025-12-24 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ОВ | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-09-23 | 2025-12-24 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-СКС | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-10-23 | 2025-12-24 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ВН | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-10-23 | 2025-12-24 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-СКУД | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-10-23 | 2025-12-24 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ПС | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-10-23 | 2025-12-24 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение сорбции главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 157,88 дней | 2025-04-01 | 2026-01-15 | Не применимо |  | 5% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ТХ | 98 дней | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 98 дней | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 45% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-АТХ | 88 дней | 2025-04-15 | 2025-08-14 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-АР | 88 дней | 2025-04-15 | 2025-08-14 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-КЖ | 88 дней | 2025-04-15 | 2025-08-14 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-КМ | 88 дней | 2025-04-15 | 2025-08-14 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ЭМ | 66 дней | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 66 дней | 2025-09-15 | 2025-12-16 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ЭО | 66 дней | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 66 дней | 2025-09-15 | 2025-12-16 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ВК | 66 дней | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 66 дней | 2025-09-15 | 2025-12-16 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ОВ | 66 дней | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 66 дней | 2025-09-15 | 2025-12-16 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-СКС | 44 дней | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 44 дней | 2025-09-29 | 2025-11-28 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ВН | 44 дней | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 44 дней | 2025-09-29 | 2025-11-28 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-СКУД | 44 дней | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 44 дней | 2025-09-29 | 2025-11-28 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ПС | 44 дней | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 44 дней | 2025-09-29 | 2025-11-28 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение десорбции главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-04-15 | 2025-08-28 | 147,88 дней | 2025-04-15 | 2026-01-15 | Не применимо |  | 5% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ТХ | 98 дней | 2025-04-15 | 2025-08-28 | 98 дней | 2025-04-15 | 2025-11-28 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 45% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-АТХ | 88 дней | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-АР | 88 дней | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-КЖ | 88 дней | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-КМ | 88 дней | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 88 дней | 2025-09-15 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ЭМ | 66 дней | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 66 дней | 2025-09-15 | 2025-12-16 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ЭО | 66 дней | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 66 дней | 2025-09-15 | 2025-12-16 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ВК | 66 дней | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 66 дней | 2025-09-15 | 2025-12-16 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ОВ | 66 дней | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 66 дней | 2025-09-15 | 2025-12-16 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-СКС | 44 дней | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 44 дней | 2025-09-29 | 2025-11-28 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ВН | 44 дней | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 44 дней | 2025-09-29 | 2025-11-28 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-СКУД | 44 дней | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 44 дней | 2025-09-29 | 2025-11-28 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ПС | 44 дней | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 44 дней | 2025-09-29 | 2025-11-28 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение сгущения главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 98 дней | 2025-09-15 | 2026-01-29 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ТХ | 98 дней | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 98 дней | 2025-09-15 | 2026-01-29 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-АТХ | 66 дней | 2025-06-12 | 2025-09-11 | 66 дней | 2025-10-29 | 2026-01-29 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-АР | 44 дней | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 44 дней | 2025-11-28 | 2026-01-29 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-КЖ | 44 дней | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 44 дней | 2025-11-28 | 2026-01-29 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-КМ | 44 дней | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 44 дней | 2025-11-28 | 2026-01-29 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ЭМ | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-12-15 | 2026-01-29 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ЭО | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-12-15 | 2026-01-29 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ВК | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-12-15 | 2026-01-29 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ОВ | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-12-15 | 2026-01-29 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-СКС | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-12-15 | 2026-01-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ВН | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-12-15 | 2026-01-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-СКУД | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-12-15 | 2026-01-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ПС | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-12-15 | 2026-01-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение реагентов главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-07-31 | 122,54 дней | 2025-07-28 | 2026-01-14 | Не применимо |  | 6% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ТХ | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-07-31 | 98 дней | 2025-07-28 | 2026-01-14 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 33% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-АТХ | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-10-14 | 2026-01-14 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-АР | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-11-13 | 2026-01-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-КЖ | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-11-13 | 2026-01-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-КМ | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-11-13 | 2026-01-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ЭМ | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-11-28 | 2026-01-14 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ЭО | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-11-28 | 2026-01-14 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ВК | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-11-28 | 2026-01-14 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ОВ | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-11-28 | 2026-01-14 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-СКС | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-11-28 | 2026-01-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ВН | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-11-28 | 2026-01-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-СКУД | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-11-28 | 2026-01-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ПС | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-11-28 | 2026-01-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | АБК | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 127,88 дней | 2025-03-11 | 2025-11-13 | Не применимо |  | 94% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ТХ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 35,75 дней | 2025-03-11 | 2025-06-26 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-06-26 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-АР | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 33,99 дней | 2025-03-11 | 2025-06-26 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-06-26 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-КЖ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 55,83 дней | 2025-03-11 | 2025-08-04 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-08-04 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-КМ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 55,83 дней | 2025-03-11 | 2025-08-04 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-08-04 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ВК | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 79,83 дней | 2025-03-11 | 2025-09-05 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-09-05 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ОВ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 51,88 дней | 2025-03-11 | 2025-09-05 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-09-05 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ЭМ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 51,88 дней | 2025-06-26 | 2025-09-05 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-09-05 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ЭО | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 51,88 дней | 2025-06-26 | 2025-09-05 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-09-05 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-СКС | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 51,88 дней | 2025-06-26 | 2025-09-05 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-09-05 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-АТХ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ВН | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 51,88 дней | 2025-06-26 | 2025-09-05 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-09-05 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-СКУД | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 51,88 дней | 2025-06-26 | 2025-09-05 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-09-05 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ПС | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 51,88 дней | 2025-06-26 | 2025-09-05 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-09-05 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | АБК кладовщиков | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 108,88 дней | 2025-03-25 | 2025-10-31 | Не применимо |  | 89% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ТХ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 24,88 дней | 2025-03-25 | 2025-04-28 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-04-28 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-АР | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 63,08 дней | 2025-03-25 | 2025-09-08 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-09-08 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-КЖ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-09-08 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-09-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-КМ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-09-08 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-09-08 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ВК | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 24 дней | 2025-03-25 | 2025-09-08 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-09-08 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ОВ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 18,7 дней | 2025-03-25 | 2025-10-10 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 68% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ЭМ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 15 дней | 2025-07-22 | 2025-08-11 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-08-11 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ЭО | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 15 дней | 2025-07-22 | 2025-08-12 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-08-12 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-СКС | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-07-22 | 2025-09-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 71% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-АТХ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-09-15 | 2025-10-31 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ВН | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 55,98 дней | 2025-03-25 | 2025-08-12 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-12 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-СКУД | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 45,98 дней | 2025-03-25 | 2025-07-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-07-29 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Офис | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 107,88 дней | 2025-04-08 | 2025-11-13 | Не применимо |  | 45% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ТХ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 27,95 дней | 2025-04-08 | 2025-05-15 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-05-15 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-АР | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-08-22 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-КЖ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-08-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-КМ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-08-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ВК | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 42,88 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-08-25 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ОВ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-11-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 45% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ЭМ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-11-04 | Актан Нуржан Болатулы |  | 18% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ЭО | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-СКС | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-АТХ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ВН | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-СКУД | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Лаборатория (ХАЛ) | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 102,88 дней | 2025-04-22 | 2025-11-13 | Не применимо |  | 33% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ТХ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 19,88 дней | 2025-04-22 | 2025-05-19 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-АР | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-18 | Стебляков Павел Александрович |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-КЖ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-10-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 49% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-КМ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-10-22 | Стебляков Павел Александрович |  | 38% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ВК | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-09-01 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ОВ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ЭМ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-11-04 | Актан Нуржан Болатулы |  | 18% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ЭО | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-СКС | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-АТХ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ВН | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-СКУД | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Ремонтно-механический цех | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 89,88 дней | 2025-05-06 | 2025-10-27 | Не применимо |  | 44% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ТХ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 3,6 дней | 2025-05-06 | 2025-05-09 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-05-09 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-АР | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-10-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 61% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-КЖ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-10-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 65% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-КМ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-10-09 | Стебляков Павел Александрович |  | 40% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ВК | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-10-06 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 50% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ОВ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ЭМ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-10-22 | Актан Нуржан Болатулы |  | 10% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ЭО | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-СКС | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-20 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-АТХ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ВН | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-20 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-СКУД | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ПС | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-20 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад ТМЦ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 107,88 дней | 2025-04-08 | 2025-11-13 | Не применимо |  | 1% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ТХ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 6,88 дней | 2025-04-08 | 2025-04-16 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-АР | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-КЖ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-КМ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ВК | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ОВ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ЭМ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ЭО | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-СКС | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-АТХ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ВН | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-СКУД | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ПС | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-09-15 | 2025-11-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Пруд-накопитель технической воды и противопожарной воды | 34 дней | 2025-03-18 | 2025-05-02 | 82 дней | 2025-07-09 | 2025-10-31 | Не применимо |  | 33% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-16-ГР | 34 дней | 2025-03-18 | 2025-05-02 | 34 дней | 2025-07-09 | 2025-08-26 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-08-26 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-16-АС | 34 дней | 2025-03-18 | 2025-05-02 | 34 дней | 2025-09-15 | 2025-10-31 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-16-НВК | 34 дней | 2025-03-18 | 2025-05-02 | 34 дней | 2025-09-15 | 2025-10-31 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад реагентов | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 91,88 дней | 2025-04-22 | 2025-10-29 | Не применимо |  | 8% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ТХ | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-09-25 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 75% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-АР | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-09-15 | 2025-10-29 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ВК | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-09-15 | 2025-10-29 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ОВ | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-09-15 | 2025-10-29 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ЭМ | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-09-15 | 2025-10-29 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ЭО | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-09-15 | 2025-10-29 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-СКС | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-09-15 | 2025-10-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ВН | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-09-15 | 2025-10-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ПС | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-09-15 | 2025-10-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-СКУД | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-09-15 | 2025-10-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад СДЯВ | 34 дней | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 93,88 дней | 2025-05-06 | 2025-10-31 | Не применимо |  | 8% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ТХ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 9,88 дней | 2025-05-06 | 2025-05-19 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-АР | 34 дней | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 34 дней | 2025-09-15 | 2025-10-31 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-КЖ | 30 дней | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 30 дней | 2025-09-19 | 2025-10-31 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-КМ | 30 дней | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 30 дней | 2025-09-19 | 2025-10-31 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ВК | 30 дней | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 30 дней | 2025-09-19 | 2025-10-31 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ОВ | 30 дней | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 30 дней | 2025-09-19 | 2025-10-31 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ЭМ | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-10-03 | 2025-10-31 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ЭО | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-10-03 | 2025-10-31 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-СКС | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-10-03 | 2025-10-31 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-АТХ | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-10-03 | 2025-10-31 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ВН | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-10-03 | 2025-10-31 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-СКУД | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-10-03 | 2025-10-31 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ПС | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-10-31 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 65% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Площадка хранения пустой тары | 21 дней | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 68,88 дней | 2025-07-10 | 2025-10-14 | Не применимо |  | 22% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-19-ТХ | 21 дней | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 21 дней | 2025-07-10 | 2025-09-25 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 65% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-19-АС | 21 дней | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 21 дней | 2025-09-15 | 2025-10-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-19-ВН | 21 дней | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 21 дней | 2025-09-15 | 2025-10-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Пожарное депо со стоянкой машин | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 103,88 дней | 2025-05-28 | 2025-11-14 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ТХ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-АР | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-11-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 4% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-КЖ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-КМ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ВК | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ОВ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ЭМ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ЭО | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-СКС | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-АТХ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ВН | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-СКУД | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ПС | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Компрессорная станция | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 60,88 дней | 2025-08-22 | 2025-11-14 | Не применимо |  | 1% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ТХ | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-11-07 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 13% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-АТХ | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-АС | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ЭМ | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ЭО | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-СКС | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-СКУД | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ВН | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ПС | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-09-15 | 2025-11-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад ГСМ с АЗС | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 65 дней | 2025-09-02 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 2% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ТХ | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-09-02 | 2025-12-01 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 21% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-АС | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ВК | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ОВ | 40 дней | 2025-07-29 | 2025-09-22 | 40 дней | 2025-10-07 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ЭМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ЭО | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-СКС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-АТХ | 40 дней | 2025-07-29 | 2025-09-22 | 40 дней | 2025-10-07 | 2025-12-01 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ВН | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-СКУД | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ПС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ПТ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Котельная | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ТМ | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-АТМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-КЖ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-КМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-АР | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ВК | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ОВ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ЭМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ЭО | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-СКС | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ВН | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-СКУД | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Станция водоподготовки | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-24-ТХ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-24-АС | 13 дней | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 13 дней | 2025-11-13 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-24-ЭМ | 13 дней | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 13 дней | 2025-11-13 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная станция противопожарного водоснабжения | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-ВК | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-АС | 17 дней | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 17 дней | 2025-11-07 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-ЭМ | 17 дней | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 17 дней | 2025-11-07 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-ЭО | 17 дней | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 17 дней | 2025-11-07 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-АТХ | 17 дней | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 17 дней | 2025-11-07 | 2025-12-01 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Наоссная станция питьевого водоснабжения | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-АТХ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-ВК | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-11 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-АС | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-11 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-ЭМ | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-11 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-ЭО | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-11 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Резервуары для воды хоз.питьевой воды | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-27-ВК | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-27-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | ЛОС производственных стоков | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-28-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-28-АС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-28-ЭМ | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КНС производственных стоков | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-29-ВК | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-29-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-29-ЭМ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КНС хозяйственно-бытовых стоков | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-30-ВК | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-30-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-30-ЭМ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КТП 10/0,4 кВ | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-31-ЭС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-31-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | ДЭС | 34 дней | 2025-08-06 | 2025-09-22 | 34 дней | 2025-10-15 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-32-АС | 34 дней | 2025-08-06 | 2025-09-22 | 34 дней | 2025-10-15 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-32-ЭС | 34 дней | 2025-08-06 | 2025-09-22 | 34 дней | 2025-10-15 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КПП | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-ТХ | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-АС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-ЭМ | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-ОВ | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-СКС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-ВН | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-СКУД | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-ПС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Навес на 5 автомобилей | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-35-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Внутриплощадочные сети | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 178,88 дней | 2025-04-08 | 2026-02-20 | Не применимо |  | 2% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ГП | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 120 дней | 2025-04-08 | 2026-02-20 | Инюцина Наталья Владимировна |  | 5% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-НВК | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2026-01-02 | 2026-02-20 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ЭС | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2026-01-02 | 2026-02-20 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ЭН | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2026-01-02 | 2026-02-20 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ТС | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2026-01-02 | 2026-02-20 | Максимова Елена Жумажановна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ТК | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2026-01-02 | 2026-02-20 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-СС | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2026-01-02 | 2026-02-20 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 2. Площадка хвостохранилища. | 100 дней | 2025-03-18 | 2025-08-04 | 133,88 дней | 2025-03-18 | 2025-11-28 | Не применимо |  | 25% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Хвостохранилище | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 133,88 дней | 2025-03-18 | 2025-11-28 | Не применимо |  | 48% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-1-ГП | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-10-27 | Инюцина Наталья Владимировна |  | 45% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-1-ГР | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-08-06 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-1-АСМ | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 54 дней | 2025-09-15 | 2025-11-28 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Пульпопроводы | 23 дней | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 23 дней | 2025-09-15 | 2025-10-16 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-2-ГР | 23 дней | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 23 дней | 2025-09-15 | 2025-10-16 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-2-АС | 23 дней | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 23 дней | 2025-09-15 | 2025-10-16 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная оборотного водоснабжения | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-4-ТХ | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-10-16 | 2025-11-18 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-4-АС | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-10-16 | 2025-11-18 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-4-ЭМ | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-10-16 | 2025-11-18 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-4-ЭО | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-10-16 | 2025-11-18 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 3. Вахтовый посёлок | 140 дней | 2025-03-11 | 2025-09-22 | 181,88 дней | 2025-01-27 | 2025-12-16 | Не применимо |  | 40% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для рабочих блок 1 | 70 дней | 2025-03-11 | 2025-06-16 | 114,88 дней | 2025-03-11 | 2025-10-27 | Не применимо |  | 91% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ТХ | 15 дней | 2025-03-11 | 2025-03-31 | 10,5 дней | 2025-03-11 | 2025-03-25 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-03-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-АР | 55 дней | 2025-03-11 | 2025-05-26 | 54,98 дней | 2025-03-11 | 2025-07-24 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-КЖ | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-07-16 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-07-16 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-КМ | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-07-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ВК | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-07-11 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ОВ | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 16,5 дней | 2025-04-15 | 2025-07-18 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ЭМ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ЭО | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-06-27 | 2025-08-08 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-08-08 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-СКС | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-06-27 | 2025-08-08 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-08 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ВН | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-06-27 | 2025-08-08 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-08 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-СКУД | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-06-27 | 2025-08-08 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-08 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ПС | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-06-27 | 2025-08-08 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для рабочих блок 2 | 55 дней | 2025-03-25 | 2025-06-09 | 104,88 дней | 2025-03-25 | 2025-10-27 | Не применимо |  | 25% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ТХ | 15 дней | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 10,5 дней | 2025-03-25 | 2025-04-08 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-04-08 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-АР | 55 дней | 2025-03-25 | 2025-06-09 | 55 дней | 2025-03-25 | 2025-10-17 | Стебляков Павел Александрович |  | 57% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-КЖ | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-10-17 | Стебляков Павел Александрович |  | 53% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-КМ | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-10-17 | Стебляков Павел Александрович |  | 45% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ВК | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-10-17 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 62% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ОВ | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 18 дней | 2025-04-29 | 2025-10-09 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 40% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ЭМ | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ЭО | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-СС | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ВН | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-СКУД | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ПС | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для рабочих блок 3 | 55 дней | 2025-04-08 | 2025-06-23 | 94,88 дней | 2025-04-08 | 2025-10-27 | Не применимо |  | 92% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ТХ | 15 дней | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 10,5 дней | 2025-04-08 | 2025-04-22 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-04-22 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-АР | 55 дней | 2025-04-08 | 2025-06-23 | 55 дней | 2025-04-08 | 2025-08-05 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-08-05 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-КЖ | 45 дней | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 дней | 2025-04-22 | 2025-08-05 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-08-05 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-КМ | 45 дней | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 дней | 2025-04-22 | 2025-08-05 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-08-05 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ВК | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-08-05 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-08-05 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ОВ | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 16,5 дней | 2025-05-13 | 2025-08-05 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-08-05 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ЭМ | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ЭО | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 | Актан Нуржан Болатулы |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-СКС | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ВН | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-СКУД | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ПС | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для ИТР | 55 дней | 2025-04-22 | 2025-07-07 | 103,28 дней | 2025-04-22 | 2025-11-14 | Не применимо |  | 62% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ТХ | 15 дней | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 10,5 дней | 2025-04-22 | 2025-05-06 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-05-06 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-АР | 55 дней | 2025-04-22 | 2025-07-07 | 55 дней | 2025-04-22 | 2025-08-13 | Стебляков Павел Александрович |  | 100% | 2025-08-13 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-КЖ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-10-08 | Стебляков Павел Александрович |  | 45% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-КМ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-11-14 | Стебляков Павел Александрович |  | 16% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ВК | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-08-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-08-13 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ОВ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 16,5 дней | 2025-05-27 | 2025-08-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 45% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ЭМ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ЭО | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-СКС | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-07-02 | 2025-10-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 60% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ВН | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-07-02 | 2025-08-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-13 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-СКУД | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-07-02 | 2025-08-13 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-13 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ПС | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-07-02 | 2025-10-01 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 60% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для охраны | 55 дней | 2025-05-06 | 2025-07-21 | 122,88 дней | 2025-05-06 | 2025-12-11 | Не применимо |  | 13% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ТХ | 15 дней | 2025-05-06 | 2025-05-26 | 9,88 дней | 2025-05-06 | 2025-05-19 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-АР | 55 дней | 2025-05-06 | 2025-07-21 | 55 дней | 2025-05-06 | 2025-10-09 | Стебляков Павел Александрович |  | 68% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-КЖ | 40 дней | 2025-05-27 | 2025-07-21 | 40 дней | 2025-05-27 | 2025-10-28 | Стебляков Павел Александрович |  | 23% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-КМ | 40 дней | 2025-05-27 | 2025-07-21 | 40 дней | 2025-09-15 | 2025-11-10 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ВК | 40 дней | 2025-05-27 | 2025-07-21 | 2 дней | 2025-06-16 | 2025-06-25 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-06-25 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ОВ | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 0 дней | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-06-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ЭМ | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ЭО | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-СКС | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 63 дней | 2025-06-25 | 2025-12-11 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ВН | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 63 дней | 2025-06-25 | 2025-12-11 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-СКУД | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 63 дней | 2025-06-25 | 2025-12-11 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ПС | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 63 дней | 2025-06-25 | 2025-12-11 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для VIP | 55 дней | 2025-05-20 | 2025-08-04 | 89,88 дней | 2025-05-06 | 2025-10-27 | Не применимо |  | 66% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ТХ | 15 дней | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 0 дней | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-05-06 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-АР | 55 дней | 2025-05-20 | 2025-08-04 | 55 дней | 2025-05-20 | 2025-10-10 | Стебляков Павел Александрович |  | 67% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-КЖ | 40 дней | 2025-06-10 | 2025-08-04 | 40 дней | 2025-07-24 | 2025-10-15 | Стебляков Павел Александрович |  | 46% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-КМ | 40 дней | 2025-06-10 | 2025-08-04 | 40 дней | 2025-07-24 | 2025-10-10 | Стебляков Павел Александрович |  | 65% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ВК | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-10-27 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 55% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ОВ | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-09-18 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ЭМ | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ЭО | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-СКС | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-09-18 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ВН | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-09-18 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-СКУД | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-09-18 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ПС | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-09-18 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Банно-прачечный комплекс | 70 дней | 2025-05-13 | 2025-08-18 | 99,88 дней | 2025-05-19 | 2025-11-10 | Не применимо |  | 55% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ТХ | 25 дней | 2025-06-03 | 2025-07-07 | 0 дней | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-АР | 55 дней | 2025-06-03 | 2025-08-18 | 55 дней | 2025-06-03 | 2025-09-25 | Стебляков Павел Александрович |  | 86% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-КЖ | 40 дней | 2025-05-13 | 2025-07-07 | 40 дней | 2025-09-15 | 2025-11-10 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-КМ | 40 дней | 2025-05-13 | 2025-07-07 | 40 дней | 2025-09-15 | 2025-11-10 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ВК | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-10-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 33% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ОВ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-25 | 2025-08-06 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ЭМ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ЭО | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-СКС | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-25 | 2025-08-06 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ВН | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-25 | 2025-08-06 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-СКУД | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-25 | 2025-08-06 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ПС | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-25 | 2025-08-06 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-06 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Столовая - медпункт | 35 дней | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 93,48 дней | 2025-05-19 | 2025-10-31 | Не применимо |  | 53% | НД | в работе |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ТХ | 35 дней | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 0 дней | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-АР | 35 дней | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 35 дней | 2025-06-17 | 2025-10-31 | Стебляков Павел Александрович |  | 4% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-КЖ | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-09-26 | 2025-10-31 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-КМ | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-09-26 | 2025-10-31 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ВК | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-18 | 2025-08-22 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ОВ | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-18 | 2025-08-22 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ЭМ | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-09-26 | 2025-10-31 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ЭО | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-09-26 | 2025-10-31 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-СКС | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-18 | 2025-08-22 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ВН | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-18 | 2025-08-22 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-СКУД | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-18 | 2025-08-22 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ПС | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-18 | 2025-08-22 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КПП | 35 дней | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 148,43 дней | 2025-01-27 | 2025-10-30 | Не применимо |  | 59% | НД | в работе |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ТХ | 20 дней | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 20 дней | 2025-03-03 | 2025-07-16 | Уаисова Лейла Гумбатовна |  | 100% | 2025-07-16 | выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-АС | 35 дней | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 35 дней | 2025-01-27 | 2025-10-30 | Стебляков Павел Александрович |  | 7% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ВК | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-04-15 | 2025-08-22 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ОВ | 30 дней | 2025-07-08 | 2025-08-18 | 30 дней | 2025-07-11 | 2025-08-22 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ЭМ | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-10-02 | 2025-10-30 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ЭО | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-10-02 | 2025-10-30 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-СКС | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-22 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ВН | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-22 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-СКУД | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-10-02 | 2025-10-30 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ПС | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-22 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-08-22 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Котельная | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ТМ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-АТМ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-КЖ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-КМ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-АР | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ВК | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ОВ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ЭМ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ЭО | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-СКС | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ВН | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-СКУД | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ПС | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-25 | 2025-11-10 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Внеплощадочные сети и сооружения | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 130,88 дней | 2025-04-08 | 2025-12-16 | Не применимо |  | 26% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-ГП | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-12-16 | Инюцина Наталья Владимировна |  | 45% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-НВК | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-30 | 2025-12-16 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-НСС | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-30 | 2025-12-16 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-НЭС | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-30 | 2025-12-16 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-АД | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-12-16 | Инюцина Наталья Владимировна |  | 35% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | ЛОС производственных стоков | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-12-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-12-АС | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-10-31 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-12-ЭМ | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-10-31 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КНС хозяйственно-бытовых стоков | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-13-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-13-АС | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-10-31 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-13-ЭМ | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-10-31 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Противопожарный резервуар | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-16 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-14-КМ | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-16 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-14-КЖ | 21 дней | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 21 дней | 2025-11-03 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-14-ВК | 10 дней | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 10 дней | 2025-11-18 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная станция противопожарного водоснабжения | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-ВК | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-10-31 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-ЭМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-ЭО | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-АТХ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Резервуар хозяйственно-питьевой воды | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-16-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-16-АС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-10-30 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | 25 дней | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 25 дней | 2025-10-28 | 2025-12-01 | Не применимо |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-17-ВК | 25 дней | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 25 дней | 2025-10-28 | 2025-12-01 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-17-АС | 25 дней | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 25 дней | 2025-10-28 | 2025-12-01 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | #REF! | Беккалиев Артур
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Получение разрешений на воздействие | 10 дней | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 10 дней | 2026-05-21 | 2026-06-04 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | #REF! | Беккалиев Артур

## Analysis (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
[16 empty] | ____________________ | М.Б.Аманкулов
"___"____________2025г.
График работ строительных объектов на Июль 2025
Auto |  | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual
ID и Наименование проекта | Уровень | Название пятен/разделов | Базовая длительность | Базовое начало | Базовое окончание | Длительность | Начало | Окончание | Названия ресурсов | Группа ресурсов | % завершения | Фактическое окончание | Статус выполнения | Плановое завершения | Примечание | Исполнитель | Группа | ГИП
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 1 | msproject2bitrix_template_ver2 | 0 дней? | НД | НД | 271,88 дней | 2024-10-11 | 2025-10-27 |  |  | 86% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 1 | Раб.проект Увеличение производственной мощности перерабатывающего комплекса урана в Южной части залежей участка № 2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область | 261 дней | 2024-10-11 | 2025-10-13 | 271,88 дней | 2024-10-11 | 2025-10-27 |  |  | 86% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 3 | Подписание Договора | 0 дней | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0 дней | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | 100% | 2024-10-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 3 | Стартовое совещание | 0 дней | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 дней | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  | 100% | 2024-10-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 3 | 1-й этап Подготовительный | 109 дней | 2024-10-31 | 2025-04-02 | 120 дней | 2024-10-31 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 1.1 Стар.совещ.,Состав РП, перечень ПСД, согл.с Заказчиком, Разработка и предоставление Заказчику подробного графика разработки ПСД | 0 дней | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 дней | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  | 100% | 2024-10-31 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 1.2. Проведение Инженерных изысканий | 0 дней | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 0 дней | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.1 Разраб. Разделов граф.части согл. И утв. С Заказчиком.Спец. На осн.обор-е согл. И утв. с Заказчиком. | 0 дней | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0 дней | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  |  | 100% | 2025-07-19 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.2 Гидравлические расчеты | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 дней | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  |  | 100% | 2024-12-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.3 Расчет мат. Баланса и разраб.PID, PFD для технологических объектов | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.5 Разработка функционального анализа согласованный и утвержденный с Заказчиком | 0 дней | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 дней | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.6 Согл. С Зак. Анализ безопасности по уменьшению степени риска и влиянию технлогического процесса на принятое технологическое решение (опционально) | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 3 | 3-й этап Сопровождение согласования Проекта | 54 дней | 2025-07-28 | 2025-10-13 | 11,88 дней | 2025-10-10 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 3.1. Согл.АПЗ, КПБ РК, Экол.эксп, КВЭ | 0 дней | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0 дней | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  |  | 44% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 3.2 Передача Заказчику Рабочего проекта с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы | 0 дней | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 дней | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Письмо от заказчика на проведение ИГИ | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  |  | 100% | 2025-03-03 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Форма Заказчика по составу проекта | 0 дней | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 дней | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  | 100% | 2024-10-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения Заказчика | 0 дней | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0 дней | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | 100% | 2024-10-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Стандарты, Процедуры и Формы Заказчика в электронной версии, указанные в Приложении Н к Договору. | 0 дней | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0 дней | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | 100% | 2024-10-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | По запросу Подрядчика предоставляется дополнительная необходимая информация. | 0 дней | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0 дней | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  | 100% | 2024-10-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Акт технического обследования физического состояния, степени надежности и устойчивости существующего здания и сооружения или его элементов, заключение по результатам проведенного обследования; | 0 дней | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 дней | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  | 100% | 2025-06-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 2 | График работ | 261 дней | 2024-10-11 | 2025-10-13 | 271,88 дней | 2024-10-11 | 2025-10-27 |  |  | 86% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 3 | Этап 1. Подготовительный | 173 дней | 2024-10-11 | 2025-04-02 | 187,88 дней | 2024-10-11 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 1.1. Старт.совещание, состав проекта, график работ | 20 дней | 2024-10-11 | 2024-10-31 | 20 дней | 2024-10-11 | 2024-10-31 |  |  | 100% | 2024-10-31 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Стартовое совещание в офисе Заказчика. Сбор ИД | 0 дней | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 дней | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  | 100% | 2024-10-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Разработка состава Рабочего проекта, перечня ПСД, согласование с Заказчиком | 15 дней | 2024-10-11 | 2024-10-26 | 15 дней | 2024-10-11 | 2024-10-26 |  |  | 100% | 2024-10-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Разработка и предоставление Заказчику подробного графика разработки ПСД | 15 дней | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 15 дней | 2024-10-16 | 2024-10-31 |  |  | 100% | 2024-10-31 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 1.2. Проведение Инженерных изысканий (Сроки зависят от Заказчика) | 30 дней | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 44,88 дней | 2025-03-03 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Подготовка задания на проведение инженерных изысканий | 3 дней | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 3 дней | 2025-03-03 | 2025-03-06 |  |  | 100% | 2025-03-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Согласование с заказчиком задания на проведение инженерных изысканий | 2 дней | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 2 дней | 2025-03-06 | 2025-03-08 |  |  | 100% | 2025-03-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Выезд изыскателей на площадку | 2 дней | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 2 дней | 2025-03-08 | 2025-03-10 |  |  | 100% | 2025-03-10 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Отчет по инженерно -геодезическим изысканиям | 23 дней | 2025-03-10 | 2025-04-02 | 25,88 дней | 2025-03-10 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Отчет по геологическим изысканиям | 23 дней | 2025-03-10 | 2025-04-02 | 25,88 дней | 2025-03-10 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-0-ГП | 25 дней | 2025-01-31 | 2025-02-25 | 23,2 дней | 2025-02-24 | 2025-06-26 |  |  | 100% | 2025-06-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3.0-НЭС | 20 дней | 2025-02-07 | 2025-02-27 | 52,88 дней | 2025-05-30 | 2025-07-27 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01, 3-01.2-ТХ | 20 дней | 2024-11-16 | 2024-12-06 | 74 дней | 2024-11-16 | 2025-07-29 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-АР | 21 дней | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 19,93 дней | 2024-12-06 | 2025-04-25 |  |  | 100% | 2025-04-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-КМ | 21 дней | 2024-12-27 | 2025-01-17 | 20 дней | 2024-12-27 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-КЖ | 21 дней | 2024-12-27 | 2025-01-17 | 21 дней | 2024-12-27 | 2025-04-25 |  |  | 100% | 2025-04-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-ВК | 14 дней | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 14 дней | 2024-12-14 | 2025-01-10 |  |  | 100% | 2025-01-10 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-ОВ | 14 дней | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 13 дней | 2024-12-14 | 2025-04-10 |  |  | 100% | 2025-04-10 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-АТХ | 14 дней | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 22 дней | 2024-12-27 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-ВН | 14 дней | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 14 дней | 2024-12-14 | 2024-12-27 |  |  | 100% | 2024-12-27 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-ПС | 14 дней | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 14 дней | 2024-12-13 | 2024-12-27 |  |  | 100% | 2024-12-27 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-СОУЭ | 14 дней | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 14 дней | 2024-12-14 | 2024-12-27 |  |  | 100% | 2024-12-27 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-ЭО | 14 дней | 2024-12-27 | 2025-01-10 | 23,76 дней | 2024-12-27 | 2025-04-18 |  |  | 100% | 2025-04-18 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01.2-ЭМ | 14 дней | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 43 дней | 2025-01-10 | 2025-06-26 |  |  | 100% | 2025-06-26 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01-АР | 0 дней | НД | НД | 14 дней | 2025-02-11 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01-КМ | 0 дней | НД | НД | 29 дней | 2025-01-17 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01-КЖ | 0 дней | НД | НД | 10 дней | 2025-03-28 | 2025-04-10 |  |  | 100% | 2025-04-10 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01-ВК | 21 дней | 2024-12-27 | 2025-01-17 | 17 дней | 2025-01-16 | 2025-02-05 |  |  | 100% | 2025-02-05 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01-ОВ | 21 дней | 2024-12-27 | 2025-01-17 | 13 дней | 2025-01-28 | 2025-04-14 |  |  | 100% | 2025-04-14 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01-АТХ | 21 дней | 2024-12-27 | 2025-01-17 | 17 дней | 2025-01-28 | 2025-06-23 |  |  | 100% | 2025-06-23 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | 199.6-3-01-ЭМ | 21 дней | 2025-01-17 | 2025-02-07 | 5 дней | 2025-02-20 | 2025-06-26 |  |  | 100% | 2025-06-26 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Разработка нестандартного оборудования | 60 дней | 2024-12-27 | 2025-02-25 | 60 дней | 2024-12-27 | 2025-07-31 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Подготовка материалов для Технического проекта | 7 дней | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 7 дней | 2025-03-05 | 2025-03-12 |  |  | 100% | 2025-03-12 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.2 Гидравлические расчеты | 90 дней | 2024-10-11 | 2025-01-09 | 70,88 дней | 2024-10-11 | 2024-12-20 |  |  | 100% | 2024-12-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.3 Расчет мат. Баланса и разраб.PID, PFD для технологических объектов | 90 дней | 2024-10-11 | 2025-01-09 | 90 дней | 2024-10-11 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 3-01.2 ТХ - Разработка схемы PFD. Секция 200 | 31 дней | 2024-10-11 | 2024-11-11 | 31 дней | 2024-10-11 | 2024-11-11 |  |  | 100% | 2024-11-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 3-01 ТХ - Разработка схемы PFD. Секция 300 | 31 дней | 2024-11-11 | 2024-12-12 | 31 дней | 2024-11-11 | 2024-12-12 |  |  | 100% | 2024-12-12 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 3-01.2 АТХ Разработка схемы PID. Секция 200 | 28 дней | 2024-11-11 | 2024-12-09 | 28 дней | 2024-11-11 | 2024-12-09 |  |  | 100% | 2024-12-09 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 3-01 АТХ Разработка схемы PID. Секция 300 | 28 дней | 2024-12-12 | 2025-01-09 | 28 дней | 2024-12-12 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 2.4 Том1. ОПЗ | 15 дней | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 30 дней | 2025-03-12 | 2025-07-29 |  |  | 85% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 2.4 Том 3. ПРП | 5 дней | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 5 дней | 2025-05-02 | 2025-07-29 |  |  | 85% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 2.4 Том 6. ПОС | 15 дней | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 15 дней | 2025-03-12 | 2025-07-29 |  |  | 85% | НД | в работе |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 2.4 Том 7. СЭ | 15 дней | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 15 дней | 2025-03-12 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 2.4 Том 8. МОПБ | 10 дней | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 0,5 дней | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  |  | 100% | 2025-03-17 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 2.4 Том 9. ИТМГОЧС | 10 дней | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 0,5 дней | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  |  | 100% | 2025-03-17 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 2.4 Том 11. МПБ | 10 дней | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 8 дней | 2025-03-17 | 2025-05-13 |  |  | 100% | 2025-05-13 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | 2.4 Том 4. Охрана окружающей природной среды – ОВОС | 30 дней | 2025-03-10 | 2025-04-09 | 102,88 дней | 2025-03-10 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Заявление о намечаемой деятельности | 10 дней | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 30,88 дней | 2025-03-10 | 2025-04-09 |  |  | 100% | 2025-04-09 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Составление ЗОНД | 10 дней | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 3 дней | 2025-03-10 | 2025-03-27 |  |  | 100% | 2025-03-27 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Согласование ЗОНД с заказчиком | 0 дней | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 13 дней | 2025-03-28 | 2025-04-09 |  |  | 100% | 2025-04-09 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Экологическое разрешение на воздействие | 10 дней | 2025-03-30 | 2025-04-09 | 32,88 дней | 2025-05-19 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Разработка проектов нормативов | 10 дней | 2025-03-30 | 2025-04-09 | 19 дней | 2025-05-19 | 2025-06-13 |  |  | 100% | 2025-06-13 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Согласование с заказчиком | 0 дней | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 7,88 дней | 2025-06-13 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.5 Разработка функционального анализа согласованный и утвержденный с Заказчиком | 72 дней | 2025-01-27 | 2025-04-09 | 44 дней | 2025-02-10 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.6 Согл. С Зак. Анализ безопасности по уменьшению степени риска и влиянию технологического процесса на принятое технологическое решение (опционально) | 90 дней | 2024-10-11 | 2025-01-09 | 90 дней | 2024-10-11 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.7 Том 11. Разработать и согласовать с Заказчиком смету актуальную на дату подачи экспертизы | 30 дней | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 31 дней | 2025-02-25 | 2025-07-29 |  |  | 85% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 2.8 Разработка и согласование с Заказчиком, Ведомости объемов строительных и монтажных работ, а также сводные ведомости потребности в материалах и спецификации оборудования, изделий и материалов с учетом казахстанского содержания | 5 дней | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 5 дней | 2025-05-26 | 2025-07-31 |  |  | 85% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 3 | 3-й этап Сопровождение согласования Проекта | 149 дней | 2025-03-12 | 2025-10-13 | 160,88 дней | 2025-03-11 | 2025-10-27 |  |  | 53% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 3.1. | 149 дней | 2025-03-12 | 2025-10-13 | 150,88 дней | 2025-03-11 | 2025-10-13 |  |  | 55% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Сопровождение согласования и получения АПЗ | 15 дней | 2025-03-12 | 2025-04-03 | 16 дней | 2025-03-18 | 2025-04-10 |  |  | 100% | 2025-04-10 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Эскизный проект | 0 дней | НД | НД | 42,88 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Разработка ЭП | 0 дней | НД | НД | 8 дней | 2025-03-11 | 2025-03-20 |  |  | 100% | 2025-03-20 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Согласование ЭП Заказчиком | 0 дней | НД | НД | 23 дней | 2025-03-21 | 2025-04-22 |  |  | 100% | 2025-04-22 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Согласование ЭП с ГО | 0 дней | НД | НД | 10 дней | 2025-04-23 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Сопровождение согласования РП с Комитетом промышленной безопасности Министерства по ЧС РК | 15 дней | 2025-03-27 | 2025-04-17 | 14 дней | 2025-04-24 | 2025-05-16 |  |  | 100% | 2025-05-16 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Сопровождение согласования РП с Экологической экспертизой | 143 дней | 2025-03-20 | 2025-10-13 | 129,03 дней | 2025-04-09 | 2025-10-10 |  |  | 53% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Заявление о намечаемой деятельности | 42 дней | 2025-03-20 | 2025-05-23 | 20 дней | 2025-04-09 | 2025-05-12 |  |  | 100% | 2025-05-12 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Согласование ЗОНД с ГО | 22 дней | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 20 дней | 2025-04-09 | 2025-05-12 |  |  | 100% | 2025-05-12 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Экологическое разрешение на воздействие | 41 дней | 2025-07-28 | 2025-09-23 | 37,78 дней | 2025-06-18 | 2025-08-08 |  |  | 77% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (устно) | 1 день | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1 день | 2025-06-18 | 2025-06-23 |  |  | 100% | 2025-06-23 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 5 дней | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 5 дней | 2025-06-23 | 2025-06-30 |  |  | 100% | 2025-06-30 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 5 дней | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 5 дней | 2025-06-25 | 2025-07-02 |  |  | 100% | 2025-07-02 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Загрузка разрешительных документов и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 1 день | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  |  | 100% | 2025-07-02 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Общественные слушания 2 | 29 дней | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 27 дней | 2025-07-02 | 2025-08-08 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 8 | Обсуждение проекта | 22 дней | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 22 дней | 2025-07-02 | 2025-08-01 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 8 | Слушания | 5 дней | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 3 дней | 2025-08-01 | 2025-08-06 |  |  | 10% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 8 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2 дней | 2025-08-06 | 2025-08-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Государственная Экологическая Экспертиза | 45 дней | 2025-08-11 | 2025-10-13 | 45 дней | 2025-08-08 | 2025-10-10 |  |  | 10% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Комплектация документов на портал Государственной экологической экспертизы | 0 дней | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 дней | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Работа ГЭ | 25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-15 | 25 дней | 2025-08-08 | 2025-09-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Получение замечаний от Государственной экологической экспертизы | 0 дней | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 дней | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Ответы на замечания | 10 дней | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 10 дней | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 7 | Заключение Государственной экологической экспертизы | 10 дней | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 10 дней | 2025-09-26 | 2025-10-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 5 | Сопровождение согласования РП с Комплексной Вневедомственной экспертизой | 60 дней | 2025-04-17 | 2025-07-15 | 52 дней | 2025-08-01 | 2025-10-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Загрузка на экспертизу | 2 дней | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 1 день | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Комплектность документации | 5 дней | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 5 дней | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Подписание договора, проведение оплаты | 8 дней | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 1 день | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Работа ГЭ | 20 дней | 2025-05-13 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-08-12 | 2025-09-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Получение замечаний от ГЭ | 0 дней | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 дней | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Корректировка чертежей по замечаниям ГЭ | 10 дней | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 10 дней | 2025-09-09 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 6 | Получение заключения ГЭ | 15 дней | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 15 дней | 2025-09-23 | 2025-10-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
199.6 Катко.Расширение завода (ЦППР) | 4 | Подэтап 3.2 Передача Заказчику Рабочего проекта с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы | 10 дней | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 10 дней | 2025-10-13 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Клюев Дмитрий Алексеевич
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 1 | ХХ Бозшаколь | 0 дней? | НД | НД | 468 дней | 2023-09-15 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 1 | 256.4 РД расширения хвостохранилища Бозшаколь (1-ая очередь (участок 2) Пусковой комплекс №5)/ WD of Bozshakol tailings dam extension (1st stage (site 2) start-up complex No.5) | 133 дней | 2023-09-15 | 2024-03-26 | 468 дней | 2023-09-15 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 2 | 256.4 Основные вехи проекта/ Main project milestones | 133 дней | 2023-09-15 | 2024-03-26 | 425 дней | 2023-09-15 | 2025-05-21 |  |  | 100% | 2025-05-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 Веха 1 - Подписание договора/ Milestone 1 - Signing of contract | 0 дней | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 дней | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | 100% | 2023-09-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 Веха 2 - Формирование и выдача спецификаций и опросных листов на основное оборудование/ Development and issuance of specifications and questionnaires for major equipment | 0 дней | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 16 дней | 2024-04-12 | 2024-06-03 |  |  | 100% | 2024-06-03 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 Веха 3 - Завершение разработки РД/ / Milestone 4 - WD development completion | 0 дней | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 дней | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 Веха 4 - Завершение работ по договору/ Milestone 4 - The completion of works according to the agreement | 0 дней | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 дней | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  | 100% | 2025-05-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 2 | 256.4 Ознакомление с исходными материалами/ Familiarization with the initial data | 89 дней | 2023-10-09 | 2024-02-12 | 142 дней | 2023-10-09 | 2024-04-30 |  |  | 100% | 2024-04-30 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 Рабочая документация ATC WILLIAMS участок 2 этап 5 (часть 1)/ Basic design Report ATC WILLIAMS | 15 дней | 2023-10-09 | 2023-10-30 | 15 дней | 2023-10-09 | 2023-11-10 |  |  | 100% | 2023-11-10 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 Рабочая документация ATC WILLIAMS участок 2 этап 5 (часть 2)/ Basic design Report ATC WILLIAMS | 15 дней | 2023-12-25 | 2024-01-15 | 15 дней | 2023-12-22 | 2024-04-30 |  |  | 100% | 2024-04-30 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 Проект «Расширение (реконструкция) существующего хвостохранилища месторождения Бозшаколь ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" в Павлодарской области» (ТОО "AAEngineering Group", 2021-22гг.)/ Project "Extension (reconstruction) of the | 10 дней | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 10 дней | 2023-10-13 | 2023-10-27 |  |  | 100% | 2023-10-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 План обеспечения качества, отчет по проекту, руководство по экплуатации ATC WILLIAMS/ QA plan, Design report, Manual ATC WILLIAMS | 15 дней | 2024-01-23 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-01-23 | 2024-04-23 |  |  | 100% | 2024-04-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 2 | 256.4 Разработка Рабочей Документации/ Development of detailed design documentation | 101 дней | 2023-11-01 | 2024-03-26 | 468 дней | 2023-09-15 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 1 очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №5 / Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.5 | 101 дней | 2023-11-01 | 2024-03-26 | 468 дней | 2023-09-15 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 4 | 256.4 ОЧ1 ПК5 часть 1/ Start-up complex No.5 part 1 | 0 дней? | НД | НД | 141 дней | 2023-11-01 | 2024-05-23 |  |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.5.1 Восточная дамба / East dumb | 15 дней | 2023-11-01 | 2023-11-21 | 71 дней | 2023-11-01 | 2024-02-08 |  |  | 100% | 2024-02-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.5.1 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 15 дней | 2023-11-01 | 2023-11-21 | 17 дней | 2023-11-01 | 2024-02-08 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-02-08 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.5.1.2 Дренажная канава/ Drainage dutch | 15 дней | 2023-11-01 | 2023-11-21 | 71 дней | 2023-11-01 | 2024-02-08 |  |  | 100% | 2024-02-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.5.1.2 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 15 дней | 2023-11-01 | 2023-11-21 | 17 дней | 2023-11-01 | 2024-02-08 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-02-08 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.1 2.2 Пирс для насосных станций оборотной воды Сульфидной ОФ №1 и Глиняной ОФ №2/ Pierxe for pump station of reserved water of Sulphide CP and Agrillaceous CP | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 47,5 дней | 2023-12-04 | 2024-02-08 |  |  | 100% | 2024-02-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.1 2.2 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 12,5 дней | 2023-12-04 | 2024-02-08 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-02-08 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 СМ Сметная документация часть 1/ Smeta documentation part 1 | 25 дней | 2023-12-27 | 2024-01-31 | 86 дней | 2024-01-18 | 2024-05-23 |  |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.5.1.5 Защитная дамба хвостохранилища/ Tailings protection dam | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-01-26 | 2024-02-08 |  |  | 100% | 2024-02-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.5.1.5 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-01-26 | 2024-02-08 |  |  | 100% | 2024-02-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 5-1 0 АСМ Автоматизированная система мониторинга/ Automatized control system | 25 дней | 2024-01-16 | 2024-02-19 | 59,5 дней | 2024-01-15 | 2024-04-10 |  |  | 100% | 2024-04-10 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 АСМ1 Пьезометры / Piezometres | 25 дней | 2024-01-16 | 2024-02-19 | 25 дней | 2024-01-15 | 2024-03-15 |  |  | 100% | 2024-03-15 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 254.4 АСМ2 Роботизированные тахеометры / Robotized tacheometers | 0 дней? | НД | НД | 18 дней | 2024-02-26 | 2024-04-10 |  |  | 100% | 2024-04-10 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 4 | 256.4 ОЧ1 ПК5 часть 2/ Start-up complex No.5 part 2 | 0 дней? | НД | НД | 468 дней | 2023-09-15 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.5.1.6 Дренажный зумпф №10 / Drainage well No10 | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  |  | 100% | 2024-05-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.5.1.1 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  |  | 100% | 2024-05-06 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.5.1.4 Аварийный водосброс/ Emergency spillway | 15 дней | 2023-11-22 | 2023-12-12 | 15 дней | 2025-03-20 | 2025-04-10 |  |  | 100% | 2025-04-10 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.5.1.4 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-03-20 | 2025-04-10 |  |  | 100% | 2025-04-10 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 В4 Карьерный водоотлив/ Pit sump | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 89,5 дней | 2024-02-13 | 2024-06-24 |  |  | 100% | 2024-06-24 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 В4 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-05-10 |  |  | 100% | 2024-05-10 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 В4 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-05-14 | 2024-05-20 |  |  | 100% | 2024-05-20 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 В4 ЭМ Электротехнические решения / Electrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2024-06-11 | 2024-06-24 |  |  | 100% | 2024-06-24 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 В31.1 Напорный водовод технической воды для Сульфидной ОФ №1/ Pressure water pipe line of technical water for Sulphide CP No1 | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 76 дней | 2024-02-27 | 2024-06-18 |  |  | 100% | 2024-06-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 В31.1 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-02-27 | 2024-06-18 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-06-18 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 В31.2 Напорный водовод технической воды для Глиняной ОФ №2/ Pressure water pipe line of technical water for Agrillaceous CP No2 | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 76 дней | 2024-02-27 | 2024-06-18 |  |  | 100% | 2024-06-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 В31.2 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-02-27 | 2024-06-18 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-06-18 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.1 Насосная станция оборотной воды Сульфидной ОФ №1/ Resrved water pumping station of Sulphide CP No1 | 30 дней | 2023-11-01 | 2023-12-12 | 186,5 дней | 2023-11-01 | 2024-07-26 |  |  | 100% | 2024-07-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.1 ТХ Технология производства/ Production technology | 30 дней | 2023-11-01 | 2023-12-12 | 30 дней | 2023-11-01 | 2024-04-23 | Кумганбаев Нурболат | ТХ | 100% | 2024-04-23 | выполнено |  |  | Кумганбаев Нурболат | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.1 АС Архитектурно-строительные решения/ Architecture-construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2024-07-22 | 2024-07-26 |  |  | 100% | 2024-07-26 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.2 Насосная станция оборотной воды для Глиняной ОФ №2/ Resrved water pumping station for Agrillaceous CP No2 | 22 дней | 2023-12-13 | 2024-01-12 | 83 дней | 2024-04-01 | 2024-07-26 |  |  | 100% | 2024-07-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.2 ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2023-12-13 | 2024-01-12 | 10 дней | 2024-04-01 | 2024-05-06 | Кумганбаев Нурболат | ТХ | 100% | 2024-05-06 | выполнено |  |  | Кумганбаев Нурболат | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.2 АС Архитектурно-строительные решения/ Architecture-construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-07-22 | 2024-07-26 |  |  | 100% | 2024-07-26 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.1.2.2 Подстанция/ Substation | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 91,5 дней | 2024-05-03 | 2024-09-11 |  |  | 100% | 2024-09-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 ХХ НЭС Наружное электроснабжение/ External electrical supply | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 дней | 2024-05-03 | 2024-09-11 |  |  | 100% | 2024-09-11 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.1.2.2 Дизельная электростанция/ Diesel electrical station | 10 дней | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 90,5 дней | 2024-05-06 | 2024-09-11 |  |  | 100% | 2024-09-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 XX НЭС Наружное электроснабжение/ External electrical supply | 10 дней | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 13 дней | 2024-05-06 | 2024-09-11 |  |  | 100% | 2024-09-11 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.1.2.2 Линия ВЛ 6кВ/ line 6 kW | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 90,5 дней | 2024-05-06 | 2024-09-11 |  |  | 100% | 2024-09-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 ХХ НЭС Наружное электроснабжение/ External electrical supply | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 13 дней | 2024-05-06 | 2024-09-11 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-09-11 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.5.2.2 Дренажная насосная станция (ДНС №1)/ Drainage water station (DWS No1) | 21 дней | 2023-12-27 | 2024-01-25 | 171 дней | 2024-07-31 | 2025-04-02 |  |  | 100% | 2025-04-02 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.5.2.2 ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2023-12-27 | 2024-01-25 | 7 дней | 2024-07-31 | 2024-08-08 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-08-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 2.5.2.2 ЭМ Электроснабжение/ Electricity | 0 дней? | НД | НД | 29,5 дней | 2024-10-07 | 2025-04-02 |  |  | 100% | 2025-04-02 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 5-2 0 АСМ Автоматизированная система мониторинга/ Automatized control system | 0 дней? | НД | НД | 114 дней | 2024-11-18 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 5-2 АСМ1 Пьезометры / Piezometres | 0 дней? | НД | НД | 42 дней | 2024-11-18 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 254.4 5-2 АСМ2 Роботизированные тахеометры / Robotized tacheometers | 0 дней? | НД | НД | 24 дней | 2024-11-18 | 2025-04-18 |  |  | 100% | 2025-04-18 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 АСМ1,2 Исх данные от ATCW | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2024-12-05 | 2025-01-17 |  |  | 100% | 2025-01-17 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 6 | 256.4 АСМ1,2 Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 24 дней | 2024-12-23 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.5 Генеральный план/ General layout | 25 дней | 2024-01-16 | 2024-02-19 | 23,84 дней | 2024-01-15 | 2025-03-24 |  |  | 100% | 2025-03-24 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | Корректировка: Генеральный план/ General layout | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | 100% | 2023-09-15 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 2.5 Генеральный план/ General layout (Корректировка) | 0 дней? | НД | НД | 49 дней | 2025-05-14 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 5 | 256.4 СМ Сметная документация часть 2/ Smeta documentation part 2 | 23 дней | 2024-01-30 | 2024-02-29 | 32,96 дней | 2024-05-06 | 2025-05-16 |  |  | 100% | 2025-05-16 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 4 | 256.4 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 23 дней | 2024-01-30 | 2024-02-29 | 137,5 дней | 2024-01-29 | 2024-08-14 |  |  | 100% | 2024-08-14 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 4 | 256.4 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 дней | 2024-02-08 | 2024-02-08 |  |  | 100% | 2024-02-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 4 | 256.4 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 2 дней | 2024-02-08 | 2024-02-12 |  |  | 100% | 2024-02-12 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 4 | 256.4 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 139 дней | 2024-02-12 | 2024-09-02 |  |  | 100% | 2024-09-02 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 4 | 256.4 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 273,5 дней | 2024-04-17 | 2025-05-16 |  |  | 100% | 2025-05-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 4 | 256.4 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 дней | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 2 | 256.4 Сводные решения по проекту | 30 дней | 2024-02-09 | 2024-03-26 | 260,5 дней | 2024-05-13 | 2025-05-21 |  |  | 100% | 2025-05-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.4 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ ОЧ1 УЧ2 ПК5 | 3 | 256.4 Сводные сметные документы/ Summary of estimate documents | 30 дней | 2024-02-09 | 2024-03-26 | 33,76 дней | 2024-05-13 | 2025-05-21 |  |  | 100% | 2025-05-21 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 1 | ХХ Бозшаколь | 0 дней? | НД | НД | 493 дней | 2023-09-11 | 2025-08-18 |  |  | 93% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 1 | 256.5 РД расширения хвостохранилища Бозшаколь (1-ая очередь (участок 2) Пусковой комплекс №4)/ WD of Bozshakol tailings dam extension (1st stage (site 2) start-up complex No.4) | 151 дней | 2023-09-11 | 2024-04-15 | 493 дней | 2023-09-11 | 2025-08-18 |  |  | 93% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 2 | 256.5 Основные вехи проекта/ Main project milestones | 151 дней | 2023-09-11 | 2024-04-15 | 493 дней | 2023-09-11 | 2025-08-18 |  |  | 99% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 Веха 1 - Подписание договора/ Milestone 1 - Signing of contract | 0 дней | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 дней | 2023-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 100% | 2023-09-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 Веха 2 - Формирование и выдача спецификаций и опросных листов на основное оборудование/ Development and issuance of specifications and questionnaires for major equipment | 0 дней | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 19 дней | 2024-05-14 | 2024-11-26 |  |  | 100% | 2024-11-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 Веха 3 - Завершение разработки РД/ Milestone 4 - WD development completion | 0 дней | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 дней | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 Веха 4 - Завершение работ по договору/ Milestone 4 - The completion of works according to the agreement | 0 дней | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 дней | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 2 | 256.5 Ознакомление с исходными материалами/ Familiarization with the initial data | 10 дней | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 65,5 дней | 2023-10-09 | 2024-01-10 |  |  | 100% | 2024-01-10 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 Отчет по базовому дизайну от ATC WILLIAMS/ Basic design Report ATC WILLIAMS | 10 дней | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 10 дней | 2023-10-09 | 2024-01-10 |  |  | 100% | 2024-01-10 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 Проект «Расширение (реконструкция) существующего хвостохранилища месторождения Бозшаколь ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" в Павлодарской области» (ТОО "AAEngineering Group", 2021-22гг.)/ Project "Extension (reconstruction) of the | 10 дней | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 10 дней | 2023-10-09 | 2023-10-20 |  |  | 100% | 2023-10-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 2 | 256.5 Разработка Рабочей Документации/ Development of detailed design documentation | 150 дней | 2023-09-11 | 2024-04-12 | 463 дней | 2023-10-23 | 2025-08-18 |  |  | 94% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 1 очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №4 (реконструкция)/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.4 (reconstruction) | 80 дней | 2023-10-23 | 2024-02-13 | 442 дней | 2023-11-21 | 2025-08-15 |  |  | 96% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 1.1 Насосная станция технологической воды/ process pump station | 25 дней | 2023-11-21 | 2023-12-25 | 318,75 дней | 2023-11-21 | 2025-02-20 |  |  | 100% | 2025-02-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.1 ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2023-11-21 | 2023-12-18 | 20 дней | 2023-11-21 | 2024-03-05 | Кумганбаев Нурболат | ТХ | 100% | 2024-03-05 | выполнено |  |  | Кумганбаев Нурболат | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.1 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 15 дней | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 15 дней | 2024-02-07 | 2024-03-12 |  |  | 100% | 2024-03-12 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.1 АТХ Автоматизация технологии производства/ Production technology automatization | 15 дней | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 15 дней | 2024-02-07 | 2024-07-04 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-07-04 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.1 ЭМ Электрическое электрооборудование/ Electrical equipment | 15 дней | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 15 дней | 2024-02-07 | 2024-07-11 |  |  | 100% | 2024-07-11 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.1 Корректировка разделов АТХ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2024-11-18 | 2025-02-20 |  |  | 100% | 2025-02-20 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 1.4 Насосная станция свежей воды/ pump station of raw water | 25 дней | 2023-12-19 | 2024-01-23 | 397 дней | 2023-12-19 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.4 ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 7 дней | 2023-12-19 | 2024-03-13 |  |  | 100% | 2024-03-13 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.4 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 15 дней | 2024-01-03 | 2024-01-23 | 15 дней | 2024-03-06 | 2024-03-29 |  |  | 100% | 2024-03-29 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.4 АТХ Автоматизация технологии производства/ Production technology automatization | 15 дней | 2024-01-03 | 2024-01-23 | 15 дней | 2024-03-06 | 2024-07-05 |  |  | 100% | 2024-07-05 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.4 ЭМ Электрическое силовое электрооборудование/ Electrical power electrical equipment | 15 дней | 2024-01-03 | 2024-01-23 | 15 дней | 2024-03-06 | 2024-06-21 |  |  | 100% | 2024-06-21 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 2565 1.4 Корректировка АТХ №1 | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2024-11-15 | 2025-02-20 |  |  | 100% | 2025-02-20 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 2565 1.4 Корректировка АТХ №2 | 0 дней? | НД | НД | 72 дней | 2025-04-01 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 СМ Сметная документация/ Smeta documentation | 20 дней | 2023-12-26 | 2024-01-23 | 41 дней | 2024-03-06 | 2025-08-15 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2023-12-26 | 2024-01-23 | 20 дней | 2024-03-19 | 2024-07-03 |  |  | 100% | 2024-07-03 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 9 дней | 2024-03-06 | 2024-10-02 |  |  | 100% | 2024-10-02 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 5 дней | 2024-03-06 | 2024-08-12 |  |  | 100% | 2024-08-12 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 5 дней | 2024-03-25 | 2025-08-15 |  |  | 90% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-02-07 | 2024-02-13 | 5 дней | 2024-04-01 | 2025-08-15 |  |  | 90% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 8,15 дней | 2024-05-16 | 2025-08-15 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 1 очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №4. Площадка ПНС-2 / Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.4. PPS-2 area | 140 дней | 2023-09-11 | 2024-03-29 | 462 дней | 2023-10-23 | 2025-08-15 |  |  | 94% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4.9 Пульпонасосная станция 2-ого подъема/ 2nd lift pulp pumping station | 47 дней | 2023-11-21 | 2024-01-25 | 430 дней | 2023-11-21 | 2025-07-30 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ТХ Технология производства/ Production technology | 30 дней | 2023-11-21 | 2024-01-04 | 26 дней | 2023-11-21 | 2024-04-05 | Кумганбаев Нурболат | ТХ | 100% | 2024-04-05 | выполнено |  |  | Кумганбаев Нурболат | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 Исх данные от Weir Minerals маслостанция (4), задвижка | 0 дней? | НД | НД | 16 дней | 2024-10-23 | 2024-12-19 |  |  | 100% | 2024-12-19 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 Таговые номера от KBL (ТХ, АТХ) | 0 дней? | НД | НД | 38,5 дней | 2024-11-07 | 2024-12-31 |  |  | 100% | 2024-12-31 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 Корректировка разделов (ТХ) | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-12-06 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 Таговые номера от KBL (ЭО, ЭМ, ОВ, ВК) | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2024-12-20 | 2025-01-13 |  |  | 100% | 2025-01-13 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 Корректировка разделов (ЭМ, ПС, АТХ) | 0 дней? | НД | НД | 119,5 дней | 2025-02-10 | 2025-07-30 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 6 | 256.5 2.4.9а Корректировка ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 101 дней | 2025-03-03 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 6 | 256.5 2.4.9а Корректировка ПС | 0 дней | НД | НД | 103,5 дней | 2025-02-10 | 2025-07-08 |  |  | 100% | 2025-07-08 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 6 | 256.5 2.4.9а Корректировка АТХ | 0 дней? | НД | НД | 47 дней | 2025-05-02 | 2025-07-08 |  |  | 100% | 2025-07-08 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 АР Архитектурные решения/ Architectural solutions | 35 дней | 2023-12-05 | 2024-01-25 | 30 дней | 2024-01-17 | 2024-05-10 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-05-10 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 АР Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 9 дней | 2025-02-20 | 2025-03-06 |  |  | 100% | 2025-03-06 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 25 дней | 2023-12-12 | 2024-01-18 | 25 дней | 2024-02-07 | 2024-05-07 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-05-07 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 КМ Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 95 дней | 2025-03-13 | 2025-07-28 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 25 дней | 2023-12-19 | 2024-01-24 | 25 дней | 2024-02-14 | 2024-05-07 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-05-07 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 КЖ Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-05-08 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование/ Heating, Ventilation and conditioning | 15 дней | 2023-12-26 | 2024-01-17 | 15 дней | 2024-02-21 | 2024-03-13 | Максимова Елена | ОВ | 100% | 2024-03-13 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ВК Водоснабжение и канализация/ Water supply and sewerage | 15 дней | 2023-12-26 | 2024-01-17 | 15 дней | 2024-02-21 | 2024-04-08 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-04-08 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ОВиВК | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ВК Устранение замечаний | 0 дней? | НД | НД | 28 дней | 2025-06-09 | 2025-07-16 |  |  | 100% | 2025-07-16 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 АТХ Автоматизация технологии производства/ Production technology automatization | 15 дней | 2023-12-26 | 2024-01-17 | 14,25 дней | 2024-04-15 | 2024-07-18 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-07-18 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 АТХ Корректировка раздела | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-12-18 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ЭМ Силовое электрооборудование/ Electrical power equipment | 15 дней | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 15 дней | 2024-01-22 | 2024-05-22 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-05-22 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ЭО Электрическое освещение/ Electical lighting | 15 дней | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 14 дней | 2024-01-17 | 2024-05-23 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ПС Пожарная сигнализация/ Fire alarm system | 15 дней | 2023-12-26 | 2024-01-17 | 15 дней | 2024-02-28 | 2024-04-18 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-04-18 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ВН Видеонаблюдение/ Video monitoring | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-05-30 | 2024-06-11 |  |  | 100% | 2024-06-11 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ВН. Получение ТУ, корректировка раздела | 0 дней? | НД | НД | 11 дней | 2024-11-22 | 2025-02-21 |  |  | 100% | 2025-02-21 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 НВК Наружные сети водоснабжения и канализации | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2024-07-15 | 2024-07-23 |  |  | 100% | 2024-07-23 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 Исх данные по слаботочным системам от KBL+АВВ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-12-19 | 2024-12-25 |  |  | 100% | 2024-12-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 НСС. Запрос ТУ | 0 дней? | НД | НД | 6 дней | 2024-11-28 | 2024-12-06 |  |  | 100% | 2024-12-06 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ГП Генеральный план/ Plot plan | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-05-28 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 НЭС | 0 дней? | НД | НД | 40 дней | 2025-06-02 | 2025-07-25 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 ЭН | 0 дней? | НД | НД | 40 дней | 2025-06-02 | 2025-07-25 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.9 НСС | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2025-06-09 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4.10 Аварийный пруд/ Spill basin | 25 дней | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 146,55 дней | 2023-10-23 | 2024-05-23 |  |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.10 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 20 дней | 2023-09-11 | 2023-10-06 | 35 дней | 2023-10-23 | 2024-05-23 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4.11.1 Участок распределительной подстанции 6/0.4/ Distribution substation area | 15 дней | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 190 дней | 2024-11-05 | 2025-08-01 |  |  | 97% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.11.1 Строит задание от АВВ | 0 дней? | НД | НД | 43 дней | 2024-11-05 | 2025-04-25 |  |  | 100% | 2025-04-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.11.1 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete structures | 0 дней? | НД | НД | 52,5 дней | 2025-05-21 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.11.1 ЭС | 15 дней | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 24 дней | 2025-06-09 | 2025-07-24 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4.11.2 Здание частотных преобразователей/ Building of frequency converters | 10 дней | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 69 дней | 2025-04-25 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.11.2 Строит задание от АВВ | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  |  | 100% | 2025-04-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.11.2 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete structures | 0 дней? | НД | НД | 49 дней | 2025-05-27 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.11.2 ЭС | 0 дней? | НД | НД | 24 дней | 2025-06-17 | 2025-07-24 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4.12 Трансформатор 6/0,4 кВ/ Transformator 6/0,4 kV | 0 дней? | НД | НД | 292 дней | 2024-06-04 | 2025-07-24 |  |  | 96% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.12 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete structures | 0 дней? | НД | НД | 55 дней | 2024-06-11 | 2025-05-12 |  |  | 100% | 2025-05-12 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.12 ЭС Электротехнические решения/ Electrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 278 дней | 2024-06-04 | 2025-07-24 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4.20 ДГУ/ DGU | 10 дней | 2024-01-25 | 2024-02-07 | 331 дней | 2024-04-08 | 2025-07-24 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.20 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete structures | 10 дней | 2024-01-25 | 2024-02-07 | 53 дней | 2024-04-08 | 2025-04-29 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.20 ЭС Наружное электроснабжение/ External electrical supply | 10 дней | 2024-01-25 | 2024-02-07 | 39 дней | 2025-06-02 | 2025-07-24 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4.13 Насосная станция пожаротушения/ Fire fighting pump station | 30 дней | 2024-01-10 | 2024-02-20 | 357,5 дней | 2024-03-05 | 2025-08-01 |  |  | 97% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.13 АР Архитектурные решения/ Architectural solutions | 10 дней | 2024-01-24 | 2024-02-06 | 10 дней | 2024-03-05 | 2024-04-12 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-04-12 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.13 КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-03-05 | 2024-04-18 |  |  | 100% | 2024-04-18 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.13 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-04-15 |  |  | 100% | 2024-04-15 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.13 ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-05-07 | 2024-05-21 |  |  | 100% | 2024-05-21 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.13 ЭОМ | 10 дней | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 39 дней | 2024-03-29 | 2024-06-19 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-06-19 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.13 ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование/ Heating, Ventilation and conditioning | 10 дней | 2024-01-31 | 2024-02-13 | 7 дней | 2024-03-13 | 2024-04-08 | Максимова Елена | ОВ | 100% | 2024-04-08 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.13 ВН Видеонаблюдение/ Video monitoring | 0 дней? | НД | НД | 14,5 дней | 2024-05-30 | 2025-03-27 |  |  | 100% | 2025-03-27 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.13 АТХ Автоматизация технологии производства/ Production technology automatization | 10 дней | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 104,6 дней | 2024-04-22 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4.14-17 Резервуары пожаротушения/ Fire extinguishing tanks | 25 дней | 2024-01-24 | 2024-02-27 | 30 дней | 2024-03-06 | 2024-04-19 |  |  | 100% | 2024-04-19 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.14-17 ТХ | 10 дней | 2024-01-24 | 2024-02-06 | 7,5 дней | 2024-03-06 | 2024-04-19 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-04-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.14-17 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction | 15 дней | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 6 дней | 2024-04-08 | 2024-04-15 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-04-15 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 В2 Пожарный водовод/ Firefighting water pipeline | 10 дней | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 76 дней | 2024-04-05 | 2024-07-23 |  |  | 100% | 2024-07-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 В2 ВК Водоснабжение и канализация/ Water supply and sewerage | 10 дней | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 10 дней | 2024-04-05 | 2024-07-23 |  |  | 100% | 2024-07-23 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4.2 Рампа/ Ramp | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-05-31 | 2024-06-14 |  |  | 100% | 2024-06-14 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.4.2 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-05-31 | 2024-06-14 |  |  | 100% | 2024-06-14 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 СМ Сметная документация/ Smeta documentation | 20 дней | 2024-02-07 | 2024-03-05 | 348 дней | 2024-04-05 | 2025-08-15 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-02-07 | 2024-03-05 | 127,39 дней | 2024-03-25 | 2024-09-23 |  |  | 100% | 2024-09-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 108 дней | 2024-03-05 | 2024-08-09 |  |  | 100% | 2024-08-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 177,75 дней | 2024-03-05 | 2024-11-18 |  |  | 100% | 2024-11-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 198,5 дней | 2024-04-16 | 2025-01-27 |  |  | 100% | 2025-01-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 13 дней | 2024-09-09 | 2025-08-15 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 1 очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №4. Пульповоды и водоводы / Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.4. Pulp and water Pipelines | 85 дней | 2023-09-11 | 2024-01-09 | 462 дней | 2023-10-23 | 2025-08-15 |  |  | 93% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 В31.3 Водовод оборотной воды от НОВ №3 | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-04-01 | 2025-04-21 |  |  | 100% | 2025-04-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 В31.6 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-04-01 | 2025-04-21 |  |  | 100% | 2025-04-21 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 В31.6 Водовод технической воды/ Technical water pipeline | 15 дней | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 113,5 дней | 2023-10-23 | 2024-04-04 |  |  | 100% | 2024-04-04 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 В31.6 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 15 дней | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 15 дней | 2023-10-23 | 2024-04-04 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-04-04 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 В35 Водовод свежей воды/ Raw water pipeline | 15 дней | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 95,5 дней | 2023-10-23 | 2024-03-06 |  |  | 100% | 2024-03-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 В35 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 15 дней | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 15 дней | 2023-10-23 | 2024-03-06 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-03-06 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 К13 Магистральный пульповод Глиняной ОФ/ Main pulp line argillaceous CP | 20 дней | 2023-09-11 | 2023-10-06 | 451 дней | 2023-10-23 | 2025-07-31 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К13 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 15 дней | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 15 дней | 2023-10-23 | 2024-08-29 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-08-29 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К13 ГР. Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 108,65 дней | 2024-11-25 | 2025-07-31 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К13 АС Архитектурно-строительные решения/ Architectural and construction solutions | 15 дней | 2023-09-18 | 2023-10-06 | 57 дней | 2023-10-31 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 К14 Магистральный пульповод Сульфидной ОФ/ Main pulp line Sulphide CP | 20 дней | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 435 дней | 2023-11-14 | 2025-07-30 |  |  | 99% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К14 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 15 дней | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 9,8 дней | 2023-11-14 | 2024-09-25 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-09-25 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К14 ГР. Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 78,35 дней | 2024-11-21 | 2025-07-04 |  |  | 100% | 2025-07-04 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К14 АС Архитектурно-строительные решения/ Architectural and construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2024-12-02 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 К15 Магистральный пульповод от ПНС2 до участка 2/ Main pulp line from firefighning pump station to section 2 | 20 дней | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 392 дней | 2024-01-15 | 2025-07-30 |  |  | 96% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К15 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 15 дней | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 15 дней | 2024-01-15 | 2024-08-29 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-08-29 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К15 ГР. Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 100,1 дней | 2024-11-26 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К15 АС Архитектурно-строительные решения/ Architectural and construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 29 дней | 2024-12-06 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 К13.1 Резервный пульповод Глиняной ОФ/ Reserve pulp line argillaceous CP | 0 дней? | НД | НД | 171,9 дней | 2024-06-14 | 2025-02-13 |  |  | 100% | 2025-02-13 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К13.1 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2024-06-14 | 2024-09-27 |  |  | 100% | 2024-09-27 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К13.1 ГР. Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2024-11-12 | 2024-11-29 |  |  | 100% | 2024-11-29 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К13.1 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2024-12-30 | 2025-02-13 |  |  | 100% | 2025-02-13 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 К14.1 Резервный пульповод Сульфидной ОФ/ Reserve pulp line Sulphide CP | 15 дней | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 277,2 дней | 2024-01-15 | 2025-02-17 |  |  | 100% | 2025-02-17 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К14.1 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 15 дней | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 15 дней | 2024-01-15 | 2024-09-20 |  |  | 100% | 2024-09-20 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К14.1 ГР. Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2024-11-11 | 2024-11-29 |  |  | 100% | 2024-11-29 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К14.1 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2024-12-30 | 2025-02-17 |  |  | 100% | 2025-02-17 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 К18 Аварийный пульповод из К15/ Emergency pulp line from K15 | 10 дней | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 90 дней | 2024-01-15 | 2024-05-24 |  |  | 100% | 2024-05-24 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К18 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 15 дней | 2024-01-15 | 2024-05-24 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-05-24 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 К17 Аварийный пульповод из ПНС2/ Emergency pulp line from pumping station-2 | 10 дней | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 89 дней | 2024-01-15 | 2024-05-23 |  |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 К17 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 15 дней | 2024-01-15 | 2024-05-23 | Турсумбаев Данияр |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.8.1 Камера переключения №3 (на К15)/ Switch box No.3 (on K15) | 20 дней | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 154 дней | 2024-04-22 | 2024-11-27 |  |  | 100% | 2024-11-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8.1 ГР (АР Архитектурные решения/ Architectural drawings) | 20 дней | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 11 дней | 2024-04-22 | 2024-06-17 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-06-17 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8.1 ГР Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2024-11-07 | 2024-11-27 |  |  | 100% | 2024-11-27 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 1.2 Камера переключения (на К14)/ Switch box (on K14) | 20 дней | 2023-11-07 | 2023-12-04 | 20 дней | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.2 ГР | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 1.3 Камера переключения для сброса перед рампой (на К14 и К15)/ Switch box for pre-ramp reset (on К14 & K15) | 20 дней | 2023-11-14 | 2023-12-11 | 20 дней | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 1.3 ГР | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 СМ Сметная документация/ Smeta documentation | 20 дней | 2023-11-21 | 2023-12-18 | 60 дней | 2024-04-22 | 2025-08-15 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2023-11-21 | 2023-12-18 | 20 дней | 2024-03-06 | 2025-08-15 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 10 дней | 2024-03-06 | 2025-08-15 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2023-12-19 | 2023-12-25 | 5 дней | 2024-03-06 | 2025-08-15 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 1 очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №4. Автомобильные дороги / Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.4. Patrol roads | 70 дней | 2023-10-23 | 2024-01-30 | 278,25 дней | 2023-10-23 | 2024-11-27 |  |  | 100% | 2024-11-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 ПД4.1 Патрульная дорога №4.1/ Patrol road No.4.1 | 0 дней? | НД | НД | 49 дней | 2024-05-14 | 2024-07-19 |  |  | 100% | 2024-07-19 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 ПД4.1 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2024-05-14 | 2024-07-19 |  |  | 100% | 2024-07-19 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 ПД1 Патрульная дорога №1/ Patrol road No.1 | 20 дней | 2023-11-21 | 2023-12-18 | 128 дней | 2024-01-17 | 2024-07-19 |  |  | 100% | 2024-07-19 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 ПД1 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 20 дней | 2023-11-21 | 2023-12-18 | 20 дней | 2024-01-17 | 2024-07-19 |  |  | 100% | 2024-07-19 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 ПД2 Патрульная дорога №2/ Patrol road No.2 | 20 дней | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 145,5 дней | 2023-10-23 | 2024-05-22 |  |  | 100% | 2024-05-22 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 ПД2 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 20 дней | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 20 дней | 2023-10-23 | 2024-05-22 |  |  | 100% | 2024-05-22 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 СМ Сметная документация/ Smeta documentation | 20 дней | 2023-12-12 | 2024-01-09 | 111 дней | 2024-06-14 | 2024-11-19 |  |  | 100% | 2024-11-19 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2023-12-12 | 2024-01-09 | 49 дней | 2024-05-10 | 2024-07-17 |  |  | 100% | 2024-07-17 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0 дней | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  |  | 100% | 2024-05-22 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 54,5 дней | 2024-05-22 | 2024-08-06 |  |  | 100% | 2024-08-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 58 дней | 2024-08-07 | 2024-10-29 |  |  | 100% | 2024-10-29 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 58,25 дней | 2024-09-05 | 2024-11-27 |  |  | 100% | 2024-11-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 дней | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  |  | 100% | 2024-11-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 1 очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №4. Генеральный план и сети/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.4. General plan ant connections | 120 дней | 2023-10-23 | 2024-04-12 | 278,5 дней | 2023-10-23 | 2024-11-27 |  |  | 100% | 2024-11-27 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.4 ГП - Генеральный план/ Site General layout | 25 дней | 2023-10-23 | 2024-03-20 | 25 дней | 2023-10-23 | 2024-11-11 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 100% | 2024-11-11 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Ограждение территории/ Area fencing | 15 дней | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 5,5 дней | 2024-05-15 | 2024-06-26 |  |  | 100% | 2024-06-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 15 дней | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 15 дней | 2024-05-22 | 2024-11-20 |  |  | 100% | 2024-11-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 дней | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  | 100% | 2024-11-14 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 3 дней | 2024-11-14 | 2024-11-19 |  |  | 100% | 2024-11-19 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2 дней | 2024-11-18 | 2024-11-20 |  |  | 100% | 2024-11-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 дней | 2024-11-20 | 2024-11-27 |  |  | 100% | 2024-11-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 дней | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  |  | 100% | 2024-11-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 1 очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №4. Площадка распределителя хвостов/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.4. Tailing distribution area | 50 дней | 2024-01-05 | 2024-03-15 | 361,5 дней | 2024-03-15 | 2025-08-18 |  |  | 77% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.8а Распределитель хвостов/ Tailing distributor | 50 дней | 2024-01-05 | 2024-03-15 | 277,5 дней | 2024-03-15 | 2025-04-18 |  |  | 100% | 2025-04-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8а ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2024-01-05 | 2024-02-01 | 20 дней | 2024-03-15 | 2025-01-17 | Кумганбаев Нурболат | ТХ | 100% | 2025-01-17 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8а ГР | 20 дней | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 11,75 дней | 2024-05-15 | 2025-01-17 | Кумганбаев Нурболат | ТХ | 100% | 2025-01-17 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8а КМ Конструкции металлические/ Metallic construction drawings | 20 дней | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 17,5 дней | 2024-05-29 | 2025-02-11 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-02-11 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8а КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete structures | 0 дней? | НД | НД | 27,1 дней | 2025-02-11 | 2025-04-18 |  |  | 100% | 2025-04-18 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.8.2а Подстанция альтернативной энергии/ Substation of alternative energy | 10 дней | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 311 дней | 2024-05-07 | 2025-07-24 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8.2а ЭМ | 10 дней | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 96 дней | 2024-05-07 | 2025-07-24 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8.2а КЖ | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 2.8.3а Антенна для передачи сигнала (сетевой мост)/ Antenna for signal transmission (network bridge) | 10 дней | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 317 дней | 2024-05-07 | 2025-08-01 |  |  | 85% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8.3а КЖ | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 5 | 256.5 2.8.3а НСС Наружные сети связи/ External connection network | 10 дней | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 57 дней | 2024-05-07 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 85% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 СМ Сметная документация/ Smeta documentation | 25 дней | 2024-01-12 | 2024-02-15 | 41,5 дней | 2024-05-29 | 2025-08-15 | Ливицкий Андрей | СЭО | 70% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 25 дней | 2024-01-12 | 2024-02-15 | 19 дней | 2024-05-29 | 2025-08-18 |  |  | 39% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 26 дней | 2024-11-22 | 2025-08-18 |  |  | 30% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-02-16 | 2024-02-22 | 21 дней | 2024-11-27 | 2025-08-18 |  |  | 30% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-02-23 | 2024-02-29 | 5 дней | 2025-08-12 | 2025-08-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 5 дней | 2025-08-12 | 2025-08-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 дней | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 1 очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №4. 1.6 АБК группы строительства / Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.4. 1.6 Construction group room area | 60 дней | 2024-01-12 | 2024-04-09 | 135,13 дней | 2024-04-09 | 2024-10-18 |  |  | 100% | 2024-10-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2024-01-12 | 2024-02-08 | 6 дней | 2024-04-09 | 2024-05-13 | Кумганбаев Нурболат | ТХ | 100% | 2024-05-13 | выполнено |  |  | Кумганбаев Нурболат | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 АР Архитектурные решения/ Architectural drawings | 30 дней | 2024-01-26 | 2024-03-07 | 30 дней | 2024-04-23 | 2024-06-19 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-06-19 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2024-06-07 | 2024-06-19 |  |  | 100% | 2024-06-19 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2024-06-07 | 2024-06-19 |  |  | 100% | 2024-06-19 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 ВК Водоснабжение и канализация/ Water supply and sewerage | 20 дней | 2024-02-09 | 2024-03-07 | 20 дней | 2024-05-10 | 2024-06-14 | Турсумбаев Данияр | ВК, ГР | 100% | 2024-06-14 | выполнено |  |  | Турсумбаев Данияр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Отопление, вентиляция и кондиционирование | 20 дней | 2024-02-09 | 2024-03-07 | 20 дней | 2024-05-10 | 2024-06-17 | Максимова Елена | ОВ | 100% | 2024-06-17 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 ЭОМ Электротехнические решения/ Electrotechnical drawings | 20 дней | 2024-02-09 | 2024-03-07 | 17 дней | 2024-05-10 | 2024-06-20 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 СКС Сети связи/ Connection network | 20 дней | 2024-01-26 | 2024-02-22 | 20 дней | 2024-05-10 | 2024-06-28 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-06-28 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Генеральный план/ General layout | 25 дней | 2024-02-09 | 2024-03-15 | 23,5 дней | 2024-05-10 | 2024-06-13 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-06-13 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Внутриплощадочные сети канализации / Water supply and drainage networks | 20 дней | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 20 дней | 2024-05-17 | 2024-07-24 |  |  | 100% | 2024-07-24 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Наружные сети водоснабжения и водоотведения/ Water supply and drainage networks | 20 дней | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 12,5 дней | 2024-05-17 | 2024-07-31 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-07-31 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 НСС Наружные сети связи/ External network connection drawings | 20 дней | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 9 дней | 2024-05-17 | 2024-07-25 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-07-25 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 ПС Пожарная сигнализация/ Fire alarm system | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-07-04 | 2024-07-17 |  |  | 100% | 2024-07-17 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 СМ Сметная документация/ Smeta documentation | 20 дней | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 15 дней | 2024-05-31 | 2024-08-16 | Ливицкий Андрей | СЭО | 100% | 2024-08-16 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 15 дней | 2024-05-31 | 2024-07-31 |  |  | 100% | 2024-07-31 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 дней | 2024-05-13 | 2024-05-13 |  |  | 100% | 2024-05-13 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 5 дней | 2024-05-14 | 2024-08-12 |  |  | 100% | 2024-08-12 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 5 дней | 2024-07-29 | 2024-08-15 |  |  | 100% | 2024-08-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 5 дней | 2024-07-30 | 2024-09-11 |  |  | 100% | 2024-09-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 16,25 дней | 2024-08-28 | 2024-10-18 |  |  | 100% | 2024-10-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 3 | 256.5 0 АК Автоматизация комплексная/ Complex automatization | 105 дней | 2023-10-23 | 2024-03-20 | 462 дней | 2023-10-23 | 2025-08-15 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 0 АСУТП Автоматизированная система управления технологическим процессом/ CPCS Technologocal process automatized control system | 105 дней | 2023-10-23 | 2024-03-20 | 13,2 дней | 2023-10-23 | 2025-08-01 |  |  | 85% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-02-21 | 2024-03-20 | 32,2 дней | 2024-04-26 | 2025-08-15 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 4 | 256.5 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-02-21 | 2024-03-20 | 22,2 дней | 2024-04-26 | 2025-08-15 |  |  | 60% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.5 Бозшаколь ХХ_Стадия РД_ПК4 | 2 | 256.5 Сводные сметные документы/ Summary of estimate documents | 31 дней | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 10 дней | 2025-07-28 | 2025-08-15 |  |  | 15% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 1 | msproject2bitrix_template_ver2 | 0 дней? | НД | НД | 706 дней? | 2023-01-23 | 2025-11-06 |  |  | 91% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 1 | 256.6 Корректировка Проекта «Расширение (реконструкция) существующего хвостохранилища до конца отработки месторождения Бозшаколь ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» / Adjusting the project «Expansion (Reconstruction) of the Existing TSF until the End of LoM of | 271 дней | 2023-09-01 | 2024-09-25 | 706 дней? | 2023-01-23 | 2025-11-06 | Космынин Александр | ГИП | 91% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 2 | 256.6 Основные вехи проекта/ Main project milestones | 271 дней | 2023-09-01 | 2024-09-25 | 555 дней | 2023-09-01 | 2025-11-06 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Веха 1 - Подписание договора/ Milestone 1 - Signing of contract | 0 дней | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 дней | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2023-09-01 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Веха 2 - Формирование и выдача спецификаций и опросных листов на основное оборудование/ Milestone 2 - Development and issuance of specifications and questionnaires for major equipment | 0 дней | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 дней | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Веха 3 - Завершение разработки ПД/ Milestone 3 - PD development completion | 0 дней | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 дней | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Веха 4 - Заключение КВЭ / Milestone 4 - Conclusion of due diligence | 0 дней | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 дней | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Веха 5 - Завершение работ по договору/ Milestone 5 - The completion of works according to the agreement | 0 дней | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 дней | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 2 | 256.6 Ознакомление с исходными материалами/ Familiarization with the initial data | 55 дней | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 91,5 дней | 2023-09-01 | 2024-01-10 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-01-10 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Подготовка и выдача технического задания на проведение изысканий | 10 дней | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 10 дней | 2023-09-01 | 2023-09-22 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2023-09-22 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Выполнение изыскательских работ | 45 дней | 2023-09-15 | 2023-11-17 | 45 дней | 2023-10-03 | 2023-12-05 | Сторонняя организация | Сторонняя организация | 100% | 2023-12-05 | выполнено |  |  | Сторонняя организация | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Выполнение обследовательских работ | 45 дней | 2023-09-15 | 2023-11-17 | 45 дней | 2023-10-03 | 2023-12-05 | Сторонняя организация | Сторонняя организация | 100% | 2023-12-05 | выполнено |  |  | Сторонняя организация | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Отчет по базовому дизайну от ATC WILLIAMS/ Basic design Report ATC WILLIAMS | 10 дней | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 10 дней | 2023-09-22 | 2024-01-10 | KBL |  | 100% | 2024-01-10 | выполнено |  |  | KBL | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Проект «Расширение (реконструкция) существующего хвостохранилища на период до конца отработки месторождения Бозшаколь ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" в Павлодарской области» (ТОО "AAEngineering Group", 2021-22гг.)/ Project "Extension (reconstruction) | 10 дней | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 10 дней | 2023-09-22 | 2023-10-05 | KBL |  | 100% | 2023-10-05 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 2 | 256.6 Разработка Проектной Документации/ Development of project documentation | 135 дней | 2023-11-20 | 2024-06-03 | 653 дней? | 2023-01-23 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 92% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 1-я очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №4/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.4 | 120 дней | 2023-11-20 | 2024-05-13 | 638 дней | 2023-01-23 | 2025-08-04 | Космынин Александр | ГИП | 87% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 1.1 Насосная станция технологической воды/ 2nd lift pulp Pumping station | 0 дней? | НД | НД | 335,5 дней | 2024-03-15 | 2025-07-15 |  |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.1 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-03-26 | 2024-05-21 |  |  | 100% | 2024-05-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.1 ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 101 дней | 2024-03-15 | 2025-07-15 |  |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.1 ЭМ Силовое электрооборудование/ Electrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 10,5 дней | 2024-04-16 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.1 АТХ Автоматизация технологии производства/ Power equipment | 0 дней? | НД | НД | 82,15 дней | 2024-04-16 | 2025-04-23 |  |  | 100% | 2025-04-23 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 1.2 Камера переключения №1/ Switchgear box №1 | 0 дней? | НД | НД | 486 дней | 2023-09-01 | 2025-08-01 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.2 КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 0 дней? | НД | НД | 64 дней | 2025-01-30 | 2025-05-01 |  |  | 100% | 2025-05-01 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.2 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  |  | 100% | 2025-02-14 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.2 АР Архитектурные решения/ Architectural solutions | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  |  | 100% | 2025-02-14 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.2 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 65 дней | 2025-01-30 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.2 ЭОМ / EPS | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2023-09-01 | 2023-10-05 |  |  | 100% | 2023-10-05 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.2 ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование/ Heating, Ventilation and conditioning | 0 дней? | НД | НД | 26,82 дней | 2025-02-07 | 2025-03-27 |  |  | 100% | 2025-03-27 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 1.3 Камера переключения №2/ Switchgear box №2 | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 322 дней | 2024-04-24 | 2025-07-31 | Космынин Александр | ГИП | 98% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.3 АР Архитектурные решения/ Architectural solutions | 0 дней? | НД | НД | 8 дней | 2025-02-10 | 2025-02-19 |  |  | 100% | 2025-02-19 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.3 КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 0 дней? | НД | НД | 15,34 дней | 2025-03-31 | 2025-04-24 |  |  | 100% | 2025-04-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.3 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  |  | 100% | 2025-02-14 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.3 ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование/ Heating, Ventilation and conditioning | 0 дней? | НД | НД | 42,96 дней | 2025-02-07 | 2025-05-23 |  |  | 100% | 2025-05-23 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.3 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 107 дней | 2024-04-24 | 2025-06-25 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-06-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.3 ЭОМ / EPS | 0 дней? | НД | НД | 122 дней | 2025-02-07 | 2025-07-31 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 1.4 Насосная станция свежей воды/ 2nd lift pulp Pumping station | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 260 дней | 2024-01-04 | 2025-01-15 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-01-15 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.4 ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 10 дней | 2024-01-04 | 2024-05-24 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-05-24 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.4 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-03-26 | 2024-05-21 |  |  | 100% | 2024-05-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.4 ЭМ Силовое электрооборудование / Electrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 3,15 дней | 2024-05-16 | 2024-09-06 |  |  | 100% | 2024-09-06 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.4 АТХ Автоматизация технологии производства/ Production technology automatization | 0 дней? | НД | НД | 14,15 дней | 2024-05-16 | 2025-01-15 |  |  | 100% | 2025-01-15 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 1.6 АБК группы строительства/ Module building for the maintenance staff XX | 35 дней | 2024-01-16 | 2024-03-04 | 117 дней | 2024-05-10 | 2024-10-22 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-10-22 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2024-01-16 | 2024-02-12 | 20 дней | 2024-05-10 | 2024-08-08 | Вихлянцев Виктор | АР | 100% | 2024-08-08 | выполнено |  |  | Вихлянцев Виктор | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 АР Архитектурные решения/ Architectural drawings | 20 дней | 2024-01-30 | 2024-02-26 | 16 дней | 2024-05-24 | 2024-07-11 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-07-11 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2024-07-12 | 2024-07-17 |  |  | 100% | 2024-07-17 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction drawings | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-07-12 | 2024-10-02 |  |  | 100% | 2024-10-02 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 ВК Водоснабжение и канализация/ Water supply and sewerage | 15 дней | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 15 дней | 2024-05-24 | 2024-10-08 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-10-08 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование | 15 дней | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 15 дней | 2024-05-24 | 2024-09-11 | Максимова Елена | ОВ | 100% | 2024-09-11 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 ЭС Электроснабжение | 15 дней | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 15 дней | 2024-05-24 | 2024-10-09 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-10-09 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 ЭОМ / EPS | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-10-09 | 2024-10-22 |  |  | 100% | 2024-10-22 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 ПС Пожарная сигнализация | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-10-09 | 2024-10-22 |  |  | 100% | 2024-10-22 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 СКС Сети связи/ Connection network | 15 дней | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 15 дней | 2024-05-24 | 2024-08-06 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-08-06 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 НВК Наружные сети водоснабжения и водоотведения/ Water supply and drainage networks | 15 дней | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 15 дней | 2024-05-24 | 2024-09-25 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-09-25 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.6 НСС Наружные сети связи/ External network connection drawings | 15 дней | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 15 дней | 2024-05-24 | 2024-10-09 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-10-09 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.10 Насосная станция оборотной воды №3/ Reverse water pump station No.3 | 5 дней | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 35 дней | 2023-12-06 | 2024-01-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-01-24 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10 ТХ Технология производства/ Production technology | 5 дней | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2,25 дней | 2023-12-06 | 2024-01-22 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-01-22 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-01-11 | 2024-01-24 |  |  | 100% | 2024-01-24 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.10.1 Насосная станция оборотной воды №3-1/ recycled water pumping station №3-1 | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 252 дней | 2023-01-23 | 2024-01-23 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-01-23 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10.1 ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 0 дней | 2023-01-23 | 2023-01-23 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2023-01-23 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10.1 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2024-01-15 | 2024-01-23 |  |  | 100% | 2024-01-23 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4 ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ (Генеральный план) | 60 дней | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 148 дней | 2024-12-24 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 96% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4 ГП - Генеральный план/ General layout | 25 дней | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 64 дней | 2024-12-24 | 2025-07-24 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 95% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4 АСМ1 Автоматизированная система мониторинга 1 | 5 дней | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 5 дней | 2025-01-09 | 2025-01-15 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-01-15 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4 АСМ2 Автоматизированная система мониторинга 2 | 5 дней | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 5 дней | 2025-01-09 | 2025-01-15 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-01-15 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.1 Западная дамба №1 | 0 дней? | НД | НД | 49 дней | 2025-04-09 | 2025-06-18 |  |  | 100% | 2025-06-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.1 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 48 дней | 2025-04-10 | 2025-06-18 |  |  | 100% | 2025-06-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.1.1 Дренажный зумпф №7 | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.4.1.1 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.1.2 Дренажный зумпф №8 | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.4.1.2 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.1.3 Дренажный зумпф №9 | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.4.1.3 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.1.4 Дренажная канава | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  |  | 100% | 2025-04-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.4.1.4 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  |  | 100% | 2025-04-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.1.5 Аварийный водосброс (Западный) | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.4.1.5 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.1.6 Аварийный водосброс (Восточный) | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.4.1.6 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.11.2 E-HOUSE Здание частотных преобразователей/ Building of frequency converters (УЧАСТОК РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ) | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 311 дней | 2024-04-10 | 2025-07-02 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.2 КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 0 дней? | НД | НД | 9 дней | 2024-07-31 | 2024-11-20 |  |  | 100% | 2024-11-20 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.2 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2024-07-31 | 2024-09-17 |  |  | 100% | 2024-09-17 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.2 ЭОМ / EPS | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2024-05-27 | 2024-06-21 |  |  | 100% | 2024-06-21 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.2 ЭГ / Lightning Protection | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2024-05-27 | 2024-06-21 |  |  | 100% | 2024-06-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.2 АТХ / Automation of technological processes | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2024-05-27 | 2024-06-21 |  |  | 100% | 2024-06-21 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.2 АПС / Automatic fire-alarm system | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2024-05-27 | 2024-06-21 |  |  | 100% | 2024-06-21 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.2 АПТ / Automatic fire suppression | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2024-05-27 | 2024-06-21 |  |  | 100% | 2024-06-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.2 Строит задание от АВВ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-10 | 2024-05-23 |  |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.2 НЭС/ЭОМ Наружное электроснабжение/ External electrical supply | 0 дней? | НД | НД | 257 дней | 2024-06-27 | 2025-07-02 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.12 Трансформатор 6/0,4 кВ/ Transformer 6/0,4 kV | 15 дней | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 343 дней | 2024-03-27 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 95% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.12 ЭС электроснабжение/ Electrical supply | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 125,95 дней | 2024-03-27 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.5 2.4.12 АС Архитектурно-строительные решения /Architectural solutions | 10 дней | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2 дней | 2024-04-10 | 2025-02-17 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-02-17 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.13 Насосная станция пожаротушения/ Fire fighting pump station | 20 дней | 2024-01-16 | 2024-02-12 | 196,6 дней | 2024-03-27 | 2025-01-06 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-01-06 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 ВК Водоснабжение и канализация/ Water supply and sewerage | 15 дней | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 15 дней | 2024-03-27 | 2024-05-24 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-05-24 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-05-22 | 2024-05-28 |  |  | 100% | 2024-05-28 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-04-10 | 2024-05-22 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-05-22 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование/ Heating, Ventilation and conditioning | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-04-10 | 2024-05-21 | Максимова Елена | ОВ | 100% | 2024-05-21 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 ЭМ Электротехнические решения/ Electrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-04-10 | 2024-05-28 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-05-28 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 АТХ Автоматизация технологии производства/ Production technology automatization | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 15,2 дней | 2024-04-17 | 2025-01-06 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-01-06 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 АР Архитектурные решения/ Architectural solutions | 0 дней? | НД | НД | 42 дней | 2024-03-27 | 2024-05-27 |  |  | 100% | 2024-05-27 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 ТХ Технология производства | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  | 100% | 2024-03-27 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 ЭОМ / EPS | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  |  | 100% | 2024-07-11 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.13 ВН Видеонаблюдение/ Video monitoring | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-06-12 | 2024-06-19 |  |  | 100% | 2024-06-19 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.14-17Резервуары пожаротушения (V-100 м3 - 4 шт.) | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.14 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.14 ТХ Технология производства | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  | 100% | 2024-05-23 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.2 Рампа/ Ramp | 10 дней | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 132 дней | 2023-12-06 | 2024-06-14 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-06-14 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.2 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 10 дней | 2023-12-06 | 2024-06-14 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-06-14 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.20 ДГУ/ DGU | 15 дней | 2024-01-30 | 2024-02-19 | 270 дней | 2024-04-10 | 2025-05-05 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-05-05 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.20 ЭС Электроснабжение/ Electrical supply | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 9 дней | 2024-04-10 | 2025-01-09 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.5 2.4.20 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 10 дней | 2024-02-06 | 2024-02-19 | 55 дней | 2024-04-24 | 2025-05-05 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-05-05 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.9а Пульпонасосная станция 2-ого подъема/ 2nd lift pulp pumping station | 50 дней | 2023-11-20 | 2024-01-29 | 418 дней | 2023-12-06 | 2025-07-31 | Космынин Александр | ГИП | 99% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ГП Генеральный план | 0 дней? | НД | НД | 41 дней | 2025-05-12 | 2025-07-14 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ТХ Технология производства/ Production technology | 30 дней | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 38 дней | 2023-12-06 | 2024-06-20 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а Исх данные по маслостанции, задвижке от Weir | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-11-04 | 2024-12-06 |  |  | 100% | 2024-12-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ТХ Технология производства. Корректировка/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 4,2 дней | 2024-12-09 | 2025-01-10 |  |  | 100% | 2025-01-10 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а АР Архитектурные решения/ Architectural solutions | 30 дней | 2023-12-04 | 2024-01-29 | 30 дней | 2023-12-28 | 2024-07-18 | Вихлянцев Виктор | АР | 100% | 2024-07-18 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а АР. Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 2,1 дней | 2024-11-28 | 2025-01-13 |  |  | 100% | 2025-01-13 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 25 дней | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 25 дней | 2024-01-15 | 2024-07-18 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-07-18 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 25 дней | 2023-12-25 | 2024-01-29 | 25 дней | 2024-02-14 | 2024-07-18 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-07-18 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование/ Heating, Ventilation and conditioning | 20 дней | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 19 дней | 2024-02-02 | 2024-05-21 | Максимова Елена | ОВ | 100% | 2024-05-21 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ВК Водоснабжение и канализация/ Water supply and sewerage | 20 дней | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 20 дней | 2024-02-23 | 2024-08-12 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-08-12 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а АТХ Автоматизация технологии производства/ Production technology automatization | 20 дней | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 104 дней | 2024-04-16 | 2025-07-24 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ЭМ Силовое электрооборудование/ Electrical power equipment | 20 дней | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 54 дней | 2024-01-04 | 2024-05-28 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-05-28 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ЭМ. Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 76 дней | 2024-12-10 | 2025-06-27 |  |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ЭО Электрическое освещение/ Electical lighting | 20 дней | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 20 дней | 2024-02-23 | 2024-07-23 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-07-23 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ЭН Наружное электроосвещение | 0 дней? | НД | НД | 74 дней | 2025-04-15 | 2025-07-29 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а НЭС Наружное электроснабжение | 0 дней? | НД | НД | 76 дней | 2025-04-15 | 2025-07-31 |  |  | 100% | 2025-07-31 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ВН | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 100% | 2025-02-27 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ПС Пожарная сигнализация/ Fire alarm system | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 10 дней | 2024-03-11 | 2024-07-18 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2024-07-18 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а ПС. Корректировка | 0 дней? | НД | НД | 72 дней | 2024-12-11 | 2025-06-04 |  |  | 100% | 2025-06-04 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а НВК Наружние сети водоснабжения и канализации | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-09-05 | 2024-09-18 |  |  | 100% | 2024-09-18 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а Исх данные по слаботочным системам от АВВ+ KBL (СКУД) | 0 дней? | НД | НД | 2,5 дней | 2024-12-18 | 2025-01-22 |  |  | 100% | 2025-01-22 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9а НСС Наружные сети связи (запрос обновленных ТУ) | 0 дней? | НД | НД | 76,13 дней | 2024-12-25 | 2025-06-09 |  |  | 100% | 2025-06-09 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.10 Аварийный бассейн/ Spill basin | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 164 дней | 2024-02-09 | 2024-10-03 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-10-03 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.10 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 15 дней | 2024-02-09 | 2024-10-03 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-10-03 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.8а Распределитель хвостов/ Tailing distributor | 15 дней | 2024-01-02 | 2024-01-22 | 240 дней | 2024-05-10 | 2025-04-18 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-04-18 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8а ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 3 дней | 2024-05-10 | 2024-12-18 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2024-12-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8а КМ Конструкции металлические | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  |  | 100% | 2025-02-20 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8а КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction drawings | 5 дней | 2024-01-16 | 2024-01-22 | 23,4 дней | 2025-02-28 | 2025-04-18 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-04-18 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.8.1а Камера переключения №3 / Switch box No.3 | 15 дней | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 249 дней | 2024-01-12 | 2025-01-08 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-01-08 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.1а ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 10 дней | 2024-01-12 | 2025-01-08 | Вихлянцев Виктор | АР | 100% | 2025-01-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.8.2а Солнечная электростанция/ Substation of alternative energy | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 157 дней | 2024-12-13 | 2025-07-29 | Космынин Александр | ГИП | 99% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.2а ЭМ Силовое электрооборудование/ Electrical power equipment | 5 дней | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 97,5 дней | 2024-12-13 | 2025-07-28 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-07-28 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.2а КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction drawings | 5 дней | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 38,5 дней | 2024-12-23 | 2025-07-29 | Стебляков Павел | АСО | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.8.3а Антенна для передачи сигнала (сетевой мост)/ Antenna for signal transmission (network bridge) | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 160 дней | 2024-12-13 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 95% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.3а КЖ | 5 дней | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 21 дней | 2024-12-23 | 2025-07-29 | Стебляков Павел | АСО | 95% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.3а НСС Наружные сети связи/ External connection network | 5 дней | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 98,5 дней | 2024-12-13 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.10.2 Временная насосная станция оборотной воды №3/ recycled water permanent pumping station No.3 | 10 дней | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 343 дней | 2023-12-20 | 2025-04-29 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10.2 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2025-04-10 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10.2 ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 10 дней | 2023-12-20 | 2024-01-22 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-01-22 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.11.1 Участок распределительной подстанции/ Distribution substation area (Добавить 3 модуля: 6кв, здание частотных преобразователей) | 15 дней | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 265 дней | 2024-04-10 | 2025-04-25 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-04-25 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.1 КМ Конструкции металлические/ Metallic constructions | 10 дней | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 14 дней | 2024-04-10 | 2024-11-20 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2024-11-20 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.1 КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete constructions | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2024-07-31 | 2024-09-17 |  |  | 100% | 2024-09-17 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.1 Строит задание от АВВ | 0 дней? | НД | НД | 119 дней | 2024-11-05 | 2025-04-25 |  |  | 100% | 2025-04-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.11.1 Корректировка стоит разделов | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-12-17 | 2025-01-16 |  |  | 100% | 2025-01-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В31.3 Водовод оборотной воды от НОВ №3/ Reverse water pipeline from Reverse water pump station No.3 | 10 дней | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 6 дней | 2023-12-06 | 2023-12-13 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2023-12-13 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В31.3 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 6 дней | 2023-12-06 | 2023-12-13 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2023-12-13 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В31.6 Водовод технической воды/ Technical water pipeline | 10 дней | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 107 дней | 2023-12-20 | 2024-05-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-05-24 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В31.6 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 10 дней | 2023-12-20 | 2024-05-24 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-05-24 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В35 Водовод свежей (сальниковой) воды/ Raw (sealing) water pipeline | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 167 дней | 2024-01-31 | 2024-09-27 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-09-27 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В35 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 10 дней | 2024-01-31 | 2024-09-27 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-09-27 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К13 Пульповод Глиняной ОФ №2/ Pulp line argillaceous CP No.2 | 10 дней | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 410 дней | 2023-12-06 | 2025-07-21 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.5 К13 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 62 дней | 2025-04-23 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К13. ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 102 дней | 2023-12-06 | 2025-07-08 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К14 Магистральный пульповод Сульфидной ОФ/ Main pulp line Sulphide CP | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 390 дней | 2024-01-04 | 2025-07-21 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.5 К14 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 64 дней | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 83 дней | 2024-01-04 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К15 Магистральный пульповод от ПНС до участка 2/ Main pulp line from firefighning pump station to section 2 | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 377 дней | 2024-02-01 | 2025-07-30 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.5 К15 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 0 дней? | НД | НД | 60 дней | 2025-04-25 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К15 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 106,9 дней | 2024-02-01 | 2025-07-30 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 95% | НД | в работе |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ПД4.1 Патрульная дорога №4.1 / Patrol road №4.1 | 0 дней? | НД | НД | 261 дней | 2024-03-15 | 2025-03-28 |  |  | 100% | 2025-03-28 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ПД4.1 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 0 дней? | НД | НД | 57 дней | 2024-03-15 | 2025-03-28 |  |  | 100% | 2025-03-28 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ПД1 Патрульная дорога №1/ Patrol road No.1 | 20 дней | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 20 дней | 2023-11-01 | 2023-11-28 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2023-11-28 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ПД1 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 20 дней | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 20 дней | 2023-11-01 | 2023-11-28 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2023-11-28 | выполнено |  |  | Лапшук Леонид | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ПД2 Патрульная дорога №2/ Patrol road No.2 | 20 дней | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 242 дней | 2024-03-07 | 2025-02-21 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-02-21 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ПД2 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 20 дней | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 6 дней | 2024-03-07 | 2024-05-20 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2024-05-20 | выполнено |  |  | Лапшук Леонид | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ПД2 АД корректировка | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2024-11-29 | 2025-02-21 |  |  | 100% | 2025-02-21 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 205 дней | 2023-09-01 | 2025-08-04 | Ливицкий Андрей | СЭО | 35% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 25 дней | 2024-03-13 | 2024-04-18 | 247 дней | 2023-09-01 | 2025-08-04 | Космынин Александр | ГИП | 25% | НД | в работе |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 213 дней | 2023-09-01 | 2025-08-04 | Космынин Александр | ГИП | 6% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 0,5 дней | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2 дней | 2025-08-01 | 2025-08-04 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 0 дней | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 дней | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 1-я очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №5/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.5 | 60 дней | 2023-12-04 | 2024-02-26 | 313 дней | 2024-05-17 | 2025-08-08 | Космынин Александр | ГИП | 96% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.12b Водоприемное сооружение оборотной воды (декант) | 0 дней? | НД | НД | 33 дней | 2025-05-30 | 2025-07-15 |  |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.12.b АС | 0 дней? | НД | НД | 33 дней | 2025-05-30 | 2025-07-15 |  |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.1b Насосная станция оборотной воды Сульфидной ОФ №1 | 0 дней? | НД | НД | 53 дней | 2025-04-30 | 2025-07-15 |  |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1b АС | 0 дней? | НД | НД | 6 дней | 2025-04-30 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1b ТХ | 0 дней? | НД | НД | 6 дней | 2025-05-02 | 2025-05-12 |  |  | 100% | 2025-05-12 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1b ЭС | 0 дней? | НД | НД | 33 дней | 2025-05-30 | 2025-07-15 |  |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1b ГР | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-05-30 | 2025-06-19 |  |  | 100% | 2025-06-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.2b Насосная станция оборотной воды Каолинизированной ОФ №2 | 0 дней? | НД | НД | 52 дней | 2025-05-02 | 2025-07-15 |  |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.2b АС | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-05-02 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.2b ТХ | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-05-02 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.2b ЭС | 0 дней? | НД | НД | 33 дней | 2025-05-30 | 2025-07-15 |  |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.2b ГР | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-05-30 | 2025-06-19 |  |  | 100% | 2025-06-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.5 Восточная дамба | 0 дней? | НД | НД | 51 дней | 2025-04-11 | 2025-06-24 |  |  | 100% | 2025-06-24 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.5 ГП | 0 дней? | НД | НД | 18 дней | 2025-05-30 | 2025-06-24 |  |  | 100% | 2025-06-24 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.5 ГР | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  |  | 100% | 2025-04-14 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.5.1 Восточная дамба (Пьезометры) | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.5.1 АСМ1 | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.5.1.2 Дренажная канава | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  |  | 100% | 2025-04-14 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.5.1.2 ГР | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  |  | 100% | 2025-04-14 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.5.2 Восточная дамба (Тахиометры) | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.5.2 АСМ2 | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.5.2.2 Дренажная насосная станция (ДНС №1) | 0 дней? | НД | НД | 33 дней | 2025-05-23 | 2025-07-08 |  |  | 100% | 2025-07-08 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.5.2.2 ТХ | 0 дней? | НД | НД | 16 дней | 2025-05-23 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.5.2.2 ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 28 дней | 2025-05-23 | 2025-07-08 |  |  | 100% | 2025-07-08 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.6.1.4 Аварийный водосброс | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-05-01 | 2025-05-06 |  |  | 100% | 2025-05-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.6.1.4 ГР | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-05-01 | 2025-05-06 |  |  | 100% | 2025-05-06 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В31.1b Напорный водовод технической воды для Сульфидной ОФ №1 | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-05-23 | 2025-06-12 |  |  | 100% | 2025-06-12 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В31.1b ГР | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-05-23 | 2025-06-12 |  |  | 100% | 2025-06-12 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В31.2b Напорный водовод технической воды для Каолинизированной ОФ №2 | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-05-23 | 2025-06-19 |  |  | 100% | 2025-06-19 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В31.2b ГР | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-05-23 | 2025-06-19 |  |  | 100% | 2025-06-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 B4b Карьерный водоотлив | 0 дней? | НД | НД | 42 дней | 2025-05-23 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 B4b АС | 0 дней? | НД | НД | 37 дней | 2025-05-23 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 B4b ГР | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-05-23 | 2025-06-19 |  |  | 100% | 2025-06-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 B4b ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 29 дней | 2025-05-23 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.5 ГП - Генеральный план/ General layout | 20 дней | 2024-01-16 | 2024-02-12 | 86,1 дней | 2024-05-17 | 2025-06-24 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 100% | 2025-06-24 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-01-16 | 2024-02-12 | 17 дней | 2024-05-17 | 2025-08-06 | Ливицкий Андрей | СЭО | 90% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 15 дней | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 1,5 дней | 2024-09-26 | 2025-08-07 | Космынин Александр | ГИП | 95% | НД | в работе |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 10 дней | 2025-07-28 | 2025-08-08 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 5 дней | 2025-08-04 | 2025-08-08 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 2 дней | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 0 дней | 2025-08-08 | 2025-08-08 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0 дней | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 1-я очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №6/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.6 | 75 дней | 2023-12-18 | 2024-04-04 | 490 дней? | 2023-09-01 | 2025-08-07 | Космынин Александр | ГИП | 96% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.1с Насосная станция оборотной воды Сульфидной ОФ №1 | 0 дней? | НД | НД | 48 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 |  |  | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1с АС | 0 дней? | НД | НД | 48 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 |  |  | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1с ТХ | 0 дней? | НД | НД | 37 дней | 2025-05-19 | 2025-07-08 |  |  | 100% | 2025-07-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.1.2.2с Пирс для насосной станции оборотной воды | 0 дней? | НД | НД | 482 дней | 2023-09-01 | 2025-07-28 |  |  | 96% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1.2.2с ГР | 0 дней? | НД | НД | 51 дней | 2025-05-19 | 2025-07-28 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1.2.2с ЭС | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2023-09-01 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.2с Насосная станция оборотной воды Каолинизированной ОФ №2 | 0 дней? | НД | НД | 49 дней | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.2с АС | 0 дней? | НД | НД | 49 дней | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.2с ТХ | 0 дней? | НД | НД | 40 дней | 2025-05-19 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.10 Насосная станция оборотной воды №3/ Reverse water pump station No.3 | 0 дней? | НД | НД | 274 дней | 2024-05-21 | 2025-06-18 |  |  | 100% | 2025-06-18 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-05-19 | 2025-06-18 |  |  | 100% | 2025-06-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10 ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 4,25 дней | 2024-05-21 | 2024-06-27 |  |  | 100% | 2024-06-27 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.12с Водоприемное сооружение оборотной воды (декант) | 0 дней? | НД | НД | 49 дней | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.12 АС | 0 дней? | НД | НД | 49 дней | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.6 Восточная дамба | 0 дней? | НД | НД | 53 дней | 2025-05-19 | 2025-07-30 |  |  | 99% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.6 ГП | 0 дней? | НД | НД | 53 дней | 2025-05-19 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.6 ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.6.1.1 Дренажная канава №1 | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.6.1.1 ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.6.1.2 Дренажная канава №2 | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.6.1.2 ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.6.1.3 Аварийный водосброс | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.6.1.3 ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.6.2 Западная дамба | 0 дней? | НД | НД | 304 дней | 2024-05-21 | 2025-07-30 |  |  | 97% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.6.2 ГР | 0 дней? | НД | НД | 53 дней | 2025-05-19 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.6.2.2 Аварийный водосброс | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.6.2.2 ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.6.3 Рампа/ Ramp | 5 дней | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 18,5 дней | 2024-05-21 | 2024-06-14 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-06-14 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.6.3 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 5 дней | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 5 дней | 2024-05-21 | 2024-06-14 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-06-14 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.8c Распределитель хвостов/ Tailing distributor | 15 дней | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 99 дней | 2025-02-20 | 2025-07-11 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8c ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 78 дней | 2025-02-20 | 2025-06-30 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-06-30 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8c КМ Конструкции металлические | 0 дней? | НД | НД | 7,2 дней | 2025-03-07 | 2025-03-26 |  |  | 100% | 2025-03-26 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8c КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction drawings | 5 дней | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 22,5 дней | 2025-02-28 | 2025-07-11 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.8.1c Камера переключения №3 | 0 дней? | НД | НД | 5 дней? | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  |  | 100% | 2025-03-06 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.1c ГР | 0 дней? | НД | НД | 5 дней? | 2025-02-28 | 2025-03-06 |  |  | 100% | 2025-03-06 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.8.2с Ветро-солнечная электростанция/ Substation of alternative energy | 10 дней | 2024-02-20 | 2024-03-04 | 51 дней | 2025-05-19 | 2025-07-28 | Космынин Александр | ГИП | 99% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.2с НЭС Ветро-солнечная станция/ External power supply | 5 дней | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 21 дней | 2025-05-19 | 2025-07-28 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-07-28 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.2с КЖ | 5 дней | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 5 дней | 2025-05-26 | 2025-07-22 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-22 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.8.3c Антенна для передачи сигнала (сетевой мост)/ Antenna for signal transmission (network bridge) | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 160 дней | 2024-12-13 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 96% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.3c КЖ | 5 дней | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 16 дней | 2024-12-23 | 2025-07-22 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-22 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.8.3c НСС Наружные сети связи/ External connection network | 5 дней | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 98,5 дней | 2024-12-13 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ПД4 Патрульная дорога №4/ Patrol road No.4 | 20 дней | 2024-02-13 | 2024-03-12 | 85 дней | 2024-05-21 | 2024-09-17 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-09-17 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ПД4 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 20 дней | 2024-02-13 | 2024-03-12 | 8 дней | 2024-05-21 | 2024-09-17 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2024-09-17 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В31.1c Напорный водовод технической воды для Сульфидной ОФ №1 | 5 дней | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 43 дней | 2025-05-19 | 2025-07-16 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В31.1c ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 5 дней | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 43 дней | 2025-05-19 | 2025-07-16 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-16 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В31.2c Напорный водовод технической воды для Каолинизированной ОФ №2 | 5 дней | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 36 дней | 2025-06-12 | 2025-07-31 | Космынин Александр | ГИП | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В31.2c ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 5 дней | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 36 дней | 2025-06-12 | 2025-07-31 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К13.1 Резервный пульповод Глиняной ОФ №1/ Reserve pulp line argillaceous CP No.1 | 10 дней | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 411 дней? | 2023-12-06 | 2025-07-22 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-22 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К13.1 АС | 0 дней? | НД | НД | 47 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-22 |  |  | 100% | 2025-07-22 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К13.1 Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 36,4 дней | 2023-12-06 | 2025-03-04 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-03-04 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К14.1 Резервный пульповод Сульфидной ОФ/ Reserve pulp line Sulphide CP | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 393 дней? | 2024-01-04 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14.1 АС | 0 дней? | НД | НД | 49 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14.1 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 19 дней | 2024-01-04 | 2025-02-06 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-02-06 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В4c Карьерный водоотлив | 0 дней? | НД | НД | 49 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В4c АС | 0 дней? | НД | НД | 46 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В4c ГР | 0 дней? | НД | НД | 25 дней? | 2025-05-19 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В4c ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 49 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К14 Магистральный пульповод сульфидной ОФ ПНС/ Main pulp line Sulfuric CP | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 297 дней | 2024-05-21 | 2025-07-21 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 5 дней | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 25,5 дней | 2024-05-21 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 73,2 дней | 2024-05-21 | 2025-07-21 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К15 Магистральный пульповод от ПНС до участка 2/ Main pulp line from firefighning pump station to section 2 | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 297 дней | 2024-05-21 | 2025-07-21 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К15 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 5 дней | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 35,5 дней | 2024-05-21 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К15 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 79 дней | 2024-05-21 | 2025-07-21 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 23 дней | 2024-12-06 | 2025-08-07 | Ливицкий Андрей | СЭО | 15% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 15 дней | 2024-02-20 | 2024-03-12 | 15 дней | 2024-12-06 | 2025-08-07 | Космынин Александр | ГИП | 20% | НД | в работе |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 дней | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-12-20 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 5 дней | 2024-12-20 | 2025-07-28 | KBL |  | 40% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-03-20 | 2024-03-28 | 5 дней | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 5 дней | 2025-07-22 | 2025-07-28 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 дней | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 1-я очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №7/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.7 | 100 дней | 2023-12-25 | 2024-05-20 | 317 дней? | 2024-05-21 | 2025-08-18 | Космынин Александр | ГИП | 91% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.10 Насосная станция оборотной воды №3/ Reverse water pump station No.3 | 0 дней? | НД | НД | 296 дней | 2024-05-21 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10 ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-05-21 | 2024-06-24 |  |  | 100% | 2024-06-24 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.10 ГР Гидротехнические решения / Production technology | 0 дней? | НД | НД | 44 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.1d;2.2d Пирс для насосной станции оборотной воды | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1d;2.2d ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.1d;2.2d ЭС | 0 дней? | НД | НД | 0 дней | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.7 Генеральный план, сети (не для заполнения штампа) | 15 дней | 2024-02-20 | 2024-03-12 | 45 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-18 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.7 ГП - Генеральный план | 0 дней? | НД | НД | 45 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.7 ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.7.1 Ограждающая дамба | 0 дней? | НД | НД | 45 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.7.1 ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.7.1.1 Дренажная канава №1 | 0 дней? | НД | НД | 45 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 7 | 256.6 2.7.1.1 ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 2.7.1.2 Дренажная канава №2 | 0 дней? | НД | НД | 45 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 7 | 256.6 2.7.1.2 ГР | 0 дней? | НД | НД | 45 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.7.2 Рампа/ Ramp | 5 дней | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 275 дней | 2024-05-21 | 2025-06-19 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-06-19 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.7.2 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 5 дней | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 261,5 дней | 2024-05-21 | 2025-06-19 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-06-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К14 Магистральный пульповод сульфидной ОФ ПНС/ Main pulp line Sulfuric CP | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 301 дней | 2024-05-21 | 2025-07-25 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 5 дней | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 25,5 дней | 2024-05-21 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 77,2 дней | 2024-05-21 | 2025-07-25 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К15 Магистральный пульповод от ПНС до участка 2/ Main pulp line from firefighning pump station to section 2 | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 300 дней | 2024-05-21 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К15 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 5 дней | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 35,5 дней | 2024-05-21 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К15 АС Архитектурно- строительные решения/ Architectural and construction solutions | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 84 дней | 2024-05-21 | 2025-07-24 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 51 дней | 2024-05-21 | 2025-08-15 | Ливицкий Андрей | СЭО | 35% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 45 дней | 2024-02-20 | 2024-04-25 | 42 дней | 2024-05-21 | 2025-08-18 | Космынин Александр | ГИП | 5% | НД | в работе |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 дней | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 5 дней | 2025-08-12 | 2025-08-18 | Космынин Александр;KBL | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 3 дней | 2025-08-14 | 2025-08-18 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2 дней | 2025-08-15 | 2025-08-18 | Космынин Александр;KBL | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 дней | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 2-я очередь (Участок 4) Пусковой комплекс №1/ Phase-2 (Site 4). Start-up complex No.1 | 110 дней | 2023-11-20 | 2024-04-25 | 342 дней? | 2024-04-19 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 98% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 1.4.1е Пульпонасосная станция Сульфидной ОФ №1 | 0 дней? | НД | НД | 55 дней? | 2025-05-19 | 2025-08-01 |  |  | 93% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.4.1е ТХ | 0 дней? | НД | НД | 53 дней | 2025-05-19 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 1.4.1е ЭОМ | 0 дней? | НД | НД | 39 дней? | 2025-05-19 | 2025-08-01 |  |  | 90% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 2.4.9е Пульпонасосная станция 2-го подъема | 0 дней? | НД | НД | 64 дней? | 2025-04-30 | 2025-07-31 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9е ТХ | 0 дней? | НД | НД | 54 дней | 2025-05-19 | 2025-07-31 |  |  | 100% | 2025-07-31 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9е ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 0 дней? | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 100% | 2025-04-30 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 2.4.9е АТХ | 0 дней? | НД | НД | 33 дней | 2025-05-19 | 2025-07-29 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.1 Генеральный план, сети (не для заполнения штампа) | 0 дней? | НД | НД | 277 дней | 2024-04-19 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.1 ГП - Генеральный план/ General layout | 15 дней | 2024-03-13 | 2024-04-04 | 14,93 дней | 2025-02-12 | 2025-05-26 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК1 4.1.1.5е Дренажная насосная станция (ДНС №1)/ Drainage pumping station #1 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 ОЧ2 ПК 1 4.1.1.5е ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК1 4.1.6.1е Дренажная насосная станция (ДНС №2)/ Drainage pumping station 2 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 4.1.6.1е ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.1.7 Рампа/ Ramp | 10 дней | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 37 дней | 2024-04-26 | 2024-06-19 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-06-19 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 4.1.7 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-06-19 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-06-19 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.1.8 Аварийный бассейн/ Spill basin | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 246 дней | 2024-05-06 | 2025-04-23 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-04-23 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 4.1.8 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 33 дней | 2024-05-06 | 2025-04-23 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-04-23 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.1.8.1 Камера переключения/ Switch box | 20 дней | 2024-01-09 | 2024-02-05 | 304 дней | 2024-05-14 | 2025-07-23 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.1.8.1 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 20 дней | 2024-01-09 | 2024-02-05 | 71 дней | 2024-05-14 | 2025-07-23 | Вихлянцев Виктор | АР | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7e Распределитель хвостов/ Tailing distributor | 30 дней | 2024-01-16 | 2024-02-26 | 312 дней | 2024-05-06 | 2025-07-28 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-28 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7е ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2024-01-16 | 2024-02-12 | 104 дней | 2024-05-06 | 2025-07-28 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-28 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7e КМ | 20 дней | 2024-01-30 | 2024-02-26 | 46 дней | 2025-05-19 | 2025-07-21 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7е КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction drawings | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 54 дней | 2024-05-28 | 2025-07-21 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7.1 Камера переключения №5/ Switch box #5 | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2025-05-26 | 2025-07-25 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.1 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 0 дней? | НД | НД | 16 дней | 2025-05-26 | 2025-07-25 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7.2e Подстанция альтернативной энергии/ Substation of alternative energy | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 313 дней | 2024-05-06 | 2025-07-29 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-29 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.2e КЖ | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 75 дней | 2024-05-06 | 2025-07-23 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.2е ЭМ | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 77 дней | 2024-05-06 | 2025-07-29 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-29 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7.3e Антенна для передачи сигнала (сетевой мост)/ Antenna for signal transmission (network bridge) | 25 дней | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 316 дней | 2024-05-06 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.3e НСС Наружные сети связи/ External connection network | 10 дней | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 80 дней | 2024-05-06 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.3e АС Архитектурно-строительные решения/ Architectural and construction drawings | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 75 дней | 2024-05-06 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.8е Насосные станции оборотной воды №1 / Reverse water pump stations No.1 | 20 дней | 2024-01-16 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.8е ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2024-01-16 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.9е Насосные станции оборотной воды №2/ Reverse water pump stations No.2 | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2024-04-19 | 2024-05-20 |  |  | 100% | 2024-05-20 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.9е ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2024-04-19 | 2024-05-20 |  |  | 100% | 2024-05-20 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К14.2e Магистральный пульповод сульфидной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line from sulfuric CP to section 4 | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 314 дней? | 2024-05-06 | 2025-07-30 | Космынин Александр | ГИП | 96% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14.2е ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 92 дней | 2024-05-06 | 2025-07-30 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14.2e АС | 0 дней? | НД | НД | 28 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-23 |  |  | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К16e Магистральный пульповод Глиняной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line from switch box to section 4 | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 310 дней? | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К16e ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 80 дней | 2024-05-06 | 2025-07-17 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-17 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К16e АС | 0 дней? | НД | НД | 29 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ПД6 Патрульная дорога №6/ Patrol road No.6 | 20 дней | 2024-01-16 | 2024-02-12 | 258 дней | 2024-05-02 | 2025-05-08 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Лапшук Леонид | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ПД6 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 20 дней | 2024-01-16 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-05-02 | 2025-05-08 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Лапшук Леонид | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ПД7 Патрульная дорога №7/ Patrol road No.7 | 20 дней | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 258 дней | 2024-05-02 | 2025-05-08 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Лапшук Леонид | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ПД7 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 20 дней | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 25 дней | 2024-05-02 | 2025-05-08 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Лапшук Леонид | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ПД8 Патрульная дорога №8/ Patrol road No.8 | 20 дней | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 258 дней | 2024-05-02 | 2025-05-08 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Лапшук Леонид | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ПД8 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 20 дней | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 135 дней | 2024-05-02 | 2025-05-08 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Лапшук Леонид | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ПД9 Патрульная дорога №9/ Patrol road No.9 | 0 дней? | НД | НД | 258 дней | 2024-05-02 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ПД9 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 0 дней? | НД | НД | 37,1 дней | 2024-05-02 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В31.4 Водовод оборотной воды от НОВ №1 | 0 дней? | НД | НД | 274 дней? | 2024-05-02 | 2025-06-02 |  |  | 100% | 2025-06-02 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В31.4 ГР | 0 дней? | НД | НД | 274 дней? | 2024-05-02 | 2025-06-02 |  |  | 100% | 2025-06-02 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 В31.5 Водовод оборотной воды от НОВ №2 | 0 дней? | НД | НД | 258 дней? | 2024-05-02 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 В31.5 ГР | 0 дней? | НД | НД | 258 дней? | 2024-05-02 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-03-05 | 2024-04-04 | 10 дней | 2025-08-11 | 2025-08-22 | Ливицкий Андрей | СЭО | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-03-05 | 2024-04-04 | 10 дней | 2025-08-11 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 дней | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 дней | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 2-я очередь (Участок 4) Пусковой комплекс №2/ Phase-2 (Site 4). Start-up complex No.2 | 75 дней | 2023-12-18 | 2024-04-04 | 342 дней | 2024-04-19 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 96% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК2 4.1.1.5f Дренажная насосная станция (ДНС №1)/ Drainage pumping station #1 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК2 4.1.1.5f ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК2 4.1.6.1f Дренажная насосная станция (ДНС №2)/ Drainage pumping station 2 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК2 4.1.6.1f ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.2 Генеральный план, сети (не для заполнения штампа) | 10 дней | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 272 дней | 2024-04-26 | 2025-05-26 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.2 ГП - Генеральный план/ General layout | 0 дней? | НД | НД | 269 дней | 2024-05-02 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.2.2 Рампа/ Ramp | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 38 дней | 2024-04-26 | 2024-06-20 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 6 | 256.6 4.2.2 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-06-20 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7f Распределитель хвостов/ Tailing distributor | 25 дней | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 309 дней | 2024-05-02 | 2025-07-21 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7f КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction drawings | 10 дней | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 25 дней | 2024-05-06 | 2025-07-21 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7f КМ | 20 дней | 2024-03-05 | 2024-04-04 | 309 дней | 2024-05-02 | 2025-07-21 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7f ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2024-02-27 | 2024-03-28 | 55 дней | 2024-05-06 | 2025-07-03 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7.2f Подстанция альтернативной энергии/ Substation of alternative energy | 10 дней | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 309 дней | 2024-05-06 | 2025-07-23 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.2f КЖ | 10 дней | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 18 дней | 2024-05-06 | 2025-07-23 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.2f ЭМ | 10 дней | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 12 дней | 2024-05-06 | 2025-07-22 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-22 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7.3f Антенна для передачи сигнала (сетевой мост)/ Antenna for signal transmission (network bridge) | 10 дней | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 316 дней | 2024-05-06 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.3f АС | 10 дней | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 20 дней | 2024-05-06 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.3f НСС | 0 дней? | НД | НД | 36 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.8f Насосная станция оборотной воды №1 / Reverse water pump station No.1 | 15 дней | 2024-02-13 | 2024-03-04 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.8f ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.9 Насосная станция оборотной воды №2/ Reverse water pump station No.2 | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.9 ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К14.2f Магистральный пульповод сульфидной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line from sulfuric CP to section 4 | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 310 дней | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14.2f АС | 0 дней? | НД | НД | 40 дней | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14.2f ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 22 дней | 2024-05-06 | 2025-07-01 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-01 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К16f Магистральный пульповод Глиняной от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line switch box to section 4 | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 48 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К16 АС | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 |  |  | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К16 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 12,5 дней | 2025-05-19 | 2025-07-08 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-01-09 | 2024-02-05 | 25 дней | 2024-05-06 | 2025-08-22 | Ливицкий Андрей | СЭО | 10% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-01-09 | 2024-02-05 | 15 дней | 2024-05-06 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 30% | НД | в работе |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0 дней | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0 дней | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 2-я очередь (Участок 4) Пусковой комплекс №3/ Phase-2 (Site 4). Start-up complex No.3 | 85 дней | 2023-12-18 | 2024-04-18 | 329 дней? | 2024-04-19 | 2025-08-06 | Космынин Александр | ГИП | 94% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.1.1.5g Дренажная насосная станция (ДНС №1)/ Drainage pumping station #1 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.1.1.5g ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.1.6.1g Дренажная насосная станция (ДНС №2)/ Drainage pumping station 2 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.1.6.1g ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.3 ГП - Генеральный план, сети (не для заполнения штампа) | 20 дней | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 25 дней? | 2025-05-19 | 2025-06-20 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.3 ГП - Генеральный план/ General layout | 0 дней? | НД | НД | 6 дней | 2025-05-19 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.3.8 Рампа/ Ramp | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 38 дней | 2024-04-26 | 2024-06-20 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.3.8 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-06-20 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.7 Распределитель хвостов/ Tailing distributor | 25 дней | 2024-03-13 | 2024-04-18 | 49 дней | 2025-05-19 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7g ТХ | 20 дней | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 39,5 дней | 2025-05-19 | 2025-07-24 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7g КМ | 20 дней | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 24 дней | 2025-05-19 | 2025-07-24 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7g КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete srtuctures | 10 дней | 2024-03-20 | 2024-04-04 | 39,5 дней | 2025-05-19 | 2025-07-24 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.7.2g Подстанция альтернативной энергии/ Substation of alternative energy | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 51 дней | 2025-05-19 | 2025-07-28 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.7.2g КЖ | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 19 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.7.2g ЭМ | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 22 дней | 2025-05-19 | 2025-07-28 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-28 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.7.3g Антенна для передачи сигнала (сетевой мост)/ Antenna for signal transmission (network bridge) | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 55 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.7.3g КЖ | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 30 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.7.3g НСС Наружные сети связи/ External connection network | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 35 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.8g Насосная станция оборотной воды №1/ Reverse water pump station No.1 | 15 дней | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.8g ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.9g Насосная станция оборотной воды №2/ Reverse water pump station No.2 | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 4.9g ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 ПД10 Патрульная дорога №10/ Patrol road No.10 | 20 дней | 2024-02-13 | 2024-03-12 | 292 дней | 2024-05-06 | 2025-06-30 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-06-30 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 ПД10 АД Автомобильные дороги/ Automobile roads | 20 дней | 2024-02-13 | 2024-03-12 | 55,15 дней | 2024-05-06 | 2025-06-30 | Лапшук Леонид | ГП, АД | 100% | 2025-06-30 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 gПК3 К14.2 Магистральный пульповод сульфидной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line sulfuric CP from switch box to section 4 | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 309 дней? | 2024-05-06 | 2025-07-23 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 К14.2g ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 43 дней | 2024-05-06 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 К14.2g АС Архитектурно-строительные решения | 0 дней? | НД | НД | 35 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-23 |  |  | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 К16g Магистральный пульповод Глиняной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line from switch box to section 4 | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 48 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 К16g АС Архитектурно-строительные решения | 0 дней? | НД | НД | 36 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-23 |  |  | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК3 К16g ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 10,93 дней | 2025-05-19 | 2025-06-27 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 15 дней | 2025-01-13 | 2025-08-05 | Ливицкий Андрей | СЭО | 20% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 15 дней | 2025-01-13 | 2025-08-05 | Космынин Александр | ГИП | 30% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 дней | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-20 | 2024-03-28 | 1 день | 2025-08-05 | 2025-08-05 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 1 день | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 1 день | 2025-08-06 | 2025-08-06 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК3 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 дней | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 2-я очередь (Участок 4) Пусковой комплекс №4/ Phase-2 (Site 4). Start-up complex No.4 | 85 дней | 2024-01-02 | 2024-05-03 | 341 дней? | 2024-04-19 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 91% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.1.1.5h Дренажная насосная станция (ДНС №1)/ Drainage pumping station №1 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.1.1.5h ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.1.6.1h Дренажная насосная станция (ДНС №2)/ Drainage pumping station 2 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.1.6.1h ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.4 Генеральный план, сети (не для заполнения штампа) | 10 дней | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 6 дней? | 2025-05-19 | 2025-05-26 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.4 ГП - Генеральный план/ General layout | 0 дней? | НД | НД | 6 дней? | 2025-05-19 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.4.8 Рампа/ Ramp | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 38 дней | 2024-04-26 | 2024-06-20 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.4.8 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-06-20 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7h Распределитель хвостов/ Tailing distributor | 25 дней | 2024-03-29 | 2024-05-03 | 310 дней | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7h ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2024-03-29 | 2024-04-25 | 102 дней | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7h КМ | 20 дней | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 29 дней | 2025-03-14 | 2025-07-24 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7h КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction drawings | 10 дней | 2024-04-05 | 2024-04-18 | 58 дней | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7.1h Камера переключения № 5 / Switching Chamber No.5 | 0 дней? | НД | НД | 21 дней | 2025-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7.1h ГР | 0 дней? | НД | НД | 21 дней | 2025-07-02 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7.2h Подстанция альтернативной энергии/ Substation of alternative energy | 10 дней | 2024-03-29 | 2024-04-11 | 51 дней | 2025-05-19 | 2025-07-28 | Космынин Александр | ГИП | 99% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7.2h ЭМ | 10 дней | 2024-03-29 | 2024-04-11 | 32 дней | 2025-05-19 | 2025-07-28 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-07-28 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7.2h КЖ | 10 дней | 2024-03-29 | 2024-04-11 | 30 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7.3h Антенна для передачи сигнала (сетевой мост)/ Antenna for signal transmission (network bridge) | 10 дней | 2024-03-29 | 2024-04-11 | 55 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7.3h НСС Наружные сети связи/ External connection network | 10 дней | 2024-03-29 | 2024-04-11 | 35 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.7.3h АС Архитектурно-строительные решения/ Architectural and construction drawings | 10 дней | 2024-03-29 | 2024-04-11 | 30 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.8h Насосная станция оборотной воды №1/ Reverse water pump station No.1 | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.8h ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2024-03-13 | 2024-03-28 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.9h Насосная станция оборотной воды №2/ Reverse water pump station No.2 | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 4.9h ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 К14.2h Магистральный пульповод сульфидной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line sulfuric CP from switch box to section 4 | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 309 дней? | 2024-05-06 | 2025-07-23 | Космынин Александр | ГИП | 99% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 К14.2h ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 22 дней | 2024-05-06 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 К14.2h АС | 0 дней? | НД | НД | 16 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-23 |  |  | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 К16h Магистральный пульповод Глиняной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line from switch box to section 4 | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 309 дней | 2024-05-06 | 2025-07-23 | Космынин Александр | ГИП | 99% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 К16h ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 20,58 дней | 2024-05-06 | 2025-07-01 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-01 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК4 К16h АС | 0 дней? | НД | НД | 19 дней | 2025-06-16 | 2025-07-23 |  |  | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-01-23 | 2024-02-19 | 32 дней | 2025-01-13 | 2025-08-22 | Ливицкий Андрей | СЭО | 10% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-01-23 | 2024-02-19 | 15 дней | 2025-01-13 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 30% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 дней | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 1 день | 2025-08-22 | 2025-08-22 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 1 день | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 1 день | 2025-08-22 | 2025-08-22 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК4 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 дней | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 2-я очередь (Участок 4) Пусковой комплекс №5/ Phase-2 (Site 4). Start-up complex No.5 | 75 дней | 2024-01-16 | 2024-05-03 | 342 дней? | 2024-04-19 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 93% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.1.1.5 Дренажная насосная станция (ДНС №1)/ Drainage pumping station №1 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.1.1.5 ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.1.6.1 Дренажная насосная станция (ДНС №2)/ Drainage pumping station 2 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.1.6.1 ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.5 Генеральный план, сети (не для заполнения штампа) | 10 дней | 2024-02-06 | 2024-02-19 | 6 дней? | 2025-05-19 | 2025-05-26 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.5 ГП - Генеральный план/ General layout | 0 дней? | НД | НД | 6 дней? | 2025-05-19 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.5.3 Рампа/ Ramp | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 38 дней | 2024-04-26 | 2024-06-20 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.5.3 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-06-20 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-06-20 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7i Распределитель хвостов/ Tailing distributor | 25 дней | 2024-03-29 | 2024-05-03 | 310 дней | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7i ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2024-03-29 | 2024-04-25 | 113 дней | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7i КМ | 20 дней | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 32 дней | 2025-03-14 | 2025-07-24 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7i КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction drawings | 10 дней | 2024-04-05 | 2024-04-18 | 102 дней | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7.1i Камера переключения № 5 / Switching Chamber No.5 | 0 дней? | НД | НД | 9 дней? | 2025-07-18 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7.1i ГР | 0 дней? | НД | НД | 9 дней? | 2025-07-18 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7.2i Ветро-солнечная электростанция/ Substation of alternative energy | 10 дней | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 55 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7.2i ЭМ | 10 дней | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 33 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7.2i КЖ | 10 дней | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 30 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7.3i Антенна для передачи сигнала (сетевой мост)/ Antenna for signal transmission (network bridge) | 10 дней | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 55 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7.3i НСС Наружные сети связи/ External connection network | 10 дней | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 34 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.7.3i КЖ | 10 дней | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 30 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.8i Насосная станция оборотной воды №1/ Reverse water pump station No.1 | 15 дней | 2024-03-29 | 2024-04-18 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.8i ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2024-03-29 | 2024-04-11 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.9i Насосная станция оборотной воды №2/ Reverse water pump station No.2 | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 4.9i ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 iПК5 К14.2 Магистральный пульповод сульфидной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line sulfuric CP from switch box to section 4 | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 310 дней | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 99% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 К14.2i ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 39 дней | 2024-05-06 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 К14.2i АС | 0 дней? | НД | НД | 11 дней | 2025-05-29 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 К16i Магистральный пульповод глиняной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line from switch box to section 4 | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 312 дней | 2024-05-06 | 2025-07-28 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-28 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 К16i АС | 0 дней? | НД | НД | 51 дней | 2025-05-19 | 2025-07-28 |  |  | 100% | 2025-07-28 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК5 К16i ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 36 дней | 2024-05-06 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-02-06 | 2024-03-04 | 33 дней | 2025-01-13 | 2025-08-22 | Ливицкий Андрей | СЭО | 10% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-02-06 | 2024-03-04 | 15 дней | 2025-01-13 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 30% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0 дней | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 1 день | 2025-08-22 | 2025-08-22 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 1 день | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-20 | 2024-03-28 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК5 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 дней | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 2-я очередь (Участок 4) Пусковой комплекс №6/ Phase-2 (Site 4). Start-up complex No.6 | 85 дней | 2024-01-30 | 2024-06-03 | 342 дней? | 2024-04-19 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 84% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК6 4.1.1.5j Дренажная насосная станция (ДНС №1)/ Drainage pumping station №1 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК6 4.1.1.5j ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК6 4.1.6.1j Дренажная насосная станция (ДНС №2)/ Drainage pumping station 2 | 0 дней? | НД | НД | 34 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК6 4.1.6.1j ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.6 Генеральный план, сети (не для заполнения штампа) | 10 дней | 2024-02-20 | 2024-03-04 | 6 дней? | 2025-05-19 | 2025-05-26 | Инюцина Наталья | ГП, АД | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.6 ГП - Генеральный план/ General layout | 0 дней? | НД | НД | 6 дней? | 2025-05-19 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.6.6 Рампа/ Ramp | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 39 дней | 2024-04-26 | 2024-06-21 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-06-21 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.6.6 ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-06-21 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2024-06-21 | выполнено |  |  | Курочкин Александр | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7j Распределитель хвостов/ Tailing distributor | 25 дней | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 314 дней | 2024-05-06 | 2025-07-30 | Космынин Александр | ГИП | 99% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7j ТХ Технология производства/ Production technology | 20 дней | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 102 дней | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7j КМ | 20 дней | 2024-05-06 | 2024-06-03 | 53 дней | 2025-03-14 | 2025-07-30 | Казанцев Дмитрий | ТХ | 100% | 2025-07-30 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7j КЖ Конструкции железобетонные/ Concrete construction drawings | 10 дней | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 69 дней | 2024-05-06 | 2025-07-30 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-30 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК6 4.7.1j Камера переключения № 5 / Switching Chamber No.5 | 0 дней? | НД | НД | 9 дней? | 2025-07-18 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК6 4.7.1j ГР | 0 дней? | НД | НД | 9 дней? | 2025-07-18 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7.2j Подстанция альтернативной энергии/ Substation of alternative energy | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 55 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.2j ЭМ | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 35 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.2j КЖ | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 30 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 4.7.3j Антенна для передачи сигнала (сетевой мост)/ Antenna for signal transmission (network bridge) | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 55 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 97% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.3j КЖ | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 30 дней | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Стебляков Павел | АСО | 100% | 2025-07-23 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.7.3j НСС Наружные сети связи/ External connection network | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 36 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 95% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК6 4.8j Насосная станция оборотной воды №1/ Reverse water pump station No.1 | 15 дней | 2024-04-26 | 2024-05-20 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 4.8j ТХ Технология производства/ Production technology | 10 дней | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 | Туркменбаев Бауыржан | ВК, ГР | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 ОЧ2 ПК6 4.9j Насосная станция оборотной воды №2/ Reverse water pump station No.2 | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 ОЧ2 ПК6 4.9j ТХ Технология производства/ Production technology | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2024-04-19 | 2024-05-03 |  |  | 100% | 2024-05-03 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К14.2j Магистральный пульповод от сульфидной ОФ до участка №4/ Main pulp line sulfuric CP from switch box to section 4 | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 49 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14.2j АС | 0 дней? | НД | НД | 38 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К14.2j ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 12,5 дней | 2025-05-19 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 К16j Магистральный пульповод Глиняной ОФ от камеры переключения до участка №4/ Main pulp line from switch box to section 4 | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 310 дней? | 2024-05-06 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 99% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К16j АС | 0 дней? | НД | НД | 35 дней? | 2025-05-19 | 2025-07-24 |  |  | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 5 | 256.6 К16j ГР Гидротехнические решения/ Hydrotechnical solutions | 10 дней | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 12 дней | 2024-05-06 | 2025-07-11 | Курочкин Александр | ВК, ГР | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 120 дней | 2025-01-13 | 2025-08-22 | Ливицкий Андрей | СЭО | 30% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 15 дней | 2025-01-13 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 30% | НД | в работе |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 дней | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-03-20 | 2024-03-28 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 1 день | 2025-08-25 | 2025-08-25 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 дней | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 АСМ Автоматизированная система мониторинга/ Automatized control system | 45 дней | 2024-03-13 | 2024-05-20 | 319 дней | 2024-04-23 | 2025-07-25 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 АСМ Автоматизированная система мониторинга/ Automatized control system | 30 дней | 2024-03-13 | 2024-04-25 | 80 дней | 2024-04-23 | 2025-07-24 | Актан Нуржан | ОЭиСС | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 СМ Сметная документация/ Estimated documentation | 20 дней | 2024-03-29 | 2024-04-25 | 7 дней | 2024-05-08 | 2025-07-24 | Ливицкий Андрей | СЭО | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Перевод проектной документации на иностранный язык/ Project documentation translation to foreign language | 20 дней | 2024-03-29 | 2024-04-25 | 34 дней | 2024-05-08 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | Космынин Александр | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Передача пакета проектной документации/ Transfer of the design documentation package | 0 дней | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 5 дней | 2024-12-23 | 2025-07-24 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Первичное рассмотрение проектной документации Заказчиком/ Initial review of the project documentation by the Customer | 5 дней | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 1 день | 2025-07-25 | 2025-07-25 | KBL |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Внесение исправлений в проектную документацию по замечаниям заказчика/ Corrections into the design documentation according to the Customer's comments | 5 дней | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 1 день | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Повторное рассмотрение и согласование проектной документации Заказчиком/ Re-examination and approval of the design documentation by the Customer | 5 дней | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 1 день | 2025-07-25 | 2025-07-25 | KBL |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | 256.6 Завершение этапа разработки проектной документации/ Completion of the design documentation development stage | 0 дней | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 дней | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Космынин Александр | ГИП | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | График земляных работ ПК4-ПК7 стадия П | 0 дней? | НД | НД | 29 дней | 2025-06-20 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 4 | Разработка и согласование проектной документации земляных работ ПК4-ПК7 | 0 дней? | НД | НД | 29 дней | 2025-06-20 | 2025-07-30 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 2 | 256.6 Сводные решения по проекту | 35 дней | 2024-03-29 | 2024-05-20 | 78 дней | 2025-05-12 | 2025-08-27 | Космынин Александр | ГИП | 74% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Сводные сметные документы/ Summary of estimate documents | 30 дней | 2024-03-29 | 2024-05-13 | 73 дней | 2025-05-15 | 2025-08-27 | Ливицкий Андрей | СЭО | 65% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 ОПЗ/ General explanatory note | 15 дней | 2024-04-26 | 2024-05-20 | 24 дней | 2025-05-15 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 90% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Эскизный проект/ Schematic design | 15 дней | 2024-04-26 | 2024-05-20 | 26 дней | 2025-05-12 | 2025-06-16 | Вихлянцев Виктор | АР | 100% | 2025-06-16 | выполнено |  |  | Вихлянцев Виктор | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 ЭП согласование с ГО | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 100% | 2025-06-19 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 ПОС/ Construction organization project | 15 дней | 2024-04-26 | 2024-05-20 | 7,2 дней | 2025-05-30 | 2025-07-29 | Джаппаров Бекбол | ГП, АД | 90% | НД | в работе |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Паспорт проекта/ Project passport | 15 дней | 2024-04-26 | 2024-05-20 | 19 дней | 2025-05-27 | 2025-07-29 | Космынин Александр | ГИП | 90% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Энергетический паспорт проекта/ Energy project passport | 15 дней | 2024-04-26 | 2024-05-20 | 9 дней | 2025-05-27 | 2025-08-01 | Космынин Александр | ГИП | 80% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Согласование проекта с Казаэронавигация | 0 дней? | НД | НД | 6 дней | 2025-06-10 | 2025-06-17 |  |  | 100% | 2025-06-17 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Согласование с ЧС/ Approval of the ES | 15 дней | 2024-04-26 | 2024-05-20 | 15 дней | 2025-07-22 | 2025-08-11 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 2 | 256.6 ДПБ Декларация промышленной безопасности/ Technical Safety declaration | 15 дней | 2024-05-21 | 2024-06-10 | 39 дней | 2025-06-10 | 2025-08-01 | Храбрых Ирина | ГО | 70% | НД | в работе |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Разработка декларации ПБ/ Development of Tech safety declaration | 10 дней | 2024-05-21 | 2024-06-03 | 19 дней | 2025-06-10 | 2025-07-09 | Храбрых Ирина | ГО | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Регистрация декларации ПБ/ Registration of tech safety declaration | 5 дней | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 8 дней | 2025-07-23 | 2025-08-01 | Храбрых Ирина | ГО | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 2 | 256.6 ЭК Экологическая часть проекта (РООС) / Ecological part of the project (DEPS) | 120 дней | 2024-04-08 | 2024-09-25 | 40 дней | 2025-08-28 | 2025-10-22 | Хаматова Аида | ОООС | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Разработка раздела охраны окружающей среды/ Development of environmental protection section for the project | 20 дней | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 30 дней | 2025-08-28 | 2025-10-08 | TITECO |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | TITECO | ООС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Согласование с заказчиком разработанных документов/ Confirmation of the developed documents with Client | 5 дней | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 10 дней | 2025-10-09 | 2025-10-22 | TITECO |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | TITECO | ООС | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 2 | 256.6 Государственная Вневедомственная Экспертиза/ State Expertise | 61 дней | 2024-07-02 | 2024-09-25 | 68 дней | 2025-08-05 | 2025-11-06 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Загрузка на экспертизу/ Uploading to the expertise | 1 день | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 3 дней | 2025-08-05 | 2025-08-07 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Проверка комплектности ПСД/ Checking of the project Estimated documentation | 5 дней | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 5 дней | 2025-08-08 | 2025-08-14 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Подписание договора, проведение оплаты/ Signing of the agreement, providing the payment | 10 дней | 2024-07-10 | 2024-07-23 | 15 дней | 2025-08-15 | 2025-09-04 | KBL |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | KBL | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Работа ГЭ/ State expertise work | 20 дней | 2024-07-24 | 2024-08-20 | 20 дней | 2025-09-05 | 2025-10-02 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Получение от ГЭ мотивированных замечаний/ Receiving of the comments from the SE | 0 дней | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 дней | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Отработка полученных мотив.замечаний от ГЭ/ Working with commnets from SE | 10 дней | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 10 дней | 2025-10-03 | 2025-10-16 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.6 Бозшаколь ХХ_Стадия П | 3 | 256.6 Получение заключения ГЭ/ Receiving the conclusion from SE | 15 дней | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 15 дней | 2025-10-17 | 2025-11-06 | Космынин Александр | ГИП | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 1 | 256 Бозшаколь ХХ_РД_ПК5-2_График работ_02.2025 | 0 дней? | НД | НД | 157 дней | 2025-01-06 | 2025-08-15 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 1 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Проектная документация «Расширение (реконструкция) существующего хвостохранилища до конца отработки месторождения Бозшаколь ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» / «Expansion (Reconstruction) of the Existing TSF | 0 дней | 2025-01-06 | 2025-05-22 | 157 дней | 2025-01-06 | 2025-08-15 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 2 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Основные вехи проекта/ Main project milestones | 0 дней | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 4 дней | 2025-01-06 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Заключение договора по 5-2 | 0 дней | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3 дней | 2025-01-06 | 2025-01-08 |  |  | 100% | 2025-01-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Авансовый платеж | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 день | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 2 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Ознакомление с исходными материалами/ Familiarization with the initial data | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-04-10 | 104 дней | 2025-01-09 | 2025-06-06 |  |  | 100% | 2025-06-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Сбор исходных данных | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 6 дней | 2025-01-09 | 2025-01-16 |  |  | 100% | 2025-01-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Выдача задания на инженерно-геологические изыскания (ИГИ) | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 3 дней | 2025-01-09 | 2025-01-13 |  |  | 100% | 2025-01-13 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2 дней | 2025-02-26 | 2025-02-27 |  |  | 100% | 2025-02-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Топографическая съемка на застроенной территории | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2 дней | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Колонковое бурение | 0 дней | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 11 дней | 2025-02-28 | 2025-03-14 |  |  | 100% | 2025-03-14 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Лабораторные исследования | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 14,75 дней | 2025-03-14 | 2025-04-11 |  |  | 100% | 2025-04-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Камеральные работы. Составление отчета по ИГИ (геология, геодезия) | 0 дней | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3 дней | 2025-04-11 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Перевод отчета по ИГИ | 0 дней | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 6 дней | 2025-04-15 | 2025-04-22 |  |  | 100% | 2025-04-22 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Согласование отчета ИГИ | 0 дней | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-06 |  |  | 100% | 2025-06-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 2 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Разработка Проектной Документации/ Development of project documentation | 0 дней | 2025-02-10 | 2025-05-22 | 132 дней | 2025-02-10 | 2025-08-15 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 1-я очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №4/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.4 | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-04-21 | 35 дней | 2025-03-14 | 2025-05-05 |  |  | 100% | 2025-05-05 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Западная дамба обвалования | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 19 дней | 2025-03-14 | 2025-04-10 |  |  | 100% | 2025-04-10 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Подъездная автодорога | 0 дней | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 15 дней | 2025-03-14 | 2025-04-04 |  |  | 100% | 2025-04-04 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Дренажная канава | 0 дней | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 4 дней | 2025-03-14 | 2025-04-11 |  |  | 100% | 2025-04-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Пирс НОВ 3-1 со съездами | 0 дней | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 4 дней | 2025-03-14 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Пирс НОВ 3-2 со съездами | 0 дней | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 4 дней | 2025-03-14 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Аварийный водосброс | 0 дней | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 4 дней | 2025-03-14 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Дренажный зумпф | 0 дней | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 4 дней | 2025-03-14 | 2025-04-16 |  |  | 100% | 2025-04-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Задание в ГП | 0 дней | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 день | 2025-04-21 | 2025-04-21 |  |  | 100% | 2025-04-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Генеральный план и транспорт | 0 дней | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 5 дней | 2025-03-14 | 2025-04-21 |  |  | 100% | 2025-04-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Задание на разработку/корректировку АСМ (по необходимости) | 0 дней | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 дней | 2025-04-21 | 2025-04-21 |  |  | 100% | 2025-04-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Перевод комплектов | 0 дней | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 5 дней | 2025-04-17 | 2025-04-23 |  |  | 100% | 2025-04-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Согласование комплектов от ATCW | 0 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 7 дней | 2025-04-24 | 2025-05-05 |  |  | 100% | 2025-05-05 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК4 Согласование комплектов KBL | 0 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 7 дней | 2025-04-24 | 2025-05-05 |  |  | 100% | 2025-05-05 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 1-я очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №5/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.5 | 0 дней | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 130,45 дней | 2025-02-10 | 2025-08-14 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 Восточная дамба обвалования | 0 дней | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 122 дней | 2025-02-10 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 Подъездная автодорога | 0 дней | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 82 дней | 2025-04-08 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 Дренажная канава | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 101 дней | 2025-03-11 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 Пирс НОВ 2.1 и 2.2 со съездами | 0 дней | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 81 дней | 2025-03-11 | 2025-08-07 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 НОВ 2.1 (Перевести из РД в П: АС АТХ, ТХ) | 0 дней | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 76 дней | 2025-03-11 | 2025-08-12 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 НОВ 2.2 (Перевести из РД в П: АС АТХ, ТХ) | 0 дней | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 76 дней | 2025-03-11 | 2025-08-12 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 Пирс НОВ 2.1 и 2.2 со съездами (Корректировка по ЗНИ от 28/04/25) | 0 дней? | НД | НД | 68 дней | 2025-04-28 | 2025-08-14 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 ДНС-1 корректировка отметки | 0 дней | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 101 дней | 2025-03-11 | 2025-08-14 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 Аварийный водосброс | 0 дней | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 81 дней | 2025-03-11 | 2025-08-07 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 Задание в ГП | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 дней | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  |  | 100% | 2025-05-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 Генеральный план и транспорт | 0 дней | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 36,5 дней | 2025-03-11 | 2025-06-24 |  |  | 100% | 2025-06-24 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК5 Перевод комплектов | 0 дней | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 3 дней | 2025-05-12 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 1-я очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №6/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.6 | 0 дней | 2025-02-24 | 2025-04-09 | 98 дней | 2025-03-14 | 2025-08-01 |  |  | 97% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Западная дамба обвалования | 0 дней | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 68 дней | 2025-03-14 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Восточная дамба обвалования | 0 дней | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 65 дней | 2025-03-19 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Подъездная автодорога | 0 дней | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 15 дней | 2025-04-07 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Дренажная канава. Восточная дамба | 0 дней | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 5 дней | 2025-05-30 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Дренажная канава. Западная дамба | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 5 дней | 2025-05-30 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Пирс НОВ 2.1 и 2.2 со съездами | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 5 дней | 2025-05-30 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 НОВ 2.1 (Перенос) | 0 дней | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 1 день | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | 100% | 2025-06-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 НОВ 2.2 (Перенос) | 0 дней | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 1 день | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  |  | 100% | 2025-06-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Аварийный водосброс №1 | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 5 дней | 2025-05-30 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Аварийный водосброс №2 | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 5 дней | 2025-05-30 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Задание в ГП | 0 дней | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 дней | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | 100% | 2025-06-13 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Генеральный план и транспорт | 0 дней | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 33 дней | 2025-06-16 | 2025-07-31 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Задание на разработку/корректировку АСМ | 0 дней | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 дней | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | 100% | 2025-06-13 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Перевод комплектов | 0 дней | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 4,2 дней | 2025-06-26 | 2025-07-02 |  |  | 100% | 2025-07-02 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Согласование комплектов от ATCW | 0 дней | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2 дней | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК6 Согласование комплектов KBL | 0 дней | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2 дней | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 1-я очередь (Участок 2) Пусковой комплекс №7/ Phase-1 (Site 2). Start-up complex No.7 | 0 дней | 2025-03-10 | 2025-04-21 | 78 дней | 2025-04-14 | 2025-08-01 |  |  | 93% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Западная & Восточная дамба обвалования | 0 дней | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 45 дней | 2025-04-14 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Подъездная автодорога, заезды на дамбу (дистанция не более 2 км) | 0 дней | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 15 дней | 2025-04-14 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Дренажная канава. Восточная дамба | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 15 дней | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Дренажная канава. Западная дамба | 0 дней | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 15 дней | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Пирс НОВ 2.1 и 2.2 со съездами | 0 дней | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 15 дней | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 НОВ 2.1 (Перенос) | 0 дней | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 12 дней | 2025-07-10 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 НОВ 2.2 (Перенос) | 0 дней | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 12 дней | 2025-07-10 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Аварийный водосброс №1 | 0 дней | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 15 дней | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Аварийный водосброс №2 | 0 дней | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 15 дней | 2025-06-09 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Задание в ГП | 0 дней | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 дней | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Генеральный план и транспорт | 0 дней | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 5 дней | 2025-06-30 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Задание на разработку/корректировку АСМ | 0 дней | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 дней | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Задание в ПОС | 0 дней | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 дней | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 100% | 2025-07-04 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Задание в ООС | 0 дней | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 дней | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 100% | 2025-07-04 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Перевод комплектов | 0 дней | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 3 дней | 2025-07-23 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Согласование комплектов от ATCW | 0 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 дней | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 4 | 256.8 П ОЧ1 ПК7 Согласование комплектов KBL | 0 дней | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 дней | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК5 Расчет устойчивости и фильтрации Западной дамбы (предварительные) | 0 дней | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 16 дней | 2025-03-14 | 2025-04-07 |  |  | 100% | 2025-04-07 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК5 Расчет устойчивости и фильтрации Восточной дамбы (предварительные) | 0 дней | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 16 дней | 2025-03-14 | 2025-04-07 |  |  | 100% | 2025-04-07 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК6-ПК7 Расчет устойчивости и фильтрации Западной дамбы (окончательные) | 0 дней | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 31 дней | 2025-04-14 | 2025-05-28 |  |  | 100% | 2025-05-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК6-ПК7 Расчет устойчивости и фильтрации Восточной дамбы (окончательные) | 0 дней | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 31 дней | 2025-04-14 | 2025-05-28 |  |  | 100% | 2025-05-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | 256.8 П ОЧ1 ПК4-ПК7 Расчет водного баланса | 0 дней | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 22 дней | 2025-06-13 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | Формирование разделительной ведомости | 0 дней | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 37 дней | 2025-05-19 | 2025-08-01 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | Формирование ОПЗ | 0 дней | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 25 дней | 2025-07-04 | 2025-08-08 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | Перевод ОПЗ | 0 дней | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 3 дней | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Спирин Владимир Владимирович | Авторский надззор | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | Согласованиение ОПЗ ATCW | 0 дней | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 3 дней | 2025-08-13 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Спирин Владимир Владимирович | Авторский надззор | Колот Виталий
256.7 Бозшаколь ХХ_П_ОЧ1_ПК4-ПК7 | 3 | Согласованиение ОПЗ KBL | 0 дней | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 3 дней | 2025-08-13 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Колот Виталий
293. Катко. Pipelines Extention | 1 | msproject2bitrix_template_ver2 | 0 дней? | НД | НД | 435,75 дней | 2024-06-07 | 2026-02-06 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 1 | Раб.проект «Расширение технологических трубопроводов добычных комплексов на участках № 1 Южный и № 2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область» | 343 дней | 2024-05-27 | 2025-05-05 | 609,88 дней | 2024-06-07 | 2026-02-06 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 3 | Подписание договора | 0 дней | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 дней | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  |  | 100% | 2024-06-07 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 3 | Стартовое совещание | 0 дней | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 дней | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  | 100% | 2024-06-13 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 3 | 1-й этап Подготовительный | 30 дней | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 26 дней | 2024-08-28 | 2024-09-23 |  |  | 100% | 2024-09-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Подэтап 1.1 Стар.совещ.,Состав РП, перечень ПСД, согл.с Заказчиком, Разработка и предоставление Заказчику подробного графика разработки ПСД | 0 дней | 2024-05-27 | 2024-06-06 | 0 дней | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  |  | 100% | 2024-08-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Подэтап 1.2. Проведение Инженерных изысканий | 0 дней | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 0 дней | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  |  | 100% | 2024-09-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 2 | График работ | 200 дней | 2024-05-27 | 2024-12-20 | 476,88 дней | 2024-06-13 | 2025-10-02 |  |  | 75% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 3 | Этап 1. Подготовительный | 30 дней | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 102,88 дней | 2024-06-13 | 2024-09-23 |  |  | 100% | 2024-09-23 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Подэтап 1.1 | 10 дней | 2024-05-27 | 2024-06-06 | 76,88 дней | 2024-06-13 | 2024-08-28 |  |  | 100% | 2024-08-28 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Стартовое совещание в офисе Заказчика. Сбор ИД | 2 дней | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 1 день | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  |  | 100% | 2024-06-14 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Разработка состава Рабочего проекта, перечня ПСД, согласование с Заказчиком | 3 дней | 2024-05-29 | 2024-06-01 | 3 дней | 2024-07-22 | 2024-07-25 |  |  | 100% | 2024-07-25 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Разработка и предоставление Заказчику подробного графика разработки ПСД | 5 дней | 2024-06-01 | 2024-06-06 | 10 дней | 2024-07-25 | 2024-08-28 |  |  | 100% | 2024-08-28 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Подэтап 1.2. Проведение Инженерных изысканий | 30 дней | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 69,88 дней | 2024-07-16 | 2024-09-23 |  |  | 100% | 2024-09-23 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Подготовка задания на проведение инженерных изысканий | 3 дней | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 3 дней | 2024-07-16 | 2024-07-19 |  |  | 100% | 2024-07-19 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Согласование с заказчиком задания на проведение инженерных изысканий | 2 дней | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 26 дней | 2024-07-19 | 2024-08-14 |  |  | 100% | 2024-08-14 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Выезд изыскателей на площадку | 2 дней | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 8,88 дней | 2024-07-18 | 2024-08-20 |  |  | 100% | 2024-08-20 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Отчет по инженерно -геодезическим изысканиям | 23 дней | 2024-06-03 | 2024-06-26 | 23 дней | 2024-07-28 | 2024-08-20 |  |  | 100% | 2024-08-20 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Отчет по геологическим изысканиям | 23 дней | 2024-06-03 | 2024-06-26 | 34 дней | 2024-08-21 | 2024-09-23 |  |  | 100% | 2024-09-23 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 3 | Этап 2. Разработка основных разделов по Проекту | 200 дней | 2024-06-03 | 2024-12-20 | 431,88 дней | 2024-07-28 | 2025-10-02 |  |  | 73% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Подэтап 2.1 | 60 дней | 2024-06-03 | 2024-08-02 | 60 дней | 2024-07-28 | 2024-09-26 |  |  | 100% | 2024-09-26 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Разработка принципиальных технических решений (схемы, эксизы расчёты, обоснования и др.) для согласования и утверждения с Заказчиком | 60 дней | 2024-06-03 | 2024-08-02 | 60 дней | 2024-07-28 | 2024-09-26 |  |  | 100% | 2024-09-26 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 2 | 30 дней | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 30 дней | 2024-07-28 | 2024-08-27 |  |  | 100% | 2024-08-27 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 60 дней | 2024-06-03 | 2024-08-02 | 60 дней | 2024-07-28 | 2024-09-26 |  |  | 100% | 2024-09-26 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Подэтап 2.3 | 120 дней | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 203 дней | 2025-02-01 | 2025-08-22 |  |  | 32% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Гидравлические расчеты (переходных процессов) | 120 дней | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 203 дней | 2025-02-01 | 2025-08-22 |  |  | 32% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 2 | 120 дней | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 126 дней | 2025-02-01 | 2025-06-06 |  |  | 51% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Отчет по гидравлическому расчету (расчеты, описание методов, предположений и результатов) | 120 дней | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 34,7 дней | 2025-02-01 | 2025-06-06 |  |  | 51% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 120 дней | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 21 дней | 2025-08-02 | 2025-08-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Отчет по гидравлическому расчету (расчеты, описание методов, предположений и результатов) | 120 дней | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 21 дней | 2025-08-02 | 2025-08-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Подэтап 2.4 | 60 дней | 2024-07-03 | 2024-09-26 | 268,88 дней | 2024-08-27 | 2025-09-19 |  |  | 76% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Разработка разделов графической части для согласования и утверждения с Заказчиком | 60 дней | 2024-07-03 | 2024-09-26 | 261,88 дней | 2024-08-27 | 2025-09-10 |  |  | 81% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширение 2. Вторая очередь | 30 дней | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 221,88 дней | 2024-08-27 | 2025-07-16 |  |  | 100% | 2025-07-16 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 1ПК. Сети P3, Р2 (до ПК 12.70) | 27 дней | 2024-07-03 | 2024-08-09 | 219,88 дней | 2024-08-27 | 2025-07-14 |  |  | 100% | 2025-07-14 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 293-2.1.0 - Генплан и сети | 27 дней | 2024-07-03 | 2024-08-09 | 219,88 дней | 2024-08-27 | 2025-07-14 |  |  | 100% | 2025-07-14 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.0-ГП | 7 дней | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 143 дней | 2024-08-27 | 2025-05-20 |  |  | 100% | 2025-05-20 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.0-ТК | 6 дней | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 45 дней | 2024-09-16 | 2025-05-23 |  |  | 100% | 2025-05-23 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.0-АС | 6 дней | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 37,2 дней | 2025-01-30 | 2025-07-14 |  |  | 100% | 2025-07-14 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.0-ЛЧ | 4 дней | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 40 дней | 2024-08-30 | 2025-05-23 |  |  | 100% | 2025-05-23 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.0-СОУ | 6 дней | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 8 дней | 2025-05-02 | 2025-05-15 |  |  | 100% | 2025-05-15 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.0-НЭС | 5 дней | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 7 дней | 2025-02-06 | 2025-05-15 |  |  | 100% | 2025-05-15 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.0-НК | 7 дней | 2024-07-29 | 2024-08-07 | 24 дней | 2025-05-19 | 2025-06-19 |  |  | 100% | 2025-06-19 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 293-2.1.1 - Бустерная насосная станция БНК6 | 20 дней | 2024-07-11 | 2024-08-08 | 197,88 дней | 2024-09-05 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.1-ТХ | 4 дней | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 20 дней | 2024-09-05 | 2025-01-31 |  |  | 100% | 2025-01-31 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.1-АР | 4 дней | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 46 дней | 2025-01-13 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.1-КМ | 4 дней | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 18 дней | 2025-01-20 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.1-КЖ | 4 дней | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 4 дней | 2025-01-24 | 2025-01-29 |  |  | 100% | 2025-01-29 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.1-АК | 4 дней | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 10 дней | 2025-01-30 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.1-ПС | 4 дней | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 59 дней | 2025-01-23 | 2025-04-23 |  |  | 100% | 2025-04-23 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.1-ЭЛ | 4 дней | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 4 дней | 2025-02-03 | 2025-05-02 |  |  | 100% | 2025-05-02 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.1-ОВ | 4 дней | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 1,6 дней | 2024-09-17 | 2024-12-11 |  |  | 100% | 2024-12-11 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.1-ВК | 4 дней | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 3,88 дней | 2024-09-17 | 2025-02-05 |  |  | 100% | 2025-02-05 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 2.1.2 по 2.1.28 Узлы отсечения технологических трубопроводов P3-I01 по P3-I23, Узлы выпуска воздуха P3-В01 по P3-В03 | 0 дней? | НД | НД | 24,88 дней | 2025-05-26 | 2025-06-27 |  |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.1.2 по 2.1.28-АС | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2025-05-26 | 2025-06-27 |  |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 2ПК. Сети Р2 (от ПК 12.70) | 30 дней | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 221,88 дней | 2024-08-27 | 2025-07-16 |  |  | 100% | 2025-07-16 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 293-2.2.0 - Генплан и сети | 30 дней | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 221,88 дней | 2024-08-27 | 2025-07-16 |  |  | 100% | 2025-07-16 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.2.0-ГП | 7 дней | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 137 дней | 2024-08-27 | 2025-05-16 |  |  | 100% | 2025-05-16 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.2.0-ТК | 7 дней | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 12 дней | 2024-11-27 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.2.0-ЛЧ | 4 дней | 2024-07-06 | 2024-07-10 | 77 дней | 2024-08-30 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.2.0-АС | 7 дней | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 38,4 дней | 2024-12-06 | 2025-07-16 |  |  | 100% | 2025-07-16 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.2.0-СОУ | 6 дней | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 7 дней | 2025-02-01 | 2025-05-28 |  |  | 100% | 2025-05-28 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 293-2.2.1 по 2.2.16 -Узлы отсечения технологических трубопроводов P2.1 | 0 дней? | НД | НД | 133 дней | 2025-02-08 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-2.2.1 по 2.2.16-АС | 0 дней? | НД | НД | 20,4 дней | 2025-02-08 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширение 3. Третья очередь | 60 дней | 2024-07-03 | 2024-09-26 | 248,88 дней | 2024-09-16 | 2025-09-10 |  |  | 58% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 1ПК. Сети MD3 | 33 дней | 2024-07-03 | 2024-08-19 | 122 дней | 2025-03-07 | 2025-08-29 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 293-3.1.0 - Генплан и сети | 33 дней | 2024-07-03 | 2024-08-19 | 120 дней | 2025-03-11 | 2025-08-29 |  |  | 34% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.0-ГП | 10 дней | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 24 дней | 2025-03-20 | 2025-08-01 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.0-НЭС | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 19,5 дней | 2025-05-27 | 2025-07-17 |  |  | 100% | 2025-07-17 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.0-ТК | 10 дней | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 42,13 дней | 2025-05-14 | 2025-08-15 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.0-ЛЧ | 10 дней | 2024-07-06 | 2024-07-16 | 85 дней | 2025-03-11 | 2025-08-15 |  |  | 4% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.0-АС | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 10 дней | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.0-НК | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-08-15 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.0-СОУ | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 42 дней | 2025-05-24 | 2025-08-08 |  |  | 100% | 2025-08-08 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 293-3.1.1 - Бустерная насосная станция БНК7 | 44 дней | 2024-07-11 | 2024-09-12 | 53,7 дней | 2025-03-07 | 2025-05-27 |  |  | 94% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.1-ТХ | 7 дней | 2024-07-11 | 2024-07-22 | 1,8 дней | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  |  | 100% | 2025-03-11 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.1-АР | 7 дней | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 8 дней | 2025-05-02 | 2025-05-15 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.1-КМ | 10 дней | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 5 дней | 2025-05-06 | 2025-05-15 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.1-КЖ | 10 дней | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 5 дней | 2025-05-06 | 2025-05-15 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.1-АК | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 10 дней | 2025-03-07 | 2025-03-20 |  |  | 100% | 2025-03-20 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.1-ПС | 10 дней | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 13 дней | 2025-03-18 | 2025-05-27 |  |  | 100% | 2025-05-27 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.1-ЭЛ | 10 дней | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 4 дней | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  |  | 100% | 2025-05-02 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.1-ОВ | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 4 дней | 2025-04-25 | 2025-04-30 |  |  | 100% | 2025-04-30 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.1-ВК | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 10 дней | 2025-03-07 | 2025-04-14 |  |  | 100% | 2025-04-14 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 293-3.1.2-Узлы отсечения технологических трубопроводов MD3 | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-08-15 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.1.2-АС | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-08-15 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 2ПК. Блоки MCU00, 29, 100, 105, TNU39, 40, 41, 45, TSU61, 67, 68, 69, 70, MSK12, 15 | 60 дней | 2024-07-03 | 2024-09-26 | 248,88 дней | 2024-09-16 | 2025-09-10 |  |  | 71% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 293-3.2.0 - Генплан и сети | 60 дней | 2024-07-03 | 2024-09-26 | 123 дней | 2025-03-18 | 2025-09-10 |  |  | 61% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.0-ГП | 10 дней | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 56 дней | 2025-03-28 | 2025-08-01 |  |  | 21% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.0-НЭС | 10 дней | 2024-08-28 | 2024-09-12 | 5 дней | 2025-05-20 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.0-ТК | 10 дней | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 30 дней | 2025-05-08 | 2025-08-15 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.0-ЛЧ | 10 дней | 2024-07-06 | 2024-07-16 | 69 дней | 2025-03-18 | 2025-08-15 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.0-АС | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 10 дней | 2025-08-28 | 2025-09-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.0-НК | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 10 дней | 2025-08-28 | 2025-09-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.0-СОУ | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 33 дней | 2025-05-22 | 2025-06-23 |  |  | 100% | 2025-06-23 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 8 | 293-3.2.1 - Бустерная насосная станция БНК4 | 44 дней | 2024-07-11 | 2024-09-12 | 207,88 дней | 2024-09-16 | 2025-07-15 |  |  | 89% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.1-ТХ | 7 дней | 2024-07-11 | 2024-07-22 | 7 дней | 2025-04-28 | 2025-05-08 |  |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.1-АР | 7 дней | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 47,6 дней | 2024-09-16 | 2025-07-11 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.1-КМ | 10 дней | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 10 дней | 2025-03-06 | 2025-07-15 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.1-КЖ | 10 дней | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 7 дней | 2025-03-20 | 2025-07-11 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.1-АК | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 10 дней | 2025-03-19 | 2025-05-22 |  |  | 100% | 2025-05-22 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.1-ПС | 10 дней | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 18,2 дней | 2025-03-20 | 2025-07-03 |  |  | 100% | 2025-07-03 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.1-ЭЛ | 10 дней | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 4 дней | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  |  | 100% | 2025-05-02 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.1-ОВ | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 2 дней | 2024-09-16 | 2024-09-18 |  |  | 100% | 2024-09-18 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 9 | 293-3.2.1-ВК | 10 дней | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 12 дней | 2024-09-16 | 2025-05-14 |  |  | 100% | 2025-05-14 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Спецификации на основное оборудование для согласования и утверждения с Заказчиком | 60 дней | 2024-07-03 | 2024-09-26 | 268,88 дней | 2024-08-27 | 2025-09-19 |  |  | 37% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 2 | 30 дней | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 30 дней | 2024-08-27 | 2025-06-04 |  |  | 100% | 2025-06-04 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 60 дней | 2024-07-03 | 2024-09-26 | 60 дней | 2024-08-27 | 2025-09-19 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Промежуточная укрупненная сметная документация для согласования с Заказчиком | 60 дней | 2024-07-03 | 2024-09-26 | 268,88 дней | 2024-08-27 | 2025-09-19 |  |  | 13% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 60 дней | 2024-07-03 | 2024-09-26 | 60 дней | 2024-08-27 | 2025-09-19 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Подэтап 2.5 | 144 дней | 2024-07-29 | 2024-12-20 | 361,88 дней | 2024-10-06 | 2025-10-02 |  |  | 54% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Паспорт Проекта (ПП) | 48 дней | 2024-08-24 | 2024-10-11 | 211 дней | 2025-03-01 | 2025-09-27 |  |  | 23% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-2-ПП | 5 дней | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 5 дней | 2025-03-01 | 2025-07-17 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 5 дней | 2024-10-06 | 2024-10-11 | 5 дней | 2025-09-23 | 2025-09-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-3-ПП | 5 дней | 2024-10-06 | 2024-10-11 | 5 дней | 2025-09-23 | 2025-09-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Общая пояснительная записка (ОПЗ) | 50 дней | 2024-08-17 | 2024-10-06 | 213 дней | 2025-02-22 | 2025-09-22 |  |  | 19% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-2-ОПЗ | 7 дней | 2024-08-17 | 2024-08-24 | 15 дней | 2025-02-22 | 2025-07-17 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 7 дней | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 20 дней | 2025-09-03 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-3-ОПЗ | 7 дней | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 20 дней | 2025-09-03 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций МПЧС | 48 дней | 2024-08-24 | 2024-10-11 | 242 дней | 2025-02-03 | 2025-10-02 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-2-МОПБ | 5 дней | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 0,5 дней | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  |  | 100% | 2025-02-24 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-2-ДПБ | 5 дней | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 5 дней | 2025-02-03 | 2025-06-09 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-2-МПБ | 5 дней | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 16 дней | 2025-02-24 | 2025-06-09 |  |  | 100% | 2025-06-09 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-2-ИТМГОЧС | 0 дней? | НД | НД | 16 дней | 2025-02-21 | 2025-06-09 |  |  | 100% | 2025-06-09 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 5 дней | 2024-10-06 | 2024-10-11 | 10 дней | 2025-09-23 | 2025-10-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-3-МОПБ | 5 дней | 2024-10-06 | 2024-10-11 | 10 дней | 2025-09-23 | 2025-10-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-3-ДПБ | 5 дней | 2024-10-06 | 2024-10-11 | 10 дней | 2025-09-23 | 2025-10-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-3-МПБ | 5 дней | 2024-10-06 | 2024-10-11 | 10 дней | 2025-09-23 | 2025-10-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-3-ИТМГОЧС | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-09-23 | 2025-10-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Проект организация строительства (ПОС) | 50 дней | 2024-08-15 | 2024-10-04 | 211 дней | 2025-02-22 | 2025-09-20 |  |  | 37% | НД | в работе |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-2-ПОС | 7 дней | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 19 дней | 2025-02-22 | 2025-07-28 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 7 дней | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 7 дней | 2025-09-14 | 2025-09-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-3-ПОС | 7 дней | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 7 дней | 2025-09-14 | 2025-09-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Согласованная Сметная документация (СД) | 46 дней | 2024-08-14 | 2024-09-29 | 209 дней | 2025-02-26 | 2025-09-22 |  |  | 40% | НД | в работе |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 2 | 3 дней | 2024-08-14 | 2024-08-17 | 3 дней | 2025-02-26 | 2025-07-07 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 3 дней | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 3 дней | 2025-09-20 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Эскизный проект (ЭП) | 20 дней | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 144 дней | 2025-02-10 | 2025-09-03 |  |  | 60% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 2 | 8 дней | 2024-07-29 | 2024-08-08 | 65 дней | 2025-02-10 | 2025-05-15 |  |  | 100% | 2025-05-15 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-2-ЭП | 3 дней | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 5 дней | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  |  | 100% | 2025-02-14 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Согласование ЭП в ГО | 5 дней | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 14 дней | 2025-04-23 | 2025-05-15 |  |  | 100% | 2025-05-15 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Расширения 3 | 8 дней | 2024-08-14 | 2024-08-26 | 13 дней | 2025-08-18 | 2025-09-03 |  |  | 1% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | 293-3-ЭП | 3 дней | 2024-08-14 | 2024-08-19 | 3 дней | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Согласование ЭП в ГО | 5 дней | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 10 дней | 2025-08-21 | 2025-09-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Охрана окружающей природной среды – ОВОС | 75 дней | 2024-10-06 | 2024-12-20 | 277,88 дней | 2024-10-06 | 2025-07-10 |  |  | 100% | 2025-07-10 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Заявление о намечаемой деятельности | 11 дней | 2024-10-06 | 2024-10-17 | 31,88 дней | 2024-10-06 | 2024-11-06 |  |  | 100% | 2024-11-06 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Составление ЗОНД | 10 дней | 2024-10-06 | 2024-10-16 | 26,88 дней | 2024-10-06 | 2024-11-01 |  |  | 100% | 2024-11-01 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Согласование ЗОНД с заказчиком | 1 день | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 5 дней | 2024-11-02 | 2024-11-06 |  |  | 100% | 2024-11-06 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Проект отчета | 11 дней | 2024-11-08 | 2024-11-19 | 100 дней | 2025-01-21 | 2025-04-30 |  |  | 100% | 2025-04-30 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Составление отчета | 10 дней | 2024-11-08 | 2024-11-18 | 5 дней | 2025-01-21 | 2025-03-04 |  |  | 100% | 2025-03-04 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Согласование отчета с заказчиком | 1 день | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 6 дней | 2025-04-25 | 2025-04-30 |  |  | 100% | 2025-04-30 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Проект разрешения на воздействия | 11 дней | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 20 дней | 2025-06-21 | 2025-07-10 |  |  | 100% | 2025-07-10 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Разработка проектов нормативов | 10 дней | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 13,4 дней | 2025-06-21 | 2025-07-08 |  |  | 100% | 2025-07-08 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Согласование с заказчиком | 1 день | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 дней | 2025-07-09 | 2025-07-10 |  |  | 100% | 2025-07-10 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 2 | Этап 3. Сопровождение согласования Проекта | 172,13 дней | 2024-08-26 | 2025-05-05 | 372,75 дней | 2024-08-13 | 2026-02-06 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 3 | Подэтап 3.1 | 162,13 дней | 2024-08-26 | 2025-04-18 | 362,75 дней | 2024-08-13 | 2026-01-23 |  |  | 51% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Сопровождение согласования и получения АПЗ - Расширение 2,3 | 15 дней | 2024-08-26 | 2024-09-16 | 16 дней | 2024-08-13 | 2024-09-05 |  |  | 100% | 2024-09-05 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Письмо от АвиаАдмКаз | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2024-12-26 | 2025-01-08 |  |  | 100% | 2025-01-08 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Экспертное заключение ПБ для Расш.2 | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-02-14 | 2025-06-09 |  |  | 100% | 2025-06-09 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Экспертное заключение ПБ для Расш.3 | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-09-18 | 2025-10-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Сопровождение согласования РП с Комитетом промышленной безопасности Министерства по ЧС РК | 45 дней | 2024-08-29 | 2024-11-01 | 92,48 дней | 2025-06-17 | 2025-10-23 |  |  | 48% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Расширение 2. Вторая очередь | 15 дней | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 13,6 дней | 2025-06-17 | 2025-07-04 |  |  | 100% | 2025-07-04 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Расширение 3. Третья очередь | 15 дней | 2024-10-11 | 2024-11-01 | 15 дней | 2025-10-02 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Сопровождение согласования РП с Экологической экспертизой | 133,13 дней | 2024-10-06 | 2025-04-18 | 217 дней | 2024-11-07 | 2025-09-18 |  |  | 74% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Заявление о намечаемой деятельности | 30,13 дней | 2024-10-06 | 2024-11-18 | 48 дней | 2024-11-07 | 2025-01-20 |  |  | 100% | 2025-01-20 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Согласование ЗОНД с Казатомпромом | 22 дней | 2024-10-17 | 2024-11-18 | 27 дней | 2024-11-07 | 2024-12-13 |  |  | 100% | 2024-12-13 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Согласование ЗОНД с ГО | 20 дней | 2024-10-06 | 2024-10-26 | 21 дней | 2024-12-18 | 2025-01-20 |  |  | 100% | 2025-01-20 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Проект отчета | 47 дней | 2024-11-19 | 2025-01-30 | 40 дней | 2025-04-23 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (устно) | 1 день | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1 день | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  |  | 100% | 2025-04-23 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 5 дней | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2 дней | 2025-04-24 | 2025-04-25 |  |  | 100% | 2025-04-25 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 5 дней | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2 дней | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | 100% | 2025-04-29 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 1 день | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 100% | 2025-04-30 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на Elicense.kz | 1 день | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 1 день | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  |  | 100% | 2025-05-12 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Согласование отчета с заинтересованными ГО | 20 дней | 2024-11-19 | 2024-12-19 | 20 дней | 2025-05-02 | 2025-06-02 |  |  | 100% | 2025-06-02 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Общественные слушания 1 | 27 дней | 2024-12-05 | 2025-01-20 | 27 дней | 2025-05-02 | 2025-06-11 |  |  | 100% | 2025-06-11 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Обсуждение проекта | 22 дней | 2024-12-05 | 2025-01-13 | 22 дней | 2025-05-02 | 2025-06-04 |  |  | 100% | 2025-06-04 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Слушания | 3 дней | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 3 дней | 2025-06-05 | 2025-06-09 |  |  | 100% | 2025-06-09 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2 дней | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  |  | 100% | 2025-06-11 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Заключение экол.экспертизы на ОТЧЕТ | 30 дней | 2024-12-12 | 2025-01-30 | 29 дней | 2025-05-13 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Работа экспертов | 17 дней | 2024-12-12 | 2025-01-13 | 20 дней | 2025-05-13 | 2025-06-09 |  |  | 100% | 2025-06-09 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Получение замечаний на отчет | 0 дней | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 дней | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  | 100% | 2025-06-09 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Отработка замечаний на отчет | 5 дней | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 5 дней | 2025-06-10 | 2025-06-16 |  |  | 100% | 2025-06-16 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Подготовка сводного заключения | 8 дней | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 4 дней | 2025-06-17 | 2025-06-20 |  |  | 100% | 2025-06-20 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Проект разрешения на воздействия | 41 дней | 2024-12-20 | 2025-02-20 | 30 дней | 2025-07-11 | 2025-08-21 |  |  | 27% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (устно) | 1 день | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 1 день | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 5 дней | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 4 дней | 2025-07-14 | 2025-07-17 |  |  | 100% | 2025-07-17 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 5 дней | 2024-12-30 | 2025-01-09 | 5 дней | 2025-07-11 | 2025-07-17 |  |  | 100% | 2025-07-17 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Загрузка разрешительных документов и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 1 день | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Согласование разрешнительных документов с заинтересованными ГО | 20 дней | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 20 дней | 2025-07-11 | 2025-08-07 |  |  | 10% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Общественные слушания 2 | 29 дней | 2025-01-10 | 2025-02-20 | 25 дней | 2025-07-18 | 2025-08-21 |  |  | 9% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Обсуждение проекта | 22 дней | 2025-01-10 | 2025-02-11 | 22 дней | 2025-07-18 | 2025-08-18 |  |  | 10% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Слушания | 5 дней | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 1 день | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 7 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2 дней | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Государственная Экологическая Экспертиза | 45 дней | 2025-02-13 | 2025-04-18 | 45 дней | 2025-07-18 | 2025-09-18 |  |  | 56% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Комплектация документов на портал Государственной экологической экспертизы | 0 дней | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0 дней | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Работа ГЭ | 25 дней | 2025-02-13 | 2025-03-20 | 25 дней | 2025-07-18 | 2025-08-21 |  |  | 100% | 2025-08-21 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Получение замечаний от Государственной экологической экспертизы | 0 дней | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 дней | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Ответы на замечания | 10 дней | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 10 дней | 2025-08-22 | 2025-09-04 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Заключение Государственной экологической экспертизы | 10 дней | 2025-04-04 | 2025-04-18 | 10 дней | 2025-09-05 | 2025-09-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Сопровождение согласования РП с Комплексной Вневедомственной экспертизой | 90 дней | 2024-09-20 | 2025-01-31 | 129,88 дней | 2025-07-18 | 2026-01-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Расширение 2. Вторая очередь | 60 дней | 2024-09-20 | 2024-12-13 | 60 дней | 2025-07-18 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Загрузка на экспертизу | 2 дней | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2 дней | 2025-07-18 | 2025-07-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Комплектность документации | 5 дней | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 5 дней | 2025-07-22 | 2025-07-28 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Подписание договора, проведение оплаты | 8 дней | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 8 дней | 2025-07-29 | 2025-08-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Работа ГЭ | 20 дней | 2024-10-11 | 2024-11-08 | 20 дней | 2025-08-08 | 2025-09-04 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Получение замечаний от ГЭ | 0 дней | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 дней | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Корректировка чертежей по замечаниям ГЭ | 10 дней | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 10 дней | 2025-09-05 | 2025-09-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Получение заключения ГЭ | 15 дней | 2024-11-22 | 2024-12-13 | 15 дней | 2025-09-19 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 5 | Расширение 3. Третья очередь | 60 дней | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 60 дней | 2025-10-23 | 2026-01-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Загрузка на экспертизу | 2 дней | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2 дней | 2025-10-23 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Комплектность документации | 5 дней | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 5 дней | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Подписание договора, проведение оплаты | 8 дней | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 8 дней | 2025-11-03 | 2025-11-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Работа ГЭ | 20 дней | 2024-11-22 | 2024-12-24 | 20 дней | 2025-11-13 | 2025-12-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Получение замечаний от ГЭ | 0 дней | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0 дней | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Корректировка чертежей по замечаниям ГЭ | 10 дней | 2024-12-24 | 2025-01-10 | 10 дней | 2025-12-12 | 2025-12-30 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 6 | Получение заключения ГЭ | 15 дней | 2025-01-10 | 2025-01-31 | 15 дней | 2025-12-30 | 2026-01-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 3 | Подэтап 3.2 | 10 дней | 2025-04-18 | 2025-05-05 | 10 дней | 2026-01-23 | 2026-02-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
293. Катко. Pipelines Extention | 4 | Передача Заказчику Рабочего проекта с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы | 10 дней | 2025-04-18 | 2025-05-05 | 10 дней | 2026-01-23 | 2026-02-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
295. Еврохим_Полигон | 1 | msproject2bitrix_template_ver2 | 0 дней? | НД | НД | 350,88 дней? | 2024-10-01 | 2026-02-03 |  |  | 74% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 1 | Выполнение комплекса работ по проектированию лбъекта "Плогион размещения отходов". В рамках проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений в г. Жанатас" | 184,88 дней | 2024-10-01 | 2025-06-16 | 350,88 дней? | 2024-10-01 | 2026-02-03 |  |  | 74% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 2 | Заключение договора | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 2 | Контрольные события | 140,88 дней | 2024-11-29 | 2025-06-16 | 177 дней | 2025-05-30 | 2026-02-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Этап 1.1. Инженерные изыскания | 0 дней | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 дней | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Этап 1.2. Камеральные работы | 0 дней | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 дней | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Этап 2. Выполнение полного комплекта Рабочего проекта | 0 дней | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 дней | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Этап 3. Подготовка Заявления о Намечаемой деятельности, согласование ЗОНД с ГО | 0 дней | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 дней | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Этап 4. Разработка отчета о возможных воздействиях, согласование отчета с ГО и проведение общественных слушаний | 0 дней | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 дней | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Этап 5. Разработка пакета документов в рамках получения экологического разрешения, прохождение государственной экологической экспертизы и проведение общественных слушаний | 0 дней | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 дней | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Этап 6. Передача сметной документации Заказчику | 0 дней | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 дней | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Этап 7. Прохождение вневедомственной экспертизы | 0 дней | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 дней | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 2 | Получение исходных данных | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  | 100% | 2024-10-01 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Инженерные изыскания (от заказчика) | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  | 100% | 2024-10-01 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | ТЗ + исх данные (от заказчика) | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  | 100% | 2024-10-01 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 2 | Выдача ИД от Заказчика | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 223 дней? | 2024-10-01 | 2025-08-08 |  |  | 99% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | ТУ к АД | 0 дней | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 дней | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Правоустанавливающие документы | 0 дней? | НД | НД | 178,88 дней? | 2024-10-01 | 2025-06-06 |  |  | 100% | 2025-06-06 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Письмо о начале строительства | 0 дней? | НД | НД | 50 дней | 2025-04-18 | 2025-06-27 |  |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 2 | Инженерные изыскания | 44 дней | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 94,88 дней | 2025-01-20 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Подготовка задания на проведение инженерных изысканий | 15 дней | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 15 дней | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  |  | 100% | 2025-02-07 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Согласование с заказчиком задания на проведение инженерных изысканий | 5 дней | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 5 дней | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  |  | 100% | 2025-02-14 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Полевые работы (с предварительной выдачей результатов) | 5 дней | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 9,88 дней | 2025-01-27 | 2025-02-21 |  |  | 100% | 2025-02-21 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Камеральные работы (с выдачей рабочих материалов для проектирования) | 21 дней | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 72 дней | 2025-02-19 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Формирование финального отчета | 19 дней | 2024-11-05 | 2024-11-29 | 70 дней | 2025-02-21 | 2025-05-30 |  |  | 100% | 2025-05-30 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 2 | Выполнение полного комплекта Рабочего проекта (Том 2) | 129 дней | 2024-10-01 | 2025-03-28 | 120,88 дней? | 2025-02-03 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Внеплощадочные сети | 129 дней | 2024-10-01 | 2025-03-28 | 84,88 дней? | 2025-03-24 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | E530-0001-KZKRT.24.481-РП-01-03.01.111-ГП | 60 дней | 2024-10-01 | 2024-12-23 | 72,88 дней | 2025-03-24 | 2025-07-02 |  |  | 100% | 2025-07-02 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | E530-0001-KZKRT.24.481-РП-01-04.01.201-АД | 54 дней | 2025-01-14 | 2025-03-28 | 53,89 дней | 2025-03-24 | 2025-06-05 |  |  | 100% | 2025-06-05 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | E530-0001-KZKRT.24.481-РП-01-04.01.201-АД.АС | 0 дней? | НД | НД | 15 дней? | 2025-06-27 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Полигон размещения отходов | 54 дней | 2025-01-14 | 2025-03-28 | 103,88 дней | 2025-02-03 | 2025-06-26 |  |  | 100% | 2025-06-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | E530-0001-KZKRT.24.481-РП-01-05.03.030-ГР1 | 54 дней | 2025-01-14 | 2025-03-28 | 57,88 дней | 2025-02-03 | 2025-04-23 |  |  | 100% | 2025-04-23 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | E530-0001-KZKRT.24.481-РП-01-05.03.030-ГР2 | 54 дней | 2025-01-14 | 2025-03-28 | 57,88 дней | 2025-02-03 | 2025-04-23 |  |  | 100% | 2025-04-23 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | E530-0001-KZKRT.24.481-РП-01-05.03.300-ГР1.АС | 0 дней? | НД | НД | 66,88 дней | 2025-03-26 | 2025-06-26 |  |  | 100% | 2025-06-26 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | E530-0001-KZKRT.24.481-РП-01-05.03.300-ГР2.АС | 54 дней | 2025-01-14 | 2025-03-28 | 66,88 дней | 2025-03-26 | 2025-06-26 |  |  | 100% | 2025-06-26 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Текстовые документы | 30 дней | 2025-02-17 | 2025-03-28 | 72,88 дней | 2025-04-10 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Том 1. ОПЗ | 30 дней | 2025-02-17 | 2025-03-28 | 31 дней | 2025-04-18 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Том 3. ПП | 3 дней | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 3 дней | 2025-05-27 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Том 5. ПОС | 11 дней | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 13 дней | 2025-04-14 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Том 6. ИРД | 11 дней | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 11 дней | 2025-07-02 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Том 7. СМ | 21 дней | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 21 дней | 2025-04-10 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 2 | Том 4. ООС | 151,88 дней | 2024-11-15 | 2025-06-16 | 186 дней | 2025-05-19 | 2026-02-03 |  |  | 11% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Подготовка Заявления о намечаемой деятельности. Согласование ЗОНД (Заявление о намечаемой деятельности) с ГО (Государственными Органами) | 53,88 дней | 2024-11-15 | 2025-01-29 | 74 дней | 2025-05-19 | 2025-08-29 |  |  | 40% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Составление ЗОНД | 20 дней | 2024-11-15 | 2024-12-12 | 0 дней | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Согласование ЗОНД Заказчиком | 7 дней | 2024-12-13 | 2024-12-25 | 33 дней | 2025-07-01 | 2025-08-15 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Согласование ЗОНД с ГО | 22 дней | 2024-12-26 | 2025-01-29 | 10 дней | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Запросы в ГО | 22 дней | 2024-12-26 | 2025-01-29 | 10 дней | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Разработка отчета о вохможных воздействиях, согласование отчета с ГО (Государственными органами) и проведение общественных слушаний | 60,88 дней | 2025-01-06 | 2025-03-31 | 64,88 дней | 2025-08-11 | 2025-11-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Составление отчета | 30 дней | 2025-01-06 | 2025-02-17 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Согласование отчета Заказчиком | 8 дней | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 5 дней | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (устно) | 1 день | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 дней | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 5 дней | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 5 дней | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 5 дней | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 5 дней | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 день | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на Elicense.kz | 1 день | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 день | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Общественные слушания 1 | 27,88 дней | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 25,88 дней | 2025-09-16 | 2025-10-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Обсуждение проекта. Согласование отчета с заинтересованными ГО | 22 дней | 2025-02-17 | 2025-03-18 | 22 дней | 2025-09-16 | 2025-10-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Слушания | 3 дней | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2 дней | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2 дней | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Заключение экол.экспертизы на отчет о возможных воздействиях | 29,88 дней | 2025-02-18 | 2025-03-31 | 25,88 дней | 2025-10-03 | 2025-11-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Работа экспертов | 17 дней | 2025-02-18 | 2025-03-12 | 17 дней | 2025-10-03 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Получение замечаний на отчет | 1 день | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1 день | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Отработка замечаний на отчет | 5 дней | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 5 дней | 2025-10-29 | 2025-11-04 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Подготовка сводного заключения | 3 дней | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 3 дней | 2025-11-05 | 2025-11-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Разработка пакета документов в рамках получения экологического разрешения, прохождение государственной экологической экспертизы и проведение общественных слушаний | 95,88 дней | 2025-02-03 | 2025-06-16 | 83,88 дней | 2025-10-09 | 2026-02-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Разработка проектов нормативов | 36 дней | 2025-02-03 | 2025-03-25 | 27 дней | 2025-10-09 | 2025-11-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (устно) | 5 дней | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 0 дней | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 2 дней | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 5 дней | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 5 дней | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 5 дней | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Загрузка разрешительных документов и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 день | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Согласование разрешнительных документов с заинтересованными ГО | 20 дней | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 20 дней | 2025-11-17 | 2025-12-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Общественные слушания 2 | 29,88 дней | 2025-04-09 | 2025-05-20 | 25,88 дней | 2025-11-24 | 2025-12-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Обсуждение проекта | 20 дней | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 20 дней | 2025-11-24 | 2025-12-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Слушания | 5 дней | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 1 день | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2 дней | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 4 | Государственная Экологическая Экспертиза | 48,88 дней | 2025-04-09 | 2025-06-16 | 51,88 дней | 2025-11-24 | 2026-02-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Комплектация документов на портал Государственной экологической экспертизы | 1 день | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 день | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Работа ГЭ | 25 дней | 2025-04-10 | 2025-05-19 | 25 дней | 2025-11-25 | 2026-01-05 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Получение замечаний от Государственной экологической экспертизы | 0 дней | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 дней | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Ответы на замечания | 10 дней | 2025-05-20 | 2025-06-02 | 10 дней | 2026-01-06 | 2026-01-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 5 | Заключение Государственной экологической экспертизы | 10 дней | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 10 дней | 2026-01-21 | 2026-02-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Передача сметной документации Заказчику | 9 дней | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 9 дней | 2025-07-08 | 2025-07-21 |  |  | 100% | 2025-07-21 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 2 | Прохождение вневедомственной экспертизы | 54,88 дней | 2025-04-01 | 2025-06-16 | 51,88 дней | 2025-08-18 | 2025-10-28 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Загрузка на экспертизу | 1 день | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1 день | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Комплектность документации | 5 дней | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 5 дней | 2025-08-19 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Подписание договора, проведение оплаты | 1 день | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 день | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Работа ГЭ | 20 дней | 2025-04-10 | 2025-05-12 | 20 дней | 2025-08-27 | 2025-09-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Получение замечаний от ГЭ | 0 дней | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 дней | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Корректировка чертежей по замечаниям ГЭ | 10 дней | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 10 дней | 2025-09-24 | 2025-10-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
295. Еврохим_Полигон | 3 | Получение заключения ГЭ | 15 дней | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 15 дней | 2025-10-08 | 2025-10-28 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
302. Казхром АБК | 1 | msproject2bitrix_template_ver2 | 0 дней? | НД | НД | 208,88 дней? | 2024-12-06 | 2025-09-24 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 1 | 302. Казхром. АБК - График работ РП "Строительство блочно-модульного АБК со столовой на промплощадке стволов Вентиляционный и Скиповой" 2-я очередь шахты "10-летия назависимости Казахстан" | 255,88 дней | 2024-12-17 | 2025-08-29 | 293 дней? | 2024-12-06 | 2025-09-24 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 2 | Подписание договора | 0 дней | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 дней | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  |  | 100% | 2024-12-17 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 2 | Контрольные события | 210,88 дней | 2025-01-31 | 2025-08-29 | 236,88 дней | 2025-01-31 | 2025-09-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Этап 1. ИГИ | 0 дней | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 дней | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  |  | 100% | 2025-01-31 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Этап 2. РП | 0 дней | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 дней | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Этап 3. Составление и согласование ЗОНД | 0 дней | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 дней | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Этап 6. ИТМ ГО и ЧС | 0 дней | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 дней | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Этап 7. Мероприятия по обеспеч.ПБ | 0 дней | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 дней | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Этап 9. Сопровождение вневед.экспертизы | 0 дней | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 дней | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 2 | Выдача ИД от Заказчика | 0,13 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0,13 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  |  | 100% | 2024-12-30 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Штатное расписание | 0 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Заказчик |  | 100% | 2024-12-30 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | ТУ к пожарным водопроводам | 0 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Заказчик |  | 100% | 2024-12-30 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Предоставить информацию о технических характеристиках пожарной насосной станции (номер по ГП 2.20) и пожарного резервуара (номер по ГП 2.21) | 0 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Заказчик |  | 100% | 2024-12-30 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Предоставить паспорт на используемые в АБК модули; | 0 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 дней | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Заказчик |  | 100% | 2024-12-30 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 2 | График работ | 255,88 дней | 2024-12-17 | 2025-08-29 | 293 дней? | 2024-12-06 | 2025-09-24 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Этап 1. ИГИ | 45 дней | 2024-12-17 | 2025-01-31 | 32 дней | 2025-01-08 | 2025-02-08 |  |  | 100% | 2025-02-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Подготовка задания на проведение инженерных изысканий | 7 дней | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 3 дней | 2025-01-08 | 2025-01-10 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-01-10 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Согласование с заказчиком задания на проведение инженерных изысканий | 3 дней | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 3 дней | 2025-01-10 | 2025-01-12 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-01-12 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Выезд изыскателей на площадку | 2 дней | 2024-12-27 | 2024-12-29 | 7 дней | 2025-01-14 | 2025-01-20 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-01-20 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Отчет по инженерно -геодезическим изысканиям | 33 дней | 2024-12-29 | 2025-01-31 | 18 дней | 2025-01-22 | 2025-02-08 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-02-08 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Отчет по геологическим изысканиям | 33 дней | 2024-12-29 | 2025-01-31 | 18 дней | 2025-01-22 | 2025-02-08 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-02-08 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Этап 2. Рабочий проект | 134 дней | 2025-01-01 | 2025-05-15 | 218 дней? | 2024-12-06 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | 1.0 Промышленная площадка | 70 дней | 2025-03-02 | 2025-05-11 | 83 дней? | 2025-03-05 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.0 - ГП | 60 дней | 2025-03-02 | 2025-05-01 | 83 дней | 2025-03-05 | 2025-05-26 | Инюцина Наталья Владимировна |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.0 - НВК | 50 дней | 2025-03-22 | 2025-05-11 | 41 дней | 2025-04-09 | 2025-05-26 | Терентьева Лариса Николаевна |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.0 - НВК.АС | 0 дней? | НД | НД | 34 дней? | 2025-04-09 | 2025-05-26 |  |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.0 - НЭС | 50 дней | 2025-03-22 | 2025-05-11 | 54 дней | 2025-04-03 | 2025-05-26 | Кислова Лариса Александровна |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Кислова Лариса Александровна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | 1.1 АБК | 93 дней | 2025-01-01 | 2025-04-04 | 218 дней | 2024-12-06 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - АПТ | 0 дней? | НД | НД | 84 дней | 2025-03-18 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - АР | 60 дней | 2025-01-01 | 2025-03-02 | 96 дней | 2024-12-06 | 2025-07-11 | Бушуева Ольга Владимировна |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | АСО | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - ВК | 50 дней | 2025-01-31 | 2025-03-22 | 132,22 дней | 2025-01-29 | 2025-07-11 | Терентьева Лариса Николаевна |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Терентьева Лариса Николаевна | ОВиВК | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - ВН | 40 дней | 2025-01-24 | 2025-03-05 | 85,6 дней | 2025-01-27 | 2025-05-29 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-05-29 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - КЖ | 50 дней | 2025-02-13 | 2025-04-04 | 152 дней | 2025-02-10 | 2025-07-11 | Валеев Юрий Александрович |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - КМ | 50 дней | 2025-01-29 | 2025-03-20 | 71,4 дней | 2025-02-04 | 2025-07-11 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - ОВ | 50 дней | 2025-01-31 | 2025-03-22 | 105,6 дней | 2025-01-29 | 2025-07-11 | Максимова Елена Жумажановна |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - ПС | 40 дней | 2025-02-07 | 2025-03-19 | 59,4 дней | 2025-01-23 | 2025-05-28 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-05-28 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - СКС | 40 дней | 2025-01-31 | 2025-03-12 | 100,8 дней | 2025-01-31 | 2025-07-11 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - ТХ | 60 дней | 2025-01-01 | 2025-03-02 | 149 дней | 2025-02-13 | 2025-07-11 | Бушуева Ольга Владимировна |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | ТХиГТС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - ТХ.СО | 40 дней | 2025-01-21 | 2025-03-02 | 149 дней | 2025-02-13 | 2025-07-11 | Бушуева Ольга Владимировна |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | ТХиГТС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - ЭО | 0 дней? | НД | НД | 107 дней | 2025-02-01 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.1 - ЭМ | 50 дней | 2025-02-10 | 2025-04-01 | 37 дней | 2025-02-19 | 2025-05-29 | Кислова Лариса Александровна |  | 100% | 2025-05-29 | выполнено |  |  | Кислова Лариса Александровна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | 1.2 Комплектная трансформаторная подстанция | 70 дней | 2025-03-02 | 2025-05-11 | 80 дней | 2025-03-11 | 2025-05-29 |  |  | 100% | 2025-05-29 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.2 - КЖ | 45 дней | 2025-03-27 | 2025-05-11 | 45 дней | 2025-04-05 | 2025-05-29 | Валеев Юрий Александрович |  | 100% | 2025-05-29 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | 302-1.2 - НЭС | 45 дней | 2025-03-02 | 2025-04-16 | 45 дней | 2025-03-11 | 2025-05-26 | Кислова Лариса Александровна |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Кислова Лариса Александровна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Текстовые документы | 50 дней | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 117 дней | 2025-03-03 | 2025-06-27 |  |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Том 1. ОПЗ | 50 дней | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 78 дней | 2025-04-11 | 2025-06-27 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Том 11. СМ | 31 дней | 2025-04-14 | 2025-05-15 | 103 дней | 2025-03-17 | 2025-06-27 | Ливицкий Андрей Викторович |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Том 12. ЭПО | 15 дней | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 15 дней | 2025-06-13 | 2025-06-27 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Том 13. МПБ | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 30 дней | 2025-05-29 | 2025-06-27 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Том 3. ПП | 15 дней | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 15 дней | 2025-06-13 | 2025-06-27 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Том 5. ПОС | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 117 дней | 2025-03-03 | 2025-06-27 | Джаппаров Бекбол Беркутович |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Том 6. ИРД | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 30 дней | 2025-04-25 | 2025-06-27 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Том 8. МОПБ - Этап 7 | 29 дней | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 14 дней | 2025-06-14 | 2025-06-27 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Том 9. ИТМ ГО и ЧС - Этап 6 | 29 дней | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 29 дней | 2025-05-30 | 2025-06-27 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Том 4. ООС | 139,88 дней | 2025-02-03 | 2025-08-21 | 29 дней | 2025-03-05 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Этап 3. Составление и согласование ЗОНД | 57 дней | 2025-02-03 | 2025-03-31 | 42 дней | 2025-03-05 | 2025-04-15 |  |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Составление ЗОНД | 16 дней | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 16 дней | 2025-03-05 | 2025-03-27 | Киселева Юлия Александровна |  | 100% | 2025-03-27 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Согласование ЗОНД Заказчиком | 2 дней | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 13 дней | 2025-03-28 | 2025-04-09 | Заказчик |  | 100% | 2025-04-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Согласование ЗОНД с ГО | 22 дней | 2025-02-26 | 2025-03-31 | 6 дней | 2025-04-08 | 2025-04-15 | Киселева Юлия Александровна |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 5 | Запросы в ГО | 20 дней | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 6 дней | 2025-04-08 | 2025-04-15 | Киселева Юлия Александровна |  | 100% | 2025-04-15 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Согласование с Пром.безопасностью | 15 дней | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 10 дней | 2025-05-12 | 2025-06-02 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-06-02 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Согласование с АО АвиаАдмКаз | 15 дней | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 20 дней | 2025-05-12 | 2025-06-06 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-06-06 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 3 | Этап 9 - Сопровождение согласования РП с Комплексной Вневедомственной экспертизой | 74,88 дней | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 90 дней | 2025-06-27 | 2025-09-24 |  |  | 25% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Загрузка на экспертизу | 5 дней | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 1 день | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Ердаулеткызы Фарузат |  | 100% | 2025-06-27 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Комплектность документации | 5 дней | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 8 дней | 2025-06-30 | 2025-07-09 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Подписание договора, проведение оплаты | 11 дней | 2025-06-28 | 2025-07-08 | 12 дней | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Заказчик |  | 50% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Работа ГЭ | 15 дней | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 15 дней | 2025-08-04 | 2025-08-22 | Эксперты КВЭ |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Получение замечаний от ГЭ | 0 дней | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 дней | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Галеев Нафис Ахметович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Корректировка чертежей по замечаниям ГЭ | 10 дней | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 10 дней | 2025-08-25 | 2025-09-05 | Галеев Нафис Ахметович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
302. Казхром АБК | 4 | Получение заключения ГЭ | 13 дней | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 13 дней | 2025-09-08 | 2025-09-24 | Эксперты КВЭ |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 1 | msproject2bitrix_template_ver2 | 0 дней? | НД | НД | 206,88 дней | 2025-01-09 | 2025-10-24 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 1 | 303. Казхром. АБК2 - График работ РП «Строительство административно-бытового корпуса с надземной пешеходной галереей для перехода в пристройку административно-бытового корпуса №1 на промышленной площадке стволов Клетевой и Скипо-клетевой» | 295 дней | 2025-01-09 | 2025-10-30 | 289 дней | 2025-01-09 | 2025-10-24 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 2 | Подписание договора | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 2 | Контрольные события | 244 дней | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 238 дней | 2025-02-28 | 2025-10-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 1 Инженерно геодезические изыскания | 0 дней | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 дней | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 2 Инженерно-геологические изыскания | 0 дней | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 дней | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 3 Техническое обследование | 0 дней | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 дней | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 100% | 2025-03-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 4. РП | 0 дней | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 дней | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 5. Составление и согласование ЗОНД | 0 дней | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0 дней | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 8. ИТМ ГО и ЧС | 0 дней | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 дней | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 9. Мероприятия по обеспеч.ПБ | 0 дней | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 дней | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 10. Сопровождение вневед.экспертизы | 0 дней | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 дней | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 2 | Выдача ИД от Заказчика | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 |  |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Штатное расписание | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Заказчик |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | ТУ к пожарным водопроводам | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Заказчик |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Предоставить информацию о технических характеристиках пожарной насосной станции (номер по ГП 2.20) и пожарного резервуара (номер по ГП 2.21) | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Заказчик |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Предоставить паспорт на используемые в АБК модули; | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0 дней | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Заказчик |  | 100% | 2025-01-09 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 2 | График работ | 295 дней | 2025-01-09 | 2025-10-30 | 289 дней | 2025-01-09 | 2025-10-24 |  |  | 98% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 1 Инженерно геодезические изыскания | 51 дней | 2025-01-09 | 2025-02-28 | 51 дней | 2025-01-09 | 2025-02-28 |  |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Подготовка задания на проведение Инженерно геодезических изысканий | 9 дней | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 9 дней | 2025-01-09 | 2025-01-17 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-01-17 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Согласование с заказчиком задания на проведение Инженерно геодезических изысканий | 3 дней | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 3 дней | 2025-01-18 | 2025-01-20 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-01-20 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Выезд изыскателей на площадку | 2 дней | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2 дней | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-01-22 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Отчет по инженерно -геодезическим изысканиям | 37 дней | 2025-01-23 | 2025-02-28 | 37 дней | 2025-01-23 | 2025-02-28 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 2 Инженерно-геологические изыскания | 51 дней | 2025-01-09 | 2025-02-28 | 51 дней | 2025-01-09 | 2025-02-28 |  |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Подготовка задания на проведение Инженерно геологических изысканий | 9 дней | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 9 дней | 2025-01-09 | 2025-01-17 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-01-17 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Согласование с заказчиком задания на проведение Инженерно геологических изысканий | 3 дней | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 3 дней | 2025-01-18 | 2025-01-20 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-01-20 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Выезд изыскателей на площадку | 2 дней | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2 дней | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-01-22 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Отчет по геологическим изысканиям | 37 дней | 2025-01-23 | 2025-02-28 | 37 дней | 2025-01-23 | 2025-02-28 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-02-28 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 3 Техническое обследование | 45 дней | 2025-01-09 | 2025-02-28 | 53 дней | 2025-01-27 | 2025-03-26 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-03-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 4. Рабочий проект | 106 дней | 2025-02-14 | 2025-05-30 | 159 дней | 2025-02-17 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | 1.0 Промышленная площадка | 50 дней | 2025-04-04 | 2025-05-23 | 143 дней | 2025-03-05 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.0 - ГП | 40 дней | 2025-04-04 | 2025-05-13 | 143 дней | 2025-03-05 | 2025-07-25 | Инюцина Наталья Владимировна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.0 - НВК | 30 дней | 2025-04-20 | 2025-05-19 | 86 дней | 2025-05-01 | 2025-07-25 | Терентьева Лариса Николаевна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.0 - НЭС | 30 дней | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 79 дней | 2025-05-08 | 2025-07-25 | Кислова Лариса Александровна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Кислова Лариса Александровна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.0 - ТС | 0 дней? | НД | НД | 99 дней | 2025-03-11 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.0 - ЭН | 0 дней? | НД | НД | 71 дней | 2025-04-18 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | 1.1 АБК | 85 дней | 2025-02-14 | 2025-05-09 | 159 дней | 2025-02-17 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - АПТ | 0 дней? | НД | НД | 94 дней | 2025-03-18 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - АР | 50 дней | 2025-03-01 | 2025-04-19 | 110 дней | 2025-02-17 | 2025-07-25 | Бушуева Ольга Владимировна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | АСО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - ВК | 40 дней | 2025-03-21 | 2025-04-29 | 84 дней | 2025-03-05 | 2025-05-27 | Терентьева Лариса Николаевна |  | 100% | 2025-05-27 | выполнено |  |  | Терентьева Лариса Николаевна | ОВиВК | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - ВН | 40 дней | 2025-03-14 | 2025-04-22 | 137 дней | 2025-03-11 | 2025-07-25 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - КЖ | 40 дней | 2025-02-21 | 2025-04-01 | 145 дней | 2025-03-03 | 2025-07-25 | Валеев Юрий Александрович |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - КМ | 40 дней | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 152 дней | 2025-02-24 | 2025-07-25 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - ОВ | 40 дней | 2025-03-21 | 2025-04-29 | 50,4 дней | 2025-03-05 | 2025-07-25 | Максимова Елена Жумажановна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - ПС | 40 дней | 2025-03-28 | 2025-05-06 | 137 дней | 2025-03-11 | 2025-07-25 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - СКС | 40 дней | 2025-03-21 | 2025-04-29 | 137 дней | 2025-03-11 | 2025-07-25 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - ТХ | 50 дней | 2025-03-01 | 2025-04-19 | 66 дней | 2025-03-04 | 2025-05-26 | Бушуева Ольга Владимировна |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | АСО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - ТХ.СО | 30 дней | 2025-03-21 | 2025-04-19 | 84 дней | 2025-03-04 | 2025-05-26 | Бушуева Ольга Владимировна |  | 100% | 2025-05-26 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | АСО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - ЭМ | 40 дней | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 103 дней | 2025-04-14 | 2025-07-25 | Кислова Лариса Александровна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Кислова Лариса Александровна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.1 - ЭО | 40 дней | 2025-03-21 | 2025-04-29 | 137 дней | 2025-03-11 | 2025-07-25 | Кислова Лариса Александровна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Кислова Лариса Александровна | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | 1.2 Надземная пешеходная галерея | 0 дней? | НД | НД | 100 дней | 2025-03-10 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.2 - АР | 0 дней? | НД | НД | 100 дней | 2025-03-10 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | АСО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.2 - КЖ | 0 дней? | НД | НД | 100 дней | 2025-03-10 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | АСО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.2 - КМ | 0 дней? | НД | НД | 100 дней | 2025-03-10 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Бушуева Ольга Владимировна | АСО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.2 - ОВ | 0 дней? | НД | НД | 96 дней | 2025-03-14 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Терентьева Лариса Николаевна | ОВиВК | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.2 - ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 40 дней | 2025-06-02 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | 1.3 КТП | 0 дней? | НД | НД | 73 дней | 2025-04-16 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.3 - КЖ | 0 дней? | НД | НД | 68 дней | 2025-04-23 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | 303-1.3 - ЭС | 0 дней? | НД | НД | 73 дней | 2025-04-16 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Текстовые документы | 50 дней | 2025-04-11 | 2025-05-30 | 122 дней | 2025-03-26 | 2025-07-25 |  |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 1. ОПЗ | 50 дней | 2025-04-11 | 2025-05-30 | 20 дней | 2025-07-06 | 2025-07-25 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 3. ПП | 15 дней | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 15 дней | 2025-07-11 | 2025-07-25 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 5. ПОС | 30 дней | 2025-04-20 | 2025-05-19 | 122 дней | 2025-03-26 | 2025-07-25 | Джаппаров Бекбол Беркутович |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 6. ИРД | 30 дней | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-07-25 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 7. СЭ | 30 дней | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-07-25 | Киселева Юлия Александровна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 11. СМ | 30 дней | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 0 дней | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Ливицкий Андрей Викторович |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 12. ЭПО | 15 дней | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 15 дней | 2025-07-11 | 2025-07-25 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 13. МПБ | 30 дней | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-07-25 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 8. МОПБ - Этап 9 | 30 дней | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-07-25 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Том 9. ИТМ ГО и ЧС - Этап 8 | 30 дней | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-07-25 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Том 4. ООС | 159,88 дней | 2025-03-17 | 2025-10-30 | 75 дней | 2025-03-26 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Этап 5. Составление и согласование ЗОНД | 74 дней | 2025-03-17 | 2025-05-29 | 108 дней | 2025-03-26 | 2025-07-11 |  |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Составление ЗОНД | 30 дней | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 38 дней | 2025-03-26 | 2025-05-02 | Киселева Юлия Александровна |  | 100% | 2025-05-02 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Согласование ЗОНД Заказчиком | 7 дней | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 4 дней | 2025-05-05 | 2025-05-08 | Заказчик |  | 100% | 2025-05-08 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Согласование ЗОНД с ГО | 24 дней | 2025-04-22 | 2025-05-29 | 46 дней | 2025-05-08 | 2025-07-11 | Киселева Юлия Александровна |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 5 | Запросы в ГО | 20 дней | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 20 дней | 2025-05-15 | 2025-07-11 | Киселева Юлия Александровна |  | 100% | 2025-07-11 | выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Согласование с АО АвиаАдмКаз | 15 дней | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 16 дней | 2025-05-12 | 2025-06-02 | Галеев Нафис Ахметович |  | 100% | 2025-06-02 | выполнено |  |  | Галеев Нафис Ахметович | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 3 | Этап 10 - Сопровождение согласования РП с Комплексной Вневедомственной экспертизой | 99 дней | 2025-06-23 | 2025-09-30 | 92 дней | 2025-07-25 | 2025-10-24 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Загрузка на экспертизу | 6 дней | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 1 день | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Ердаулеткызы Фарузат |  | 100% | 2025-07-25 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Комплектность документации | 5 дней | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 5 дней | 2025-07-28 | 2025-08-01 | Галеев Нафис Ахметович |  | 50% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Подписание договора, проведение оплаты | 15 дней | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 15 дней | 2025-08-04 | 2025-08-22 | Заказчик |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Работа ГЭ | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-26 | 20 дней | 2025-08-25 | 2025-09-19 | Эксперты КВЭ |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Получение замечаний от ГЭ | 0 дней | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 дней | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Галеев Нафис Ахметович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Корректировка чертежей по замечаниям ГЭ | 10 дней | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 10 дней | 2025-09-22 | 2025-10-03 | Галеев Нафис Ахметович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
303. Казхром АБК2 | 4 | Получение заключения ГЭ | 15 дней | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 15 дней | 2025-10-06 | 2025-10-24 | Эксперты КВЭ |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Галеев Нафис Ахметович
306. Уштаган ЗИФ | 1 | 306. Уштаган. ЗИФ - График работ - 06.02.2025 | 0 дней? | НД | НД | 259 дней | 2025-01-06 | 2026-03-16 |  |  | 11% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 1 | Разработка рабочего проекта «Строительство золотоизвлекательной фабрики производительной мощностью 800тыс. Тонн руды в год на месторождении Уштаган» | 246 дней | 2025-01-06 | 2025-12-15 | 259 дней | 2025-01-06 | 2026-03-16 |  |  | 11% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 2 | Контрольные сроки | 246 дней | 2025-01-06 | 2025-12-15 | 259 дней | 2025-01-06 | 2026-03-16 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 1.Заключение договора | 0 дней | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 0 дней | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | 100% | 2025-01-06 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 2. Получение исходных данных | 42 дней | 2025-01-17 | 2025-03-17 | 83 дней | 2025-01-17 | 2025-07-24 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | 2.1 Инженерные изыскания (от заказчика) | 0 дней | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 дней | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  |  | 100% | 2025-01-17 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | 2.2 ТЗ + исх данные (от заказчика) | 16 дней | 2025-01-17 | 2025-02-07 | 16 дней | 2025-01-17 | 2025-07-07 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | 2.3 Базовый инжиниринг на ДСК | 38 дней | 2025-01-17 | 2025-03-11 | 37,88 дней | 2025-01-17 | 2025-07-22 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | 2.4 Базовый инжиниринг на ЗИФ | 42 дней | 2025-01-17 | 2025-03-17 | 42 дней | 2025-01-17 | 2025-07-24 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | ЭТАП 0. Предпроектные проработки. Согласование компановок. | 20 дней | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 20 дней | 2025-02-11 | 2025-03-11 |  |  | 100% | 2025-03-11 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '11-Февраль-2025 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  |  | 100% | 2025-02-11 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для рабочих блок 1 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  |  | 100% | 2025-02-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Банно-прачечный комплекс | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  |  | 100% | 2025-02-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Столовая - медпункт | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0 дней | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  |  | 100% | 2025-02-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '17-Февраль-2025 | 0 дней | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 дней | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  |  | 100% | 2025-02-17 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | КПП | 0 дней | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0 дней | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  |  | 100% | 2025-02-17 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '26-Февраль-2025 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 100% | 2025-02-26 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для VIP | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 100% | 2025-02-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для охраны | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 100% | 2025-02-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежития для ИТР | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 дней | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | 100% | 2025-02-26 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '27-Февраль-2025 | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 100% | 2025-02-27 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Офис | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 100% | 2025-02-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Склад ТМЦ | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 дней | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | 100% | 2025-02-27 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '03-Март-2025 | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  |  | 100% | 2025-03-03 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | АБК | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0 дней | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  |  | 100% | 2025-03-03 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | '11-Март-2025 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  |  | 100% | 2025-03-11 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для рабочих блок 2 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  |  | 100% | 2025-03-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 6 | Общежитие для рабочих блок 3 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 дней | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  |  | 100% | 2025-03-11 | выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | Заключение договора субподряда с разработчиками Хвостохранилищ | 0 дней | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 дней | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | Начало разработки ЗОНД | 0 дней | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0 дней | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | Окончание проектирования | 0 дней | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 дней | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 1. Промышленная площадка ЗИФ | 0 дней | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 дней | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 2. Площадка хвостохранилища | 0 дней | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 дней | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 3. Вахтовый посёлок | 0 дней | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 дней | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 4. Межплощадочные сети | 0 дней | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 дней | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 5. Согласования и экспертизы | 0 дней | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 дней | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 6. Экологическая часть с получением всех согласований и прохождением экологической экспертизы | 0 дней | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0 дней | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 2 | Разработка рабочего проекта | 140 дней | 2025-03-11 | 2025-09-22 | 176 дней | 2025-01-27 | 2025-12-10 |  |  | 11% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 1. Промышленная площадка ЗИФ | 140 дней | 2025-03-11 | 2025-09-22 | 140 дней | 2025-03-11 | 2025-12-03 |  |  | 8% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад исходной руды (руд.склад) | 23 дней | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 23 дней | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-2-АС | 23 дней | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 23 дней | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Дробильно-сортировочный комплекс с операторской | 55 дней | 2025-03-12 | 2025-05-27 | 84,93 дней | 2025-03-12 | 2025-09-18 |  |  | 16% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ТХ | 35 дней | 2025-03-12 | 2025-04-29 | 35 дней | 2025-03-12 | 2025-08-21 |  |  | 75% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-АС | 30 дней | 2025-04-09 | 2025-05-20 | 30 дней | 2025-04-09 | 2025-09-02 |  |  | 25% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ЭМ | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-АТХ | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ПУ | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ПС | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-3-ВК | 30 дней | 2025-04-16 | 2025-05-27 | 30 дней | 2025-08-07 | 2025-09-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад дроблённой руды | 20 дней | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 29 дней | 2025-03-26 | 2025-07-16 |  |  | 28% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-ТХ | 20 дней | 2025-03-26 | 2025-04-22 | 20 дней | 2025-03-26 | 2025-07-10 |  |  | 80% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-АС | 15 дней | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 15 дней | 2025-04-02 | 2025-07-10 |  |  | 43% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-АТХ | 15 дней | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 15 дней | 2025-06-26 | 2025-07-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-ЭМ | 15 дней | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 15 дней | 2025-06-26 | 2025-07-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-5-ПС | 15 дней | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 15 дней | 2025-06-26 | 2025-07-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад извести | 27 дней | 2025-04-09 | 2025-05-15 | 21 дней | 2025-04-09 | 2025-07-18 |  |  | 23% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-ТХ | 20 дней | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 20 дней | 2025-04-09 | 2025-07-04 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-АС | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-07-09 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-АТХ | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 17 дней | 2025-06-26 | 2025-07-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-ОС | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 17 дней | 2025-06-26 | 2025-07-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-6-ЭМ | 17 дней | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 17 дней | 2025-06-26 | 2025-07-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КПП с весовой | 34 дней | 2025-04-24 | 2025-06-10 | 41 дней | 2025-05-14 | 2025-08-21 |  |  | 2% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ТХ | 24 дней | 2025-04-24 | 2025-05-27 | 24 дней | 2025-07-07 | 2025-08-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-АС | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-08-18 |  |  | 16% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-АТХ | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ЭМ | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ВК | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ОВ | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-СКС | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ВН | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-СКУД | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-7-ПС | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-07-25 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение измельчения главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-07-31 | 108 дней | 2025-03-18 | 2025-10-27 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ТХ | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-07-31 | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-10-08 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-АТХ | 88 дней | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-АР | 88 дней | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-КЖ | 88 дней | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-КМ | 88 дней | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ЭМ | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-07-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ЭО | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-07-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ВК | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-07-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ОВ | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-07-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-СКС | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-08-07 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ВН | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-08-07 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-СКУД | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-08-07 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.1-ПС | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-08-07 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение сорбции главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 98 дней | 2025-04-01 | 2025-10-27 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ТХ | 98 дней | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 98 дней | 2025-04-01 | 2025-09-09 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-АТХ | 88 дней | 2025-04-15 | 2025-08-14 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-АР | 88 дней | 2025-04-15 | 2025-08-14 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-КЖ | 88 дней | 2025-04-15 | 2025-08-14 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-КМ | 88 дней | 2025-04-15 | 2025-08-14 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ЭМ | 66 дней | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 66 дней | 2025-06-26 | 2025-09-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ЭО | 66 дней | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 66 дней | 2025-06-26 | 2025-09-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ВК | 66 дней | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 66 дней | 2025-06-26 | 2025-09-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ОВ | 66 дней | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 66 дней | 2025-06-26 | 2025-09-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-СКС | 44 дней | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 44 дней | 2025-07-09 | 2025-09-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ВН | 44 дней | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 44 дней | 2025-07-09 | 2025-09-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-СКУД | 44 дней | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 44 дней | 2025-07-09 | 2025-09-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.2-ПС | 44 дней | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 44 дней | 2025-07-09 | 2025-09-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение десорбции главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-04-15 | 2025-08-28 | 88 дней | 2025-04-15 | 2025-10-27 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ТХ | 98 дней | 2025-04-15 | 2025-08-28 | 98 дней | 2025-04-15 | 2025-09-09 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-АТХ | 88 дней | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-АР | 88 дней | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-КЖ | 88 дней | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-КМ | 88 дней | 2025-04-29 | 2025-08-28 | 88 дней | 2025-06-26 | 2025-10-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ЭМ | 66 дней | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 66 дней | 2025-06-26 | 2025-09-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ЭО | 66 дней | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 66 дней | 2025-06-26 | 2025-09-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ВК | 66 дней | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 66 дней | 2025-06-26 | 2025-09-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ОВ | 66 дней | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 66 дней | 2025-06-26 | 2025-09-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-СКС | 44 дней | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 44 дней | 2025-07-09 | 2025-09-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ВН | 44 дней | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 44 дней | 2025-07-09 | 2025-09-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-СКУД | 44 дней | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 44 дней | 2025-07-09 | 2025-09-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.3-ПС | 44 дней | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 44 дней | 2025-07-09 | 2025-09-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение сгущения главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 98 дней | 2025-07-10 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ТХ | 98 дней | 2025-04-29 | 2025-09-11 | 98 дней | 2025-07-10 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-АТХ | 66 дней | 2025-06-12 | 2025-09-11 | 66 дней | 2025-08-25 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-АР | 44 дней | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 44 дней | 2025-09-24 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-КЖ | 44 дней | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 44 дней | 2025-09-24 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-КМ | 44 дней | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 44 дней | 2025-09-24 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ЭМ | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-10-09 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ЭО | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-10-09 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ВК | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-10-09 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ОВ | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-10-09 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-СКС | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-10-09 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ВН | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-10-09 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-СКУД | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-10-09 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.4-ПС | 33 дней | 2025-07-29 | 2025-09-11 | 33 дней | 2025-10-09 | 2025-11-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Отделение реагентов главного корпуса ЗИФ | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-07-31 | 105,68 дней | 2025-03-18 | 2025-10-23 |  |  | 6% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ТХ | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-07-31 | 98 дней | 2025-03-18 | 2025-10-23 |  |  | 34% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-АТХ | 66 дней | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 66 дней | 2025-07-23 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-АР | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-КЖ | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-КМ | 44 дней | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ЭМ | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-09-08 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ЭО | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-09-08 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ВК | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-09-08 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ОВ | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-09-08 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-СКС | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-09-08 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ВН | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-09-08 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-СКУД | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-09-08 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-8.5-ПС | 33 дней | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 33 дней | 2025-09-08 | 2025-10-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | АБК | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 68 дней | 2025-03-11 | 2025-08-25 |  |  | 57% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ТХ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 34,88 дней | 2025-03-11 | 2025-04-28 |  |  | 100% | 2025-04-28 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-АР | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-07-09 |  |  | 77% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-КЖ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-07-17 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-КМ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-07-17 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ВК | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-07-17 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ОВ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-07-29 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ЭМ | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ЭО | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-СКС | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ВН | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 9,88 дней | 2025-06-26 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-СКУД | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 9,88 дней | 2025-06-26 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-10-ПС | 43 дней | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 9,88 дней | 2025-06-26 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | АБК кладовщиков | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 58,13 дней | 2025-03-11 | 2025-08-12 |  |  | 68% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ТХ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 24,88 дней | 2025-03-25 | 2025-04-28 |  |  | 100% | 2025-04-28 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-АР | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 15,08 дней | 2025-03-25 | 2025-07-02 |  |  | 100% | 2025-07-02 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-КЖ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-08-04 |  |  | 60% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-КМ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-08-04 |  |  | 75% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ВК | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-07-22 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ОВ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-07-22 |  |  | 55% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ЭМ | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-06-26 | 2025-08-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ЭО | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-03-11 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-СКС | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 34 дней | 2025-06-26 | 2025-08-12 |  |  | 66% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ВН | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 30,98 дней | 2025-03-25 | 2025-07-08 |  |  | 100% | 2025-07-08 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-ПС | 0 дней? | НД | НД | 45,98 дней | 2025-03-25 | 2025-07-29 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-11-СКУД | 34 дней | 2025-03-25 | 2025-05-09 | 45,98 дней | 2025-03-25 | 2025-07-29 |  |  | 75% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Офис | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 48 дней | 2025-04-08 | 2025-08-25 |  |  | 17% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ТХ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 27,95 дней | 2025-04-08 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-АР | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-08-22 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-КЖ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-КМ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 15,6 дней | 2025-04-11 | 2025-07-15 |  |  | 100% | 2025-07-15 | выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ВК | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ОВ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ЭМ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ЭО | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-СКС | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-ВН | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-12-СКУД | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Лаборатория (ХАЛ) | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 48 дней | 2025-04-22 | 2025-09-01 |  |  | 4% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ТХ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 19,88 дней | 2025-04-22 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-АР | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-КЖ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-КМ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ВК | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ОВ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ЭМ | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ЭО | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-СКС | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-ВН | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-13-СКУД | 43 дней | 2025-04-22 | 2025-06-19 | 43 дней | 2025-07-03 | 2025-09-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Ремонтно-механический цех | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 40 дней | 2025-05-06 | 2025-08-20 |  |  | 1% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ТХ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 3,6 дней | 2025-05-06 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-АР | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-КЖ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-КМ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ВК | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ОВ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ЭМ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ЭО | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-СКС | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ВН | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-СКУД | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-14-ПС | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-07-10 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад ТМЦ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 48 дней | 2025-04-08 | 2025-08-25 |  |  | 1% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ТХ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 6,88 дней | 2025-04-08 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-АР | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-КЖ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-КМ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ВК | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ОВ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ЭМ | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ЭО | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-СКС | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ВН | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-СКУД | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-15-ПС | 43 дней | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 43 дней | 2025-06-26 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад реагентов | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 37 дней | 2025-04-22 | 2025-08-15 |  |  | 7% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ТХ | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-08-08 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-АР | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-07-03 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ВК | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-07-03 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ОВ | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-07-03 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ЭМ | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-07-03 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ЭО | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-07-03 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-СКС | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-07-03 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ВН | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-07-03 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-ПС | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-07-03 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-17-СКУД | 32 дней | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 32 дней | 2025-07-03 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад СДЯВ | 34 дней | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 44 дней | 2025-05-06 | 2025-08-26 |  |  | 3% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ТХ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 9,88 дней | 2025-05-06 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-АР | 34 дней | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 34 дней | 2025-07-10 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-КЖ | 30 дней | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 30 дней | 2025-07-16 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-КМ | 30 дней | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 30 дней | 2025-07-16 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ВК | 30 дней | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 30 дней | 2025-07-16 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ОВ | 30 дней | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 30 дней | 2025-07-16 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ЭМ | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ЭО | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-СКС | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-АТХ | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ВН | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-СКУД | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18-ПС | 20 дней | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад прекурсоров | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18.1-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18.1-АС | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18.1-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18.1-ПС | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18.1-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-18.1-ВН | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-30 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Площадка хранения пустой тары | 21 дней | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 21 дней | 2025-07-10 | 2025-08-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-19-ТХ | 21 дней | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 21 дней | 2025-07-10 | 2025-08-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-19-АС | 21 дней | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 21 дней | 2025-07-10 | 2025-08-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-19-ВН | 21 дней | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 21 дней | 2025-07-10 | 2025-08-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Пожарное депо со стоянкой машин | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 75 дней | 2025-05-28 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ТХ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-АР | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-10-08 |  |  | 4% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-КЖ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-КМ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ВК | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ОВ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ЭМ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ЭО | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-СКС | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-АТХ | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ВН | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-СКУД | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-20-ПС | 44 дней | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 44 дней | 2025-08-08 | 2025-10-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Компрессорная станция | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ТХ | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-АТХ | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-АС | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ЭМ | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ЭО | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-СКС | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-СКУД | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ВН | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-21-ПС | 44 дней | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 44 дней | 2025-08-22 | 2025-10-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Склад ГСМ с АЗС | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ТХ | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-АС | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ВК | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ОВ | 40 дней | 2025-07-29 | 2025-09-22 | 40 дней | 2025-10-09 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ЭМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ЭО | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-СКС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-АТХ | 40 дней | 2025-07-29 | 2025-09-22 | 40 дней | 2025-10-09 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ВН | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-СКУД | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ПС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-22-ПТ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Котельная | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ТМ | 44 дней | 2025-07-23 | 2025-09-22 | 44 дней | 2025-10-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-АТМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-КЖ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-КМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-АР | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ВК | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ОВ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ЭМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ЭО | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-СКС | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-ВН | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23-СКУД | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Площадка хранения угля | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23.1-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23.1-АС | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23.1-ПС | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23.1-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Площадка хранения золы | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23.2-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23.2-АС | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-23.2-ПС | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Станция водоподготовки | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-24-ТХ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-24-АС | 13 дней | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 13 дней | 2025-11-17 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-24-ЭМ | 13 дней | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 13 дней | 2025-11-17 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная станция противопожарного водоснабжения | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-ВК | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-АС | 17 дней | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 17 дней | 2025-11-11 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-ЭМ | 17 дней | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 17 дней | 2025-11-11 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-ЭО | 17 дней | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 17 дней | 2025-11-11 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-25-АТХ | 17 дней | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 17 дней | 2025-11-11 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Наоссная станция питьевого водоснабжения | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-ВК | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-13 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-АС | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-13 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-ЭМ | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-13 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-ЭО | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-13 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-26-АТХ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Резервуары для воды хоз.питьевой воды | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-27-ВК | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-27-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-28-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-28-АС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-28-ЭМ | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КНС производственных стоков | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-29-ВК | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-29-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-29-ЭМ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КНС хозяйственно-бытовых стоков | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-30-ВК | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-30-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-30-ЭМ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КТП 10/0,4 кВ | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-31-ЭС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-31-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | ДЭС | 34 дней | 2025-08-06 | 2025-09-22 | 34 дней | 2025-10-17 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-32-АС | 34 дней | 2025-08-06 | 2025-09-22 | 34 дней | 2025-10-17 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-32-ЭС | 34 дней | 2025-08-06 | 2025-09-22 | 34 дней | 2025-10-17 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КПП | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-33-АС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-33-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-33-ОВ | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-33-СКС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-33-ВН | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-33-СКУД | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-33-ПС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Навес на 5 автомобилей | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-34-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная станция притовопожарного водобснождения | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-35-ВК | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-35-АС | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-35-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-35-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-35-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Внутриплощадочные сети | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-12-03 |  |  | 2% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ГП | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-12-03 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-НВК | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2025-10-16 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ЭС | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2025-10-16 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ЭН | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2025-10-16 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ТС | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2025-10-16 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-ТК | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2025-10-16 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-1-1-СС | 35 дней | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 35 дней | 2025-10-16 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 2. Площадка хвостохранилища. | 100 дней | 2025-03-18 | 2025-08-04 | 95,7 дней | 2025-03-18 | 2025-10-09 |  |  | 28% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Хвостохранилище | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 74 дней | 2025-03-18 | 2025-09-09 |  |  | 51% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-1-ГП | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-08-06 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-1-ГР1 | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-08-06 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-1-ГР2 | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-08-06 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-1-ГР3 | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-08-06 |  |  | 70% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-1-АСМ | 54 дней | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 54 дней | 2025-06-26 | 2025-09-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Пульпопроводы | 23 дней | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 23 дней | 2025-08-06 | 2025-09-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-2-ТК | 23 дней | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 23 дней | 2025-08-06 | 2025-09-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-2-АС | 23 дней | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 23 дней | 2025-08-06 | 2025-09-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Пруд-накопитель технической воды и противопожарной воды | 0 дней? | НД | НД | 70,7 дней | 2025-07-03 | 2025-10-09 |  |  | 20% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-3-ГР | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-10-09 |  |  | 60% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-3-АС | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-3-НВК | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная оборотного водоснабжения | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-4-ТХ | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-4-АС | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-4-ЭМ | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-4-ЭО | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-4-ПС | 0 дней? | НД | НД | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Водовод оборотного водоснабжения | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-5-ТХ | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-2-5-АС | 23 дней | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 23 дней | 2025-09-08 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | ЭТАП 3. Вахтовый посёлок | 140 дней | 2025-03-11 | 2025-09-22 | 171 дней | 2025-01-27 | 2025-12-03 |  |  | 19% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Внутриплощадочные сети | 0 дней? | НД | НД | 82 дней | 2025-08-12 | 2025-12-03 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-1-НВК | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-12-03 |  |  | 14% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-1-ЭС | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-12-03 |  |  | 3% | НД | в работе |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-1-ЭН | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-1-ТС | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-12-03 |  |  | 3% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-1-СС | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-1-ГП | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-12-03 |  |  | 8% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для рабочих блок 1 | 70 дней | 2025-03-11 | 2025-06-16 | 56,5 дней | 2025-03-11 | 2025-08-08 |  |  | 55% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ТХ | 15 дней | 2025-03-11 | 2025-03-31 | 10,5 дней | 2025-03-11 | 2025-03-25 |  |  | 100% | 2025-03-25 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-АР | 55 дней | 2025-03-11 | 2025-05-26 | 55 дней | 2025-03-11 | 2025-07-24 |  |  | 66% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-КЖ | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-07-16 |  |  | 53% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-КМ | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-07-15 |  |  | 75% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ВК | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-07-11 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ОВ | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-05-26 | 30 дней | 2025-04-15 | 2025-07-18 |  |  | 54% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ЭМ | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-06-27 | 2025-08-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ЭО | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 30 дней | 2025-06-27 | 2025-08-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-СКС | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 8,38 дней | 2025-06-27 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ВН | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 8,38 дней | 2025-06-27 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-СКУД | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 8,38 дней | 2025-06-27 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-2-ПС | 30 дней | 2025-05-06 | 2025-06-16 | 8,38 дней | 2025-06-27 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для рабочих блок 2 | 55 дней | 2025-03-25 | 2025-06-09 | 45 дней | 2025-03-25 | 2025-08-06 |  |  | 56% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ТХ | 15 дней | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 10,5 дней | 2025-03-25 | 2025-04-08 |  |  | 100% | 2025-04-08 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-АР | 55 дней | 2025-03-25 | 2025-06-09 | 55 дней | 2025-03-25 | 2025-07-29 |  |  | 62% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-КЖ | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-07-29 |  |  | 60% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-КМ | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-07-29 |  |  | 75% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ВК | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-07-29 |  |  | 62% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ОВ | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-07-29 |  |  | 51% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ЭМ | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ЭО | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-СКС | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 9,88 дней | 2025-06-26 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ВН | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 9,88 дней | 2025-06-26 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-СКУД | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 9,88 дней | 2025-06-26 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-3-ПС | 30 дней | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 9,88 дней | 2025-06-26 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для рабочих блок 3 | 55 дней | 2025-04-08 | 2025-06-23 | 35 дней | 2025-04-08 | 2025-08-06 |  |  | 53% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ТХ | 15 дней | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 10,5 дней | 2025-04-08 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-АР | 55 дней | 2025-04-08 | 2025-06-23 | 55 дней | 2025-04-08 | 2025-08-05 |  |  | 61% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-КЖ | 45 дней | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 дней | 2025-04-22 | 2025-08-05 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-КМ | 45 дней | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 дней | 2025-04-22 | 2025-08-05 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ВК | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-08-05 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ОВ | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-08-05 |  |  | 78% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ЭМ | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ЭО | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-СКС | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 9,88 дней | 2025-06-26 | 2025-07-09 |  |  | 100% | 2025-07-09 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ВН | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 16,88 дней | 2025-06-26 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-СКУД | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 60% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-4-ПС | 30 дней | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 60% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для ИТР | 55 дней | 2025-04-22 | 2025-07-07 | 34,7 дней | 2025-04-22 | 2025-08-13 |  |  | 47% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ТХ | 15 дней | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 10,5 дней | 2025-04-22 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-АР | 55 дней | 2025-04-22 | 2025-07-07 | 55 дней | 2025-04-22 | 2025-08-13 |  |  | 91% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-КЖ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-08-13 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-КМ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-08-13 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ВК | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-08-13 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ОВ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-08-13 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ЭМ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-07-02 | 2025-08-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ЭО | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-07-02 | 2025-08-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-СКС | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-07-02 | 2025-08-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ВН | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 11,18 дней | 2025-07-02 | 2025-07-17 |  |  | 100% | 2025-07-17 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-СКУД | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 12,18 дней | 2025-07-02 | 2025-07-18 |  |  | 100% | 2025-07-18 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-5-ПС | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-07-02 | 2025-08-13 |  |  | 60% | НД | в работе |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для охраны | 55 дней | 2025-05-06 | 2025-07-21 | 62,8 дней | 2025-05-06 | 2025-09-22 |  |  | 8% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ТХ | 15 дней | 2025-05-06 | 2025-05-26 | 9,88 дней | 2025-05-06 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-АР | 55 дней | 2025-05-06 | 2025-07-21 | 55 дней | 2025-05-06 | 2025-09-22 |  |  | 6% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-КЖ | 40 дней | 2025-05-27 | 2025-07-21 | 40 дней | 2025-05-27 | 2025-09-22 |  |  | 23% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-КМ | 40 дней | 2025-05-27 | 2025-07-21 | 40 дней | 2025-07-28 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ВК | 40 дней | 2025-05-27 | 2025-07-21 | 40 дней | 2025-07-28 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ОВ | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 32% | НД | в работе |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ЭМ | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ЭО | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-СКС | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ВН | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-СКУД | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-6-ПС | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общежитие для VIP | 55 дней | 2025-05-20 | 2025-08-04 | 62,8 дней | 2025-05-06 | 2025-09-22 |  |  | 11% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ТХ | 15 дней | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 0 дней | 2025-05-06 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-АР | 55 дней | 2025-05-20 | 2025-08-04 | 55 дней | 2025-05-20 | 2025-09-22 |  |  | 75% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-КЖ | 40 дней | 2025-06-10 | 2025-08-04 | 40 дней | 2025-07-28 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-КМ | 40 дней | 2025-06-10 | 2025-08-04 | 40 дней | 2025-07-28 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ВК | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ОВ | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ЭМ | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ЭО | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-СКС | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ВН | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-СКУД | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-7-ПС | 30 дней | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 30 дней | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Банно-прачечный комплекс | 70 дней | 2025-05-13 | 2025-08-18 | 62,8 дней | 2025-05-19 | 2025-09-22 |  |  | 1% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ТХ | 25 дней | 2025-06-03 | 2025-07-07 | 0 дней | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-АР | 55 дней | 2025-06-03 | 2025-08-18 | 55 дней | 2025-06-03 | 2025-09-22 |  |  | 5% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-КЖ | 40 дней | 2025-05-13 | 2025-07-07 | 40 дней | 2025-06-26 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-КМ | 40 дней | 2025-05-13 | 2025-07-07 | 40 дней | 2025-06-26 | 2025-08-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ВК | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ОВ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ЭМ | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ЭО | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-СКС | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ВН | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-СКУД | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-8-ПС | 30 дней | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 30 дней | 2025-06-26 | 2025-08-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Столовая - медпункт | 35 дней | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 43,95 дней | 2025-05-19 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ТХ | 35 дней | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 0 дней | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  |  | 100% | 2025-05-19 | выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-АР | 35 дней | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 35 дней | 2025-06-17 | 2025-08-26 |  |  | 4% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-КЖ | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-КМ | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ВК | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ОВ | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ЭМ | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ЭО | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-СКС | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ВН | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-СКУД | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-9-ПС | 25 дней | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 25 дней | 2025-07-22 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КПП | 35 дней | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 99,25 дней | 2025-01-27 | 2025-08-26 |  |  | 17% | НД | в работе |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ТХ | 20 дней | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 20 дней | 2025-03-03 | 2025-07-18 |  |  | 65% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-АС | 35 дней | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 35 дней | 2025-01-27 | 2025-08-26 |  |  | 7% | НД | в работе |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ВК | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 13 дней | 2025-04-15 | 2025-05-01 |  |  | 100% | 2025-05-01 | выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ОВ | 30 дней | 2025-07-08 | 2025-08-18 | 0 дней | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 100% | 2025-07-04 | выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ЭМ | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ЭО | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-СКС | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 0 дней | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 100% | 2025-07-04 | выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ВН | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-СКУД | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-10-ПС | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Котельная | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ТМ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-АТМ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-КЖ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-КМ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-АР | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ВК | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ОВ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ЭМ | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ЭО | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-СКС | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ВН | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-СКУД | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-11-ПС | 33 дней | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 33 дней | 2025-09-29 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Внеплощадочные сети и сооружения | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-12-03 |  |  | 26% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-ГП | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-12-03 |  |  | 45% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-НВК | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-20 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-НСС | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-20 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-НЭС | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-20 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-0-АД | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-12-03 |  |  | 35% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | ЛОС производственных стоков | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-12-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-12-АС | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-12-ЭМ | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КНС хозяйственно-бытовых стоков | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-13-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-13-АС | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-13-ЭМ | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Противопожарный резервуар | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-20 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-14-КМ | 33 дней | 2025-08-07 | 2025-09-22 | 33 дней | 2025-10-20 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-14-КЖ | 21 дней | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 21 дней | 2025-11-05 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-14-ВК | 10 дней | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 10 дней | 2025-11-20 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная станция противопожарного водоснабжения | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-ВК | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-ЭМ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-ЭО | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-15-АТХ | 30 дней | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 30 дней | 2025-10-23 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Резервуар хозяйственно-питьевой воды | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-16-ВК | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-16-АС | 23 дней | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 23 дней | 2025-11-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | 25 дней | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 25 дней | 2025-10-30 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-17-ВК | 25 дней | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 25 дней | 2025-10-30 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-17-АС | 25 дней | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 25 дней | 2025-10-30 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-17-ЭМ | 25 дней | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 25 дней | 2025-10-30 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-17-ЭО | 25 дней | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 25 дней | 2025-10-30 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-17-АТХ | 25 дней | 2025-08-19 | 2025-09-22 | 25 дней | 2025-10-30 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Станция водоподготовки | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-18-ТХ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-18-АС | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-18-ЭМ | 20 дней | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-11-06 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | КТП 10/0,4 кВ | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-19-ЭС | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-19-АС | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | ДЭС | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-20-ЭС | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | 306-3-20-АС | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | Этап 4. Межплощадочные сети | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 120 дней | 2025-06-26 | 2025-12-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Генеральный план | 120 дней | 2025-04-08 | 2025-09-22 | 120 дней | 2025-06-26 | 2025-12-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | НВК | 66 дней | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 66 дней | 2025-09-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | НСС | 66 дней | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 66 дней | 2025-09-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | НЭС | 66 дней | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 66 дней | 2025-09-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | АД | 88 дней | 2025-05-22 | 2025-09-22 | 88 дней | 2025-08-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | Общие документы проекта | 88 дней | 2025-05-22 | 2025-09-22 | 88 дней | 2025-08-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общая поянсительная записка | 66 дней | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 66 дней | 2025-09-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Паспорт проекта | 11 дней | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 11 дней | 2025-11-19 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Энергетические паспорта проекта | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Проект организации строительства | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Сметная документация | 88 дней | 2025-05-22 | 2025-09-22 | 88 дней | 2025-08-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Мероприятия по пожарной безопасности | 88 дней | 2025-05-22 | 2025-09-22 | 88 дней | 2025-08-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Инженерно-технические меоприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 88 дней | 2025-05-22 | 2025-09-22 | 88 дней | 2025-08-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Мероприятия по промышленной безопасности | 66 дней | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 66 дней | 2025-09-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Санитарно-эпидемиологический раздел | 66 дней | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 66 дней | 2025-09-03 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Исходно-разрешительная документация | 22 дней | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 22 дней | 2025-11-04 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 2 | ЭТАП 5. Согласования и экспертизы | 75 дней | 2025-09-02 | 2025-12-15 | 75 дней | 2025-11-13 | 2026-02-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 5.1 Сопровождение согласования и получения АПЗ | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-13 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 5.2 Сопровождение согласования РП с Комитетом промышленной безопасности Министерства по ЧС РК | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 15 дней | 2025-11-13 | 2025-12-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 5.3 Вневедомственная государственная экспертиза | 60 дней | 2025-09-23 | 2025-12-15 | 60 дней | 2025-12-04 | 2026-02-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Загрузка на экспертизу | 5 дней | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 5 дней | 2025-12-04 | 2025-12-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Комплектность документации | 5 дней | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 5 дней | 2025-12-11 | 2025-12-17 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Подписание договора, проведение оплаты | 5 дней | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 5 дней | 2025-12-18 | 2025-12-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Работа ГЭ | 20 дней | 2025-10-14 | 2025-11-10 | 20 дней | 2025-12-25 | 2026-01-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Получение замечаний от ГЭ | 0 дней | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 дней | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Корректировка чертежей по замечаниям ГЭ | 20 дней | 2025-11-11 | 2025-12-08 | 20 дней | 2026-01-22 | 2026-02-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Получение заключения ГЭ | 5 дней | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 5 дней | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 2 | ЭТАП 6. Экология | 188 дней | 2025-03-05 | 2025-11-21 | 188 дней | 2025-06-26 | 2026-03-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 6.1 Заявление о намечаемой деятельности | 47 дней | 2025-03-05 | 2025-05-08 | 47 дней | 2025-06-26 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Составление ЗОНД | 20 дней | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 20 дней | 2025-06-26 | 2025-07-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Согласование ЗОНД с заказчиком | 5 дней | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 5 дней | 2025-07-24 | 2025-07-30 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Рассмотрение ЗОНД в КЭРК | 22 дней | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 22 дней | 2025-07-31 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 6.2. Проект Отчета о возможных воздействиях | 86 дней | 2025-04-11 | 2025-08-08 | 86 дней | 2025-08-04 | 2025-12-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Разработка Отчета | 30 дней | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 30 дней | 2025-08-04 | 2025-09-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Согласование Отчета с Заказчиком | 5 дней | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 5 дней | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Согласование места проведения общ.слушаний | 5 дней | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 5 дней | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 5 дней | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 5 дней | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Загрузка Отчета на ЕЭП | 1 день | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 день | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Загрузка Отчета на Elicense.kz | 1 день | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 день | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Согласование отчета с заинтересованными ГО | 20 дней | 2025-05-30 | 2025-07-21 | 20 дней | 2025-09-22 | 2025-11-11 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общественные слушания 1 | 26 дней | 2025-06-16 | 2025-07-21 | 26 дней | 2025-10-07 | 2025-11-11 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Обсуждение проекта | 22 дней | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 22 дней | 2025-10-07 | 2025-11-05 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Слушания | 2 дней | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2 дней | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2 дней | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Заключение экол.экспертизы на отчет | 30 дней | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 30 дней | 2025-10-21 | 2025-12-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Работа экспертов | 17 дней | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 17 дней | 2025-10-21 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Получение замечаний на отчет | 0 дней | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 дней | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Отработка замечаний на отчет | 5 дней | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 5 дней | 2025-11-13 | 2025-11-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Подготовка сводного заключения | 8 дней | 2025-07-30 | 2025-08-08 | 8 дней | 2025-11-20 | 2025-12-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 6.3. Проект разрешения на воздействия | 78 дней | 2025-07-14 | 2025-10-29 | 78 дней | 2025-11-04 | 2026-02-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Разработка проектов нормативов | 30 дней | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 30 дней | 2025-11-04 | 2025-12-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Согласование с заказчиком | 5 дней | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 дней | 2025-12-16 | 2025-12-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Согласование места проведения общ.слушаний | 5 дней | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 дней | 2025-12-23 | 2025-12-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 5 дней | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 дней | 2025-12-30 | 2026-01-05 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Загрузка разрешительных документов и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 день | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Согласование разрешительных документов с заинтересованными ГО | 20 дней | 2025-09-01 | 2025-10-29 | 20 дней | 2025-12-23 | 2026-02-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Общественные слушания 2 | 26 дней | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 26 дней | 2026-01-06 | 2026-02-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Обсуждение проекта | 22 дней | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 22 дней | 2026-01-06 | 2026-02-04 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Слушания | 2 дней | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2 дней | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 5 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2 дней | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 3 | 6.4 Государственная Экологическая Экспертиза | 47 дней | 2025-09-18 | 2025-11-21 | 47 дней | 2026-01-09 | 2026-03-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Загрузка разрешительных документов на портал Департамента экологии | 2 дней | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 дней | 2026-01-09 | 2026-01-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Работа ГЭ | 25 дней | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 25 дней | 2026-01-13 | 2026-02-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Получение замечаний | 0 дней | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 дней | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Ответы на замечания | 10 дней | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 10 дней | 2026-02-17 | 2026-03-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
306. Уштаган ЗИФ | 4 | Получение разрешений на воздействие | 10 дней | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 10 дней | 2026-03-03 | 2026-03-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Беккалиев Артур Бекетович
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 1 | msproject2bitrix_template_ver2 | 0 дней? | НД | НД | 180,88 дней | 2025-03-14 | 2025-11-21 |  |  | 28% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 1 | "Строительство шламонакопителей общим объемом 75 000 м3 на ГТП рудника "Хорасан-1" в Жанакорганском районе Кызылординской области" | 120,13 дней | 2025-03-14 | 2025-07-12 | 253 дней | 2025-03-14 | 2025-11-21 |  |  | 28% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 2 | Заключение договора | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  |  | 100% | 2025-03-14 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 2 | Контрольные события | 95 дней | 2025-04-08 | 2025-07-12 | 172 дней | 2025-06-02 | 2025-11-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Этап 1. Инженерные изыскания | 0 дней | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 дней | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  |  | 100% | 2025-06-02 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Этап 2. Выполнение полного комплекта Рабочего проекта | 0 дней | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 дней | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Этап 3. Подготовка Заявления о Намечаемой деятельности, согласование ЗОНД с ГО | 0 дней | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 0 дней | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Этап 4. Разработка отчета о возможных воздействиях, согласование отчета с ГО и проведение общественных слушаний | 0 дней | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0 дней | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Этап 5. Разработка пакета документов в рамках получения экологического разрешения, прохождение государственной экологической экспертизы и проведение общественных слушаний | 0 дней | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 0 дней | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Этап 6. Передача сметной документации Заказчику | 0 дней | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 дней | 2025-08-02 | 2025-08-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Этап 7. Прохождение вневедомственной экспертизы | 0 дней | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0 дней | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 2 | Получение исходных данных | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  |  | 100% | 2025-03-14 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | ТЗ + исх данные (от заказчика) | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  |  | 100% | 2025-03-14 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 2 | Инженерные изыскания | 25 дней | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 80,88 дней | 2025-03-14 | 2025-06-02 |  |  | 100% | 2025-06-02 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Подготовка задания на проведение инженерных изысканий | 3 дней | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 3 дней | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  |  | 100% | 2025-03-17 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Согласование с заказчиком задания на проведение инженерных изысканий | 2 дней | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2 дней | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  |  | 100% | 2025-03-19 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Полевые работы (с предварительной выдачей результатов) | 5 дней | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 5 дней | 2025-03-19 | 2025-03-24 |  |  | 100% | 2025-03-24 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Камеральные работы (с выдачей рабочих материалов для проектирования) | 15 дней | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 15 дней | 2025-03-24 | 2025-04-08 |  |  | 100% | 2025-04-08 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Формирование финального отчета | 15 дней | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 15 дней | 2025-05-19 | 2025-06-02 |  |  | 100% | 2025-06-02 | выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 2 | Выполнение полного комплекта Рабочего проекта (Том 2) | 17 дней | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 61 дней | 2025-06-03 | 2025-08-02 |  |  | 60% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Внеплощадочные сети и сооружения | 12 дней | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 46 дней | 2025-06-03 | 2025-07-18 |  |  | 86% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | 308 Шламонакопитель | 12 дней | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 46 дней | 2025-06-03 | 2025-07-18 |  |  | 86% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | 308-ГР | 10 дней | 2025-04-08 | 2025-04-18 | 46 дней | 2025-06-03 | 2025-07-18 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | 308-ГП | 10 дней | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 10 дней | 2025-07-09 | 2025-07-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | 308-ГП.АС | 10 дней | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 10 дней | 2025-07-01 | 2025-07-18 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | 308-АД | 10 дней | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 44 дней | 2025-06-05 | 2025-07-18 |  |  | 95% | НД | в работе |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Текстовые документы | 15 дней | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 59 дней | 2025-06-05 | 2025-08-02 |  |  | 9% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Том 1. ОПЗ - Общая пояснительная записка | 10 дней | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 10 дней | 2025-06-05 | 2025-07-26 |  |  | 50% | НД | в работе |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Том 2. ПОС - Проект организации строительства | 10 дней | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 10 дней | 2025-07-19 | 2025-07-28 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Том 3. СМ - Сметная документация | 15 дней | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 15 дней | 2025-07-19 | 2025-08-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Том 4. ОТ и ГО ЧС - Охрана труда и гражданская оборона при черезвычайных ситуациях | 3 дней | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 3 дней | 2025-07-19 | 2025-07-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Том 5. Охрана окружающей среды | 10 дней | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 10 дней | 2025-07-19 | 2025-07-28 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Том 6. ПП - Паспорт Проекта | 10 дней | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 10 дней | 2025-07-19 | 2025-07-28 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 2 | Том 5. ООС | 98 дней | 2025-04-05 | 2025-07-12 | 130,88 дней | 2025-07-14 | 2025-11-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Подготовка Заявления о намечаемой деятельности. Согласование ЗОНД (Заявление о намечаемой деятельности) с ГО (Государственными Органами) | 28 дней | 2025-04-05 | 2025-05-03 | 36 дней | 2025-07-14 | 2025-08-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Составление ЗОНД | 7 дней | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 7 дней | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Согласование ЗОНД Заказчиком | 1 день | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 1 день | 2025-07-21 | 2025-07-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Согласование ЗОНД с ГО | 20 дней | 2025-04-13 | 2025-05-03 | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Запросы в ГО | 20 дней | 2025-04-13 | 2025-05-03 | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Разработка отчета о вохможных воздействиях, согласование отчета с ГО (Государственными органами) и проведение общественных слушаний | 55 дней | 2025-04-18 | 2025-06-12 | 79 дней | 2025-07-27 | 2025-10-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Составление отчета | 20 дней | 2025-04-18 | 2025-05-08 | 20 дней | 2025-07-27 | 2025-08-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Согласование отчета Заказчиком | 1 день | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 1 день | 2025-08-16 | 2025-08-17 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (устно) | 2 дней | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 2 дней | 2025-08-19 | 2025-08-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 2 дней | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2 дней | 2025-08-21 | 2025-08-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 2 дней | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2 дней | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 1 день | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на Elicense.kz | 1 день | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 1 день | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Общественные слушания 1 | 25 дней | 2025-05-10 | 2025-06-04 | 25 дней | 2025-08-28 | 2025-10-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Обсуждение проекта. Согласование отчета с заинтересованными ГО | 22 дней | 2025-05-10 | 2025-06-01 | 22 дней | 2025-08-28 | 2025-09-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Слушания | 1 день | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 1 день | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2 дней | 2025-09-30 | 2025-10-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Заключение экол.экспертизы на отчет о возможных воздействиях | 32 дней | 2025-05-11 | 2025-06-12 | 32 дней | 2025-08-29 | 2025-10-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Работа экспертов | 17 дней | 2025-05-11 | 2025-05-28 | 17 дней | 2025-08-29 | 2025-09-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Получение замечаний на отчет | 1 день | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 1 день | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Отработка замечаний на отчет | 5 дней | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 5 дней | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Подготовка сводного заключения | 8 дней | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 8 дней | 2025-10-02 | 2025-10-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Разработка пакета документов в рамках получения экологического разрешения, прохождение государственной экологической экспертизы и проведение общественных слушаний | 66 дней | 2025-05-07 | 2025-07-12 | 66 дней | 2025-08-22 | 2025-11-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Разработка проектов нормативов | 15 дней | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 15 дней | 2025-08-22 | 2025-09-11 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (устно) | 2 дней | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2 дней | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 2 дней | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2 дней | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 3 дней | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 3 дней | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Загрузка разрешительных документов и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 1 день | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Согласование разрешнительных документов с заинтересованными ГО | 20 дней | 2025-05-22 | 2025-06-11 | 20 дней | 2025-09-12 | 2025-10-09 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Общественные слушания 2 | 23 дней | 2025-05-27 | 2025-06-19 | 23 дней | 2025-09-19 | 2025-10-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Обсуждение проекта | 20 дней | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 20 дней | 2025-09-19 | 2025-10-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Слушания | 1 день | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 1 день | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2 дней | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 4 | Государственная Экологическая Экспертиза | 46 дней | 2025-05-27 | 2025-07-12 | 46 дней | 2025-09-19 | 2025-11-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Комплектация документов на портал Государственной экологической экспертизы | 1 день | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 1 день | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Работа ГЭ | 25 дней | 2025-05-28 | 2025-06-22 | 25 дней | 2025-09-22 | 2025-10-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Получение замечаний от Государственной экологической экспертизы | 0 дней | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 0 дней | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Ответы на замечания | 10 дней | 2025-06-22 | 2025-07-02 | 10 дней | 2025-10-27 | 2025-11-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 5 | Заключение Государственной экологической экспертизы | 10 дней | 2025-07-02 | 2025-07-12 | 10 дней | 2025-11-10 | 2025-11-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 2 | Прохождение вневедомственной экспертизы | 54 дней | 2025-04-26 | 2025-06-19 | 54 дней | 2025-08-05 | 2025-10-17 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Загрузка на экспертизу | 1 день | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 1 день | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Комплектность документации | 5 дней | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 5 дней | 2025-08-06 | 2025-08-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Подписание договора, проведение оплаты | 3 дней | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 3 дней | 2025-08-13 | 2025-08-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Работа ГЭ | 20 дней | 2025-05-05 | 2025-05-25 | 20 дней | 2025-08-18 | 2025-09-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Получение замечаний от ГЭ | 0 дней | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 0 дней | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Корректировка чертежей по замечаниям ГЭ | 10 дней | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 10 дней | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Клюев Дмитрий Алексеевич
308. Хорасан-1. Шламонакопитель | 3 | Получение заключения ГЭ | 15 дней | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 15 дней | 2025-09-29 | 2025-10-17 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Клюев Дмитрий Алексеевич
312. ОФ. ВП. Дружба | 1 | msproject2bitrix_template_ver2 | 0 дней? | НД | НД | 409,88 дней | 2025-07-28 | 2027-02-19 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 1 | 312. Строительство обогатительного комплекса на месторождении Дружба производительностью 1500000 тонн руды в год в Майском районе Павлодарской области | 0 дней? | НД | НД | 404,88 дней | 2025-07-28 | 2027-02-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 2 | Исходно-разрешительная документация и согласования | 0 дней? | НД | НД | 263,88 дней | 2025-07-28 | 2026-07-30 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Архитектурно-планировочное задание | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-08-12 | 2025-09-02 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Акт на право землепользования | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-08-05 | 2025-08-11 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Распоряжение Акимата «О предоставлении земельного участка» | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-07-29 | 2025-08-04 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Координаты угловых точек земельного участка (в соответствии с кадастром) | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-08-12 | 2025-08-18 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Задание на проектирование | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Штатное расписание | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-29 | 2025-11-11 | Есимханов Евгений Саламатович;Актан Нуржан Болатулы;Пирогова Елизавета Викторовна;Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Технические условия на водоснабжение | 0 дней? | НД | НД | 17 дней | 2025-09-17 | 2025-10-21 | Туркменбаев Бауржан Сабитович;Есимханов Евгений Саламатович;Лопаткин Алексей Владимирович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Технические условия на канализацию (водоотведение) | 0 дней? | НД | НД | 17 дней | 2025-09-17 | 2025-10-21 | Туркменбаев Бауржан Сабитович;Есимханов Евгений Саламатович;Лопаткин Алексей Владимирович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Технические условия на электроснабжение | 0 дней? | НД | НД | 17 дней | 2025-09-17 | 2025-10-21 | Актан Нуржан Болатулы;Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Технические условия на телефонизацию | 0 дней? | НД | НД | 17 дней | 2025-09-17 | 2025-10-21 | Актан Нуржан Болатулы;Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Технические условия на присоединение (примыкание) к автомобильной или железной дороге | 0 дней? | НД | НД | 17 дней | 2025-09-17 | 2025-10-21 | Есимханов Евгений Саламатович;Инюцина Наталья Владимировна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Заключение «Об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки» | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-09-17 | 2025-10-21 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-10-22 | 2025-11-12 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо «С указанием реквизитов заказчика» | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-07-29 | 2025-08-04 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (заказчика) | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-07-17 | 2026-07-23 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Технологический регламент, в том числе схема цепи аппаратов и водно-шламовая (материальная) схема | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-07-29 | 2025-08-18 | Есимханов Евгений Саламатович;Воротынцева Людмила Кузьминична |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Принципиальная схема с предполагаемыми точками подключения к инженерным и технологическим сетям и системам | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-10-22 | 2025-11-12 | Туркменбаев Бауржан Сабитович;Есимханов Евгений Саламатович;Лопаткин Алексей Владимирович;Актан Нуржан Болатулы;Инюцина Наталья Владимировна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Регистрация ТУ в АО "KEGOC" при подключаемой мощности от 1 до 5 мВт | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2025-10-22 | 2025-11-26 | Актан Нуржан Болатулы;Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Горный отвод | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-08-05 | 2025-08-11 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Протокол ГКЗ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-07-29 | 2025-08-04 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо «О отсутствии исторических, культурных памятников и охраняемых природных объектов» | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-09-17 | 2025-10-29 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Сведения о ПДП участка строительства | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-09-03 | 2025-09-30 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо «С указанием источника финансирования» | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-07-29 | 2025-08-04 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Приказ о назначении ГИПа | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-07-29 | 2025-08-04 | Омарова Асель Бейбитовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (проектировщика) | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-07-22 | 2026-07-23 | Омарова Асель Бейбитовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо-согласование проектных решений заказчиком | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-07-02 | 2026-07-23 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Лицензии проектной огранизации | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Лицензии изыскательской организации, аккредитация (аттестат) испытательной лаборатории | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-11 | 2025-12-18 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Утвержденная схема очередей, пусковых комплексов, этапов | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-09-17 | 2025-09-30 | Есимханов Евгений Саламатович;Инюцина Наталья Владимировна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Протокол измерений плотности потока радона с поверхности грунта | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2025-11-06 | 2025-12-10 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Протокол дозиметрического контроля | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2025-11-06 | 2025-12-10 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Археологические изыскания (Историко-культурная экспертиза участка) | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2025-10-30 | 2025-12-10 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Согласование заключения историко-культурной экспертизы | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-11 | 2025-12-25 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Инженерно-геодезические изыскания. Отчет. Топографическая съемка М 1:500 (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000) | 0 дней? | НД | НД | 35 дней | 2025-09-17 | 2025-11-05 | Есимханов Евгений Саламатович;Лопаткин Алексей Владимирович;Стебляков Павел Александрович;Туркменбаев Бауржан Сабитович;Актан Нуржан Болатулы;Инюцина Наталья Владимировна;Тукубаев Адиль Муратович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Инженерно-геологические изыскания. Отчет | 0 дней? | НД | НД | 55 дней | 2025-10-01 | 2025-12-18 | Есимханов Евгений Саламатович;Лопаткин Алексей Владимирович;Стебляков Павел Александрович;Туркменбаев Бауржан Сабитович;Актан Нуржан Болатулы;Инюцина Наталья Владимировна;Тукубаев Адиль Муратович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-07-29 | 2025-08-11 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо «О отсутствии очагов сибирской язвы на участке строительства» | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-07-29 | 2025-08-18 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо «О отсутствии водоохранных зон и полос» | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-25 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо «О границах лесного фонда и отсутствии краснокнижных животных» | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-25 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо «О сроках начала строительства» | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-07-29 | 2025-08-04 | Джаппаров Бекбол Беркутович;Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Справка (Письмо, договор-намерениие и т.п.) о приеме ила, ТБО, отходов (строительство/эксплуатация) | 0 дней? | НД | НД | 27 дней | 2025-09-17 | 2025-10-29 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Справка (Письмо) об отсутствии жилых и общественных зданий в пределах СЗЗ | 0 дней? | НД | НД | 27 дней | 2025-09-17 | 2025-10-29 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Справка по отсутствию сооружений по хранению питьевой воды в пределах СЗЗ | 0 дней? | НД | НД | 27 дней | 2025-09-17 | 2025-10-29 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо «О расположении и оснащении пожарной части» | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-25 | Есимханов Евгений Саламатович;Храбрых Ирина Валентиновна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо-регистрация декларации промышленной безопасности (на проектируемую часть) | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-06-10 | 2026-06-30 | Есимханов Евгений Саламатович;Храбрых Ирина Валентиновна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо-согласование проекта в части промышленной безопасности | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2026-07-02 | 2026-07-30 | Есимханов Евгений Саламатович;Храбрых Ирина Валентиновна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Разрешение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов | 0 дней? | НД | НД | 40 дней | 2025-09-17 | 2025-11-12 | Есимханов Евгений Саламатович;Храбрых Ирина Валентиновна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Письмо ДЧС о категорировании и дополнительных устройствах (укрытия, защитные сооружения и т.д.) | 0 дней? | НД | НД | 27 дней | 2025-09-17 | 2025-10-29 | Есимханов Евгений Саламатович;Храбрых Ирина Валентиновна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Согласованная смета ПИР, в ценах на момент подачи на экспертизу, состав расценок и показатели в соответствии с проектными решениями | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-06-25 | 2026-07-09 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Согласованная схема доставки оборудования, материалов и изделий для строительства | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-06-04 | 2026-06-17 | Джаппаров Бекбол Беркутович;Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Паспорт скважины (на каждую) | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-07-29 | 2025-08-25 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Лабораторное заключение о физ.-хим. составе воды (из подземных источников) | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-08-26 | 2025-09-09 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Заключение СЭС на воду (из подземных источников) | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-09-10 | 2025-09-30 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Сведения о установленной СЗЗ на подземный водозабор | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-10-01 | 2025-10-21 | Есимханов Евгений Саламатович;Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Согласование эскизного проекта | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 2 | Эскизный проект | 0 дней? | НД | НД | 188,88 дней | 2025-08-19 | 2026-05-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Предварительные решения ТХ, АС, ГП | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-08-19 | 2025-09-16 | Воротынцева Людмила Кузьминична[70%];Инюцина Наталья Владимировна[70%];Пирогова Елизавета Викторовна[70%];Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Эскизный проект для согласования с ГО | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Актан Нуржан Болатулы[70%];Воротынцева Людмила Кузьминична[70%];Инюцина Наталья Владимировна[70%];Пирогова Елизавета Викторовна[70%];Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 2 | Проектные работы | 0 дней? | НД | НД | 205,88 дней | 2025-09-17 | 2026-07-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 312.2 Вторая очередь строительства. Промышленная площадка. | 0 дней? | НД | НД | 180,88 дней | 2025-09-17 | 2026-05-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-0 Внеплощадочные сети | 0 дней? | НД | НД | 50,88 дней | 2026-03-12 | 2026-05-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-0-НЭС | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-04-27 | 2026-05-18 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-0-НВ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-03-12 | 2026-04-02 | Лопаткин Алексей Владимирович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-0-ТК | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-04-20 | 2026-05-11 | Лопаткин Алексей Владимирович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-0-СМ | 0 дней? | НД | НД | 8 дней | 2026-05-12 | 2026-05-21 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.0 Генеральный план и сети | 0 дней? | НД | НД | 155,88 дней | 2025-10-22 | 2026-05-27 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-ГП | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2026-02-26 | 2026-05-01 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-НЭС | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2026-03-20 | 2026-04-24 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-НВК | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2026-02-13 | 2026-03-19 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-ТК | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2026-03-13 | 2026-04-17 | Осипян Елена Валерьевна[70%];Лопаткин Алексей Владимирович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2026-02-13 | 2026-03-12 | Воротынцева Людмила Кузьминична[70%];Осипян Елена Валерьевна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-НОС | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-12 | 2026-02-25 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-НПС | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-17 | 2026-03-02 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-НСС | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-04-06 | 2026-04-24 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-29 | 2026-01-14 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-СОУЭ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-03-19 | 2026-04-02 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-ЭН | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-03-06 | 2026-03-19 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2026-02-27 | 2026-04-03 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-ВС | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-22 | 2025-11-05 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-АСМ | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2026-01-14 | 2026-02-17 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.0-СМ | 0 дней? | НД | НД | 18 дней | 2026-05-04 | 2026-05-27 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.1 Склад исходной руды и приемный бункер | 0 дней? | НД | НД | 76,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.1-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-09-17 | 2025-09-25 | Воротынцева Людмила Кузьминична[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.1-АС | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-19 | 2025-12-29 | Барсукова Светлана Ивановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.1-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-29 | 2026-01-01 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.2 Корпус дезинтеграции | 0 дней? | НД | НД | 87,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-09-17 | 2025-10-14 | Воротынцева Людмила Кузьминична[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-АР | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-09-26 | 2025-10-06 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-КМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-19 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-26 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-ВК | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-03 | 2025-10-09 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-ВС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-15 | 2025-10-21 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-10-15 | 2025-11-05 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-ВН | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-03 | 2025-10-07 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-03 | 2025-10-07 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-29 | 2025-11-11 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.2-СМ | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2025-12-25 | 2026-01-16 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.3 Корпус гравитационного обогащения | 0 дней? | НД | НД | 87,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-09-17 | 2025-10-14 | Воротынцева Людмила Кузьминична[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-АР | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-09-24 | 2025-10-02 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-КМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-19 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-26 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-ВК | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-30 | 2025-10-06 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-ВС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-15 | 2025-10-21 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-10-15 | 2025-11-05 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-ВН | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-29 | 2025-11-11 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.3-СМ | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2025-12-25 | 2026-01-16 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.4 Корпус обезвоживания и затаривания | 0 дней? | НД | НД | 87,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-09-17 | 2025-10-14 | Воротынцева Людмила Кузьминична[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-АР | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-09-24 | 2025-10-02 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-КМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-19 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-26 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-ВК | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-30 | 2025-10-06 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-ВС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-15 | 2025-10-21 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-10-15 | 2025-11-05 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-ВН | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-29 | 2025-11-11 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.4-СМ | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2025-12-25 | 2026-01-16 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.5 Склад готовой продукции | 0 дней? | НД | НД | 84,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-09-17 | 2025-09-30 | Воротынцева Людмила Кузьминична[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-АР | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-КМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-19 | 2026-01-05 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-26 | 2026-01-08 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-ВК | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-ВС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-01 | 2025-10-03 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 8 дней | 2025-10-01 | 2025-10-10 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-ВН | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 8 дней | 2025-10-15 | 2025-10-24 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.5-СМ | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2025-12-22 | 2026-01-13 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.6 Площадка временного хранения отсева | 0 дней? | НД | НД | 10,88 дней | 2025-10-15 | 2025-10-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.6-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-15 | 2025-10-21 | Воротынцева Людмила Кузьминична[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.6-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-20 | 2025-10-24 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.6-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.7 Автовесовая до 60 тонн | 0 дней? | НД | НД | 74,88 дней | 2025-09-17 | 2025-12-30 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.7-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-17 | 2025-09-23 | Воротынцева Людмила Кузьминична[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.7-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.7-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-19 | 2025-12-25 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.7-СМ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2025-12-25 | 2025-12-30 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.8 Склад ТМЦ | 0 дней? | НД | НД | 89,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-09-17 | 2025-10-07 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-АР | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-09-24 | 2025-10-14 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-КМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-19 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-12-26 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-ВК | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-09-30 | 2025-10-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-09-30 | 2025-10-15 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-ОС | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2025-09-30 | 2025-10-03 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-ПС | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2025-10-03 | 2025-10-08 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-ВН | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-30 | 2025-10-06 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-30 | 2025-10-06 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-14 | 2025-10-28 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.8-СМ | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2025-12-29 | 2026-01-20 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.9 Насосная станция противопожарного и хоз.-питьевого водоснабжения | 0 дней? | НД | НД | 31,88 дней | 2025-12-29 | 2026-02-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-29 | 2026-01-14 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-АР | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2026-01-05 | 2026-01-14 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-КМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-09 | 2026-01-22 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 8 дней | 2026-01-16 | 2026-01-27 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-ПС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-14 | 2026-01-16 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-09 | 2026-01-13 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-09 | 2026-01-22 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-09 | 2026-01-13 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-23 | 2026-02-05 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.9-СМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-28 | 2026-02-10 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.10 Резервуар пожаротушения объемом 200 м3 | 0 дней? | НД | НД | 12,88 дней | 2026-01-15 | 2026-02-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.10-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-15 | 2026-01-19 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.10-АС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-20 | 2026-01-26 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.10-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2026-01-23 | 2026-01-28 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.10-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-23 | 2026-01-27 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.10-СМ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-27 | 2026-02-02 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.11 Резервуар хоз.-питьевой воды объемом 20 м3 | 0 дней? | НД | НД | 12,88 дней | 2026-01-15 | 2026-02-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.11-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-15 | 2026-01-19 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.11-АС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-20 | 2026-01-26 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.11-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2026-01-23 | 2026-01-28 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.11-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-23 | 2026-01-27 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.11-СМ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-27 | 2026-02-02 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.12 Насосная станция технологического водоснабжения | 0 дней? | НД | НД | 31,88 дней | 2026-01-27 | 2026-03-11 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-27 | 2026-02-09 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-АР | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2026-02-03 | 2026-02-11 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-КМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-09 | 2026-02-20 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 8 дней | 2026-02-16 | 2026-02-25 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-ПС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-02-12 | 2026-02-16 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-09 | 2026-02-20 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-23 | 2026-03-06 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.12-СМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-26 | 2026-03-11 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.13 Резервуар технической воды объемом 200 м3 | 0 дней? | НД | НД | 15,88 дней | 2026-02-10 | 2026-03-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.13-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.13-АС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-02-13 | 2026-02-19 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.13-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2026-02-23 | 2026-02-26 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.13-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.13-СМ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-02-25 | 2026-03-03 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.14 Насосная станция оборотного водоснабжения | 0 дней? | НД | НД | 31,88 дней | 2026-01-27 | 2026-03-11 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-27 | 2026-02-09 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-АР | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2026-02-03 | 2026-02-11 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-КМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-09 | 2026-02-20 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 8 дней | 2026-02-16 | 2026-02-25 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-ПС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-02-12 | 2026-02-16 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-09 | 2026-02-20 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-23 | 2026-03-06 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.14-СМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-26 | 2026-03-11 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.15 РМЦ | 0 дней? | НД | НД | 87,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-09-17 | 2025-10-02 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-АР | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-09-24 | 2025-10-09 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-КМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-19 | 2026-01-05 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-26 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-ПС | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2025-10-01 | 2025-10-06 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-ОС | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2025-09-30 | 2025-10-03 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-ВК | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-30 | 2025-10-06 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-09-30 | 2025-10-08 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-ВН | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-СКС | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2025-09-30 | 2025-10-03 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-09 | 2025-10-22 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-30 | 2025-10-06 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.15-СМ | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2025-12-25 | 2026-01-16 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.16.1 Резервуар накопитель хоз.-бытовых стоков | 0 дней? | НД | НД | 11,88 дней | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.16.1-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-29 | 2025-12-31 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.16.1-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-05 | 2026-01-08 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.16.1-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-09 | 2026-01-13 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.16.2 Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков | 0 дней? | НД | НД | 13,88 дней | 2026-01-05 | 2026-01-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.16.2-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-05 | 2026-01-19 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.16.2-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-12 | 2026-01-14 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.16.2-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-20 | 2026-01-22 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.16.3 КНС хоз.-бытовых стоков | 0 дней? | НД | НД | 18,88 дней | 2026-01-05 | 2026-01-29 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.16.3-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-20 | 2026-01-26 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.16.3-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-05 | 2026-01-08 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.16.3-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.17.1 Резервуар накопитель ливневых стоков | 0 дней? | НД | НД | 8,88 дней | 2025-12-19 | 2025-12-31 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.17.1-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-19 | 2025-12-23 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.17.1-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.17.1-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-29 | 2025-12-31 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.17.2 Очистные сооружения ливневых стоков | 0 дней? | НД | НД | 15,88 дней | 2025-12-24 | 2026-01-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.17.2-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-24 | 2026-01-09 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.17.2-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-31 | 2026-01-06 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.17.2-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-12 | 2026-01-14 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.17.3 КНС ливневых стоков | 0 дней? | НД | НД | 10,88 дней | 2026-01-12 | 2026-01-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.17.3-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-12 | 2026-01-16 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.17.3-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-19 | 2026-01-21 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.17.3-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-22 | 2026-01-26 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.18 АБК | 0 дней? | НД | НД | 47,88 дней | 2025-11-12 | 2026-01-16 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-11-12 | 2025-12-02 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-АР | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-11-21 | 2025-12-11 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-КМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-19 | 2026-01-05 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-26 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-ПС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-ОС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-11-28 | 2025-12-04 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-ВК | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-11-28 | 2025-12-11 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-11-28 | 2025-12-11 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-ВН | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-11-28 | 2025-12-04 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-СКС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-11-28 | 2025-12-04 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-11-28 | 2025-12-04 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-АПТ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-05 | 2025-12-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-12 | 2025-12-26 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-11-28 | 2025-12-04 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.18-СМ | 0 дней? | НД | НД | 16 дней | 2025-12-23 | 2026-01-16 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.19 Лаборатория | 0 дней? | НД | НД | 84,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-09-17 | 2025-09-30 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-АР | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-09-26 | 2025-10-09 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-КМ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-19 | 2025-12-29 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-26 | 2026-01-08 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-ПС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-09 | 2025-10-13 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-ВК | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-07 | 2025-10-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-10-07 | 2025-10-15 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-ВН | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-СКС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-16 | 2025-10-30 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-07 | 2025-10-13 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.19-СМ | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2025-12-22 | 2026-01-13 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.20 КПП | 0 дней? | НД | НД | 86,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-17 | 2025-09-23 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-АС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-19 | 2025-12-25 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-ПС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-29 | 2025-12-31 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-ВК | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-ВН | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-24 | 2025-12-30 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-СКС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-АПТ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-29 | 2025-12-31 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-05 | 2026-01-12 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.20-СМ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-12-26 | 2026-01-15 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.21 КТП | 0 дней? | НД | НД | 12,88 дней | 2026-03-09 | 2026-03-25 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.21-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.21-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.21-АСКУЭ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.21-СМ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2026-03-19 | 2026-03-25 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.22 ДЭС | 0 дней? | НД | НД | 5,88 дней | 2026-04-08 | 2026-04-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.22-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.22-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.23 Площадка ТБО | 0 дней? | НД | НД | 1,88 дней | 2026-04-30 | 2026-05-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.23-ГП | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.24 Площадка отдыха | 0 дней? | НД | НД | 1,88 дней | 2026-04-30 | 2026-05-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.24-ГП | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.25 Парковочная зона легковой техники | 0 дней? | НД | НД | 1,88 дней | 2026-04-30 | 2026-05-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.25-ГП | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.26 Парковочная зона грузовой техники | 0 дней? | НД | НД | 1,88 дней | 2026-04-30 | 2026-05-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.26-ГП | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.27.1 Пожарное депо на 2 машиноместа | 0 дней? | НД | НД | 89,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-20 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-09-17 | 2025-10-07 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-АР | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-09-26 | 2025-10-16 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-КМ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-12-19 | 2026-01-08 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-12-26 | 2026-01-15 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-ПС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-09 | 2025-10-15 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-ВК | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-07 | 2025-10-20 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-07 | 2025-10-20 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-ВН | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-СКС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-АПТ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-07 | 2025-10-13 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-21 | 2025-11-04 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.1-СМ | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2025-12-29 | 2026-01-20 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.27.2 Пожарное депо. Резервуар объемом 50 м3 | 0 дней? | НД | НД | 74,88 дней | 2025-09-17 | 2025-12-30 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.2-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-17 | 2025-09-19 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.2-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-19 | 2025-12-23 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.2-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-12-24 | 2025-12-25 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.2-СМ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2025-12-25 | 2025-12-30 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.27.3 Пожарное депо. Тренировочная башня | 0 дней? | НД | НД | 81,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.3-АР | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-17 | 2025-09-19 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.3-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-26 | 2026-01-05 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.3-КМ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-19 | 2025-12-29 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.3-СМ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-30 | 2026-01-08 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.27.4 Пожарное депо. Предохранительная подушка | 0 дней? | НД | НД | 3,88 дней | 2026-04-28 | 2026-05-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.4-ГП | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-04-28 | 2026-05-01 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.27.5 Пожарное депо. Площадка L=50 м, на две дорожки | 0 дней? | НД | НД | 2,88 дней | 2026-04-29 | 2026-05-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.5-ГП | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-04-29 | 2026-05-01 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.27.6 Пожарное депо. 100 метровая полоса с препятствиями | 0 дней? | НД | НД | 2,88 дней | 2026-04-29 | 2026-05-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.6-ГП | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-04-29 | 2026-05-01 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.27.7 Пожарное депо. Площадка для волейбола и баскетбола | 0 дней? | НД | НД | 2,88 дней | 2026-04-29 | 2026-05-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.27.7-ГП | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-04-29 | 2026-05-01 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.28 АЗС | 0 дней? | НД | НД | 32,88 дней | 2025-10-01 | 2025-11-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-01 | 2025-10-14 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-10-10 | 2025-10-28 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-10-24 | 2025-11-11 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28-СМ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2025-11-11 | 2025-11-14 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.28.1 АЗС. Операторная | 0 дней? | НД | НД | 86,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-17 | 2025-09-19 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-АС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-19 | 2025-12-25 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-ПС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-29 | 2025-12-31 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-ВК | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-ВН | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-СКС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-05 | 2026-01-12 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.1-СМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-30 | 2026-01-15 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.28.2 АЗС. Заправочный островок с ТРК | 0 дней? | НД | НД | 81,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.2-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-17 | 2025-09-23 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.2-АПТ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-26 | 2025-12-30 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.2-КМ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-19 | 2025-12-25 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.2-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-26 | 2026-01-05 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.2-СМ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-26 | 2026-01-08 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.28.3 АЗС. Резервуарный парк хранения нефтепродуктов | 0 дней? | НД | НД | 77,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.3-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-09-17 | 2025-09-25 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.3-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-19 | 2025-12-29 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.3-АПТ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-26 | 2025-12-30 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.3-СМ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-25 | 2026-01-02 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.28.4 АЗС. Площадка слива АЦ | 0 дней? | НД | НД | 72,88 дней | 2025-09-17 | 2025-12-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.4-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-17 | 2025-09-23 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.4-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-19 | 2025-12-23 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.4-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.28.5 АЗС. Аварийный резервуар | 0 дней? | НД | НД | 65,88 дней | 2025-09-26 | 2025-12-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.5-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Осипян Елена Валерьевна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.5-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-19 | 2025-12-23 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.5-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.28.6 АЗС. КНС ливневых стоков | 0 дней? | НД | НД | 52,88 дней | 2025-10-15 | 2025-12-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.6-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-15 | 2025-10-17 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.6-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-19 | 2025-12-23 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.28.6-СМ | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2025-12-25 | 2025-12-26 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.29 Шламоотстойник | 0 дней? | НД | НД | 21,88 дней | 2025-10-15 | 2025-11-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.29-ГР | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-10-15 | 2025-11-05 | Тукубаев Адиль Муратович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.29-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-11-06 | 2025-11-10 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.29-СМ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-11-07 | 2025-11-13 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.2-3.30 Насосная станция оборотного водоснабжения | 0 дней? | НД | НД | 65,88 дней | 2025-10-09 | 2026-01-08 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-09 | 2025-10-22 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-АР | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-10-16 | 2025-10-24 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-КМ | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-19 | 2025-12-29 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-26 | 2026-01-05 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-ПС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-22 | 2025-10-27 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-22 | 2025-10-24 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-22 | 2025-10-29 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-22 | 2025-10-29 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-30 | 2025-11-12 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.2-3.30-СМ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-12-19 | 2026-01-08 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 312.3 Третья очередь строительства. Вахтовый поселок. | 0 дней? | НД | НД | 147,88 дней | 2025-09-17 | 2026-04-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-0 Внеплощадочные сети | 0 дней? | НД | НД | 38,88 дней | 2026-02-17 | 2026-04-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-0-НВК | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-02-17 | 2026-03-09 | Лопаткин Алексей Владимирович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-0-НЭС | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-03-17 | 2026-04-07 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-0-СМ | 0 дней? | НД | НД | 6 дней | 2026-04-03 | 2026-04-10 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.0 Генеральный план и сети | 0 дней? | НД | НД | 69,88 дней | 2025-12-29 | 2026-04-03 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-ГП | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2026-02-17 | 2026-03-31 | Инюцина Наталья Владимировна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-НЭС | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2026-02-24 | 2026-03-24 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-НВК | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2026-01-27 | 2026-02-23 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-НОС | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-14 | 2026-01-27 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-НПС | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-14 | 2026-01-27 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-НСС | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-03-10 | 2026-03-24 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-29 | 2026-01-14 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-СОУЭ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-24 | 2026-03-09 | Степанова Татьяна Борисовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-ЭН | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-02-10 | 2026-02-23 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.0-СМ | 0 дней? | НД | НД | 18 дней | 2026-03-10 | 2026-04-03 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.1 Общежитие на 76 мест | 0 дней? | НД | НД | 52,88 дней | 2025-11-12 | 2026-01-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-11-12 | 2025-12-09 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-АР | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-11-21 | 2025-12-19 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-КМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-19 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-26 | 2026-01-20 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-ПС | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-02 | 2025-12-10 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-ОС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-ВК | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-02 | 2025-12-15 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-02 | 2025-12-15 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-ВН | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-СКС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-АПТ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-02 | 2025-12-04 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-02 | 2025-12-15 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-17 | 2026-01-09 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.1-СМ | 0 дней? | НД | НД | 18 дней | 2025-12-26 | 2026-01-23 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.2 Столовая на 20 посадочных мест | 0 дней? | НД | НД | 52,88 дней | 2025-11-12 | 2026-01-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-11-12 | 2025-12-09 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-АР | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-11-21 | 2025-12-19 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-КМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-19 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-26 | 2026-01-20 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-ПС | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-12-02 | 2025-12-10 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-ОС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-ВК | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-02 | 2025-12-15 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-02 | 2025-12-15 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-ВН | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-02 | 2025-12-15 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-17 | 2026-01-09 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.2-СМ | 0 дней? | НД | НД | 16 дней | 2025-12-30 | 2026-01-23 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.3 КПП | 0 дней? | НД | НД | 85,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-14 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-09-17 | 2025-09-23 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-АС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-19 | 2025-12-25 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-ПС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-ВК | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-ВН | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-24 | 2025-12-30 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-СКС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-АПТ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-24 | 2025-12-26 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-12-31 | 2026-01-09 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.3-СМ | 0 дней? | НД | НД | 12 дней | 2025-12-25 | 2026-01-14 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.4 Насосная станция противопожарного и хоз.-питьевого водоснабжения | 0 дней? | НД | НД | 31,88 дней | 2025-12-29 | 2026-02-10 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-12-29 | 2026-01-14 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-АР | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2026-01-05 | 2026-01-14 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-КМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-09 | 2026-01-22 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 8 дней | 2026-01-16 | 2026-01-27 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-ПС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-09 | 2026-01-13 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-ОС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-09 | 2026-01-13 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-09 | 2026-01-22 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-09 | 2026-01-13 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-23 | 2026-02-05 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.4-СМ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-28 | 2026-02-10 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.5 Резервуар пожаротушения объемом 200 м3 | 0 дней? | НД | НД | 12,88 дней | 2026-01-15 | 2026-02-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.5-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-15 | 2026-01-19 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.5-АС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-20 | 2026-01-26 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.5-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2026-01-23 | 2026-01-28 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.5-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-23 | 2026-01-27 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.5-СМ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-27 | 2026-02-02 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.6 Резервуар хоз.-питьевой воды объемом 20 м3 | 0 дней? | НД | НД | 12,88 дней | 2026-01-15 | 2026-02-02 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.6-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-15 | 2026-01-19 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.6-АС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-20 | 2026-01-26 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.6-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2026-01-23 | 2026-01-28 | Шаповалова Валентина Викторовна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.6-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-23 | 2026-01-27 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.6-СМ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-27 | 2026-02-02 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.7.1 Резервуар накопитель хоз.-бытовых стоков | 0 дней? | НД | НД | 13,88 дней | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.7.1-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-12-29 | 2025-12-31 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.7.1-АС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-05 | 2026-01-12 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.7.1-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-13 | 2026-01-15 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.7.2 Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков | 0 дней? | НД | НД | 13,88 дней | 2026-01-05 | 2026-01-22 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.7.2-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-01-05 | 2026-01-19 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.7.2-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-08 | 2026-01-12 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.7.2-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-20 | 2026-01-22 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.7.3 КНС хоз.-бытовых стоков | 0 дней? | НД | НД | 8,88 дней | 2026-01-20 | 2026-01-30 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.7.3-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-01-20 | 2026-01-26 | Туркменбаев Бауржан Сабитович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.7.3-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-23 | 2026-01-27 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.7.3-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-01-28 | 2026-01-30 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.8 КТП | 0 дней? | НД | НД | 12,88 дней | 2026-02-10 | 2026-02-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.8-ЭЛ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-02-10 | 2026-02-16 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.8-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.8-АСКУЭ | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-02-17 | 2026-02-23 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.8-СМ | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2026-02-23 | 2026-02-26 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.9 ДЭС | 0 дней? | НД | НД | 5,88 дней | 2026-03-06 | 2026-03-13 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.9-АС | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-03-06 | 2026-03-10 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.9-СМ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-03-11 | 2026-03-13 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.10 Площадка ТБО | 0 дней? | НД | НД | 0,88 дней | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.10-ГП | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.11 Площадка отдыха | 0 дней? | НД | НД | 0,88 дней | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.11-ГП | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.12 Парковочная зона легковой техники | 0 дней? | НД | НД | 0,88 дней | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.12-ГП | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Инюцина Наталья Владимировна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312.3-4.13 Бытовой корпус | 0 дней? | НД | НД | 92,88 дней | 2025-09-17 | 2026-01-23 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-09-17 | 2025-10-14 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-АР | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2025-09-26 | 2025-10-23 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-КМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-19 | 2026-01-13 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-12-26 | 2026-01-20 | Стебляков Павел Александрович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-ПС | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2025-10-07 | 2025-10-15 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-ОС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-07 | 2025-10-13 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-ВК | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-07 | 2025-10-20 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-07 | 2025-10-20 | Максимова Елена Жумажановна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-ВН | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-07 | 2025-10-13 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-СКС | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-07 | 2025-10-13 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Степанова Татьяна Борисовна | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2025-10-07 | 2025-10-13 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-АПТ | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Степанова Татьяна Борисовна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2025-10-07 | 2025-10-20 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2025-10-21 | 2025-11-11 | Актан Нуржан Болатулы[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | 312.3-4.13-СМ | 0 дней? | НД | НД | 18 дней | 2025-12-26 | 2026-01-23 | Ливицкий Андрей Викторович[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 312 Общие и специальные разделы | 0 дней? | НД | НД | 55,88 дней | 2026-04-15 | 2026-07-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312 Общая пояснительная записка | 0 дней? | НД | НД | 45 дней | 2026-04-15 | 2026-06-17 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312 Паспорт проекта | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-06-17 | 2026-07-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312 Проект организации строительства | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2026-05-21 | 2026-06-17 | Джаппаров Бекбол Беркутович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312 Сметная документация | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-05-28 | 2026-06-10 | Ливицкий Андрей Викторович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312 ИТМ ГОиЧС | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312 Мероприятия по промышленной безопасности | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312 Мероприятия по пожарной безопасности | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312 Санитарно-эпидемиологический раздел и СЗЗ | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | 312 Декларация промышленной безопасности | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-05-27 | 2026-06-09 | Храбрых Ирина Валентиновна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 2 | 312 Вневедомственная государственная экспертиза | 0 дней? | НД | НД | 61,88 дней | 2026-07-31 | 2026-10-26 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 312 Загрузка ПСД на экспертизу и проверка комплектации документации | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2026-07-31 | 2026-08-10 | Есимханов Евгений Саламатович;Ердаулеткызы Фарузат |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 312 Подписание договора | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-08-10 | 2026-08-24 | Заказчик |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 312 Работа экспертов и подготовка замечаний от экспертизы | 0 дней? | НД | НД | 20 дней | 2026-08-24 | 2026-09-21 | Экспертиза |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 312 Отработка замечаний | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 312 Получение заключения экспертизы | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-10-06 | 2026-10-26 | Есимханов Евгений Саламатович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 2 | ОВОС | 40 дней | 2022-07-19 | 2022-08-27 | 199,88 дней | 2026-05-11 | 2027-02-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 1.Заявление о намечаемой деятельности | 0 дней? | НД | НД | 62,88 дней | 2026-05-11 | 2026-08-05 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Составление ЗОНД | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-05-11 | 2026-05-29 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Рассмотрение ЗОНД | 0 дней? | НД | НД | 33 дней | 2026-06-01 | 2026-07-16 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Дополнительные согласования | 0 дней? | НД | НД | 14 дней | 2026-07-17 | 2026-08-05 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 2.Проект отчета | 0 дней? | НД | НД | 86,88 дней | 2026-06-03 | 2026-10-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Составление отчета | 0 дней? | НД | НД | 30 дней | 2026-06-03 | 2026-07-15 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Согласование дата и места проведения общ.слушаний (устно) | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Согласование дата и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-07-20 | 2026-07-31 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 0 дней? | НД | НД | 3 дней | 2026-08-03 | 2026-08-05 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на ЕЭП | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на Elicense.kz | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Общественные слушания 1 | 0 дней? | НД | НД | 29,88 дней | 2026-08-07 | 2026-09-17 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Обсуждение проекта | 0 дней? | НД | НД | 22 дней | 2026-08-07 | 2026-09-08 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Слушания | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-09-09 | 2026-09-15 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Формирование протокола | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Заключение экол.экспертизы на отчет | 0 дней? | НД | НД | 39,88 дней | 2026-08-07 | 2026-10-01 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Проверка комплектности документации | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Размещение на интернет-ресурсе | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Сбор замечаний и предложений | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-08-12 | 2026-09-02 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Формирование сводной таблицы замечаний | 0 дней? | НД | НД | 4 дней | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Проведение общественных слушаний | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-09-09 | 2026-09-15 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Формирование протокола слушаний | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Уведомление в случае отказа | 0 дней? | НД | НД | 1 день | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Прием возражений и комментариев | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Подготовка сводного заключения | 0 дней? | НД | НД | 7 дней | 2026-09-23 | 2026-10-01 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | 3.Проект разрешения на воздействия | 0 дней? | НД | НД | 46,88 дней | 2026-10-02 | 2026-12-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Разработка проектов нормативов | 0 дней? | НД | НД | 15 дней | 2026-10-02 | 2026-10-22 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Согласование места проведения общ.слушаний | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Общественные слушания 2 | 0 дней? | НД | НД | 28,88 дней | 2026-10-28 | 2026-12-07 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Обсуждение проекта | 0 дней? | НД | НД | 22 дней | 2026-10-28 | 2026-11-26 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Слушания | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2026-11-27 | 2026-12-03 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 5 | Формирование протокола | 0 дней? | НД | НД | 2 дней | 2026-12-04 | 2026-12-07 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 3 | Государственная Экологическая Экспертиза | 0 дней? | НД | НД | 48,88 дней | 2026-12-08 | 2027-02-12 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Комплектация ПСД на портал Государственной Экологической Экспертизы | 5 дней | 2022-08-28 | 2022-09-01 | 1 день | 2026-12-08 | 2026-12-08 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Загрузка ОВОС и получение замечаний от Государственной Экологической Экспертизы | 0 дней? | НД | НД | 25 дней | 2026-12-09 | 2027-01-15 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Ответы на замечания | 0 дней? | НД | НД | 10 дней | 2027-01-18 | 2027-01-29 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 4 | Заключение Государственной Экологической Экспертизы | 60 дней | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 10 дней | 2027-02-01 | 2027-02-12 | Киселева Юлия Александровна[70%] |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Есимханов Евгений Саламатович
312. ОФ. ВП. Дружба | 1 | Передача проектно-сметной документации заказчику | 0 дней? | НД | НД | 5 дней | 2027-02-15 | 2027-02-19 | Есимханов Евгений Саламатович;Турлыбекова Айгерим |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Есимханов Евгений Саламатович
313. Дружба. ГТС | 1 | msproject2bitrix_template_ver2 | 0 дней? | НД | НД | 268,13 дней | 2025-04-10 | 2026-04-21 |  |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 1 | Обустройство скважин водоснабжения и строительство внешних сетей технического водоснабжения ГОКа на местрождении Дружба в Майском районе Павлодарской области | 148 дней | 2025-03-14 | 2025-10-07 | 268,13 дней | 2025-04-10 | 2026-01-03 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 2 | Заключение договора | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 дней | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 2 | Контрольные события | 113 дней | 2025-05-01 | 2025-10-07 | 133,88 дней | 2025-10-15 | 2026-02-26 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Этап 1. Инженерные изыскания | 0 дней | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0 дней | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Этап 2. Выполнение полного комплекта Рабочего проекта | 0 дней | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 дней | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Этап 3. Подготовка Заявления о Намечаемой деятельности, согласование ЗОНД с ГО | 0 дней | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 дней | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Этап 4. Разработка отчета о возможных воздействиях, согласование отчета с ГО и проведение общественных слушаний | 0 дней | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0 дней | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Этап 5. Разработка пакета документов в рамках получения экологического разрешения, прохождение государственной экологической экспертизы и проведение общественных слушаний | 0 дней | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 дней | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Этап 6. Передача сметной документации Заказчику | 0 дней | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 дней | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Этап 7. Прохождение вневедомственной экспертизы | 0 дней | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 дней | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 2 | Получение исходных данных | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 дней | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | ТЗ + исх данные (от заказчика) | 0 дней | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 дней | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 2 | Инженерные изыскания | 40 дней | 2025-03-14 | 2025-05-08 | 53,25 дней | 2025-08-01 | 2025-09-23 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Подготовка задания на проведение инженерных изысканий | 10 дней | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 13,25 дней | 2025-08-01 | 2025-08-14 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Согласование с заказчиком задания на проведение инженерных изысканий | 5 дней | 2025-03-28 | 2025-04-03 | 6,38 дней | 2025-08-20 | 2025-08-26 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Полевые работы (с предварительной выдачей результатов) | 5 дней | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 6,25 дней | 2025-08-29 | 2025-09-04 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Камеральные работы (с выдачей рабочих материалов для проектирования) | 21 дней | 2025-04-09 | 2025-05-07 | 26,63 дней | 2025-09-08 | 2025-10-05 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Формирование финального отчета | 20 дней | 2025-04-11 | 2025-05-08 | 26,63 дней | 2025-09-08 | 2025-10-05 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 2 | Выполнение полного комплекта Рабочего проекта | 35 дней | 2025-03-14 | 2025-05-01 | 73,75 дней | 2025-07-14 | 2025-09-26 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | 313 Обустройство скважин | 0 дней? | НД | НД | 73,75 дней | 2025-07-14 | 2025-09-26 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Внеплощадочные сети и сооружения | 15 дней | 2025-03-14 | 2025-04-03 | 53,25 дней | 2025-07-14 | 2025-09-05 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.0-ГП | 15 дней | 2025-03-14 | 2025-04-03 | 33,25 дней | 2025-08-01 | 2025-09-03 | Инюцина Наталья Владимировна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Инюцина Наталья Владимировна | ГПиАД | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.0-НЭС | 15 дней | 2025-03-14 | 2025-04-03 | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.0-НВК | 15 дней | 2025-03-14 | 2025-04-03 | 7,63 дней | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Насосная станция первого подъема | 0 дней? | НД | НД | 39,25 дней | 2025-08-01 | 2025-09-09 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-01 | 2025-09-03 | Казанцев Дмитрий Владимирович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-АР | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-КМ | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-КЖ | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Стебляков Павел Александрович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Стебляков Павел Александрович | АСО | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-ВК | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-ОВ | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Максимова Елена Жумажановна | ОВиВК | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-ВН | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-ПС | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-СКУД | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-ЭО | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.01-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Резервуар для воды | 0 дней? | НД | НД | 39,25 дней | 2025-08-01 | 2025-09-09 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.02-ТХ | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-01 | 2025-09-03 | Казанцев Дмитрий Владимирович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Казанцев Дмитрий Владимирович | ТХиГТС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.02-ВК | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Туркменбаев Бауржан Сабитович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Туркменбаев Бауржан Сабитович | ОВиВК | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.02-АТХ | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | 313-3.02-ЭМ | 0 дней? | НД | НД | 33,25 дней | 2025-08-11 | 2025-09-13 | Актан Нуржан Болатулы |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Актан Нуржан Болатулы | ОЭиСС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Текстовые документы | 30 дней | 2025-03-21 | 2025-05-01 | 44,75 дней | 2025-08-22 | 2025-10-06 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Том 1. ОПЗ - Общая пояснительная записка | 30 дней | 2025-03-21 | 2025-05-01 | 26,38 дней | 2025-09-17 | 2025-10-13 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Том 2. ПОС - Проект организации строительства | 11 дней | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 13 дней | 2025-09-17 | 2025-09-30 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Джаппаров Бекбол Беркутович | СЭО | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Том 3. СМ - Сметная документация | 21 дней | 2025-04-03 | 2025-05-01 | 26,38 дней | 2025-09-17 | 2025-10-13 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Том 4. ОТ и ГО ЧС - Охрана труда и гражданская оборона при черезвычайных ситуациях | 3 дней | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 13 дней | 2025-09-17 | 2025-09-30 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Храбрых Ирина Валентиновна | ГО | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Том 5. Охрана окружающей среды | 11 дней | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 13 дней | 2025-09-17 | 2025-09-30 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Том 6. ПП - Паспорт Проекта | 0 дней? | НД | НД | 13,25 дней | 2025-08-22 | 2025-09-04 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 2 | Том 5. ООС | 128 дней | 2025-04-11 | 2025-10-07 | 156,88 дней | 2025-09-12 | 2026-02-16 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Подготовка Заявления о намечаемой деятельности. Согласование ЗОНД (Заявление о намечаемой деятельности) с ГО (Государственными Органами) | 40 дней | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 43,88 дней | 2025-09-12 | 2025-10-26 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Составление ЗОНД | 15 дней | 2025-04-11 | 2025-05-01 | 18,38 дней | 2025-09-12 | 2025-09-30 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Согласование ЗОНД Заказчиком | 3 дней | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 6,25 дней | 2025-10-09 | 2025-10-15 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Согласование ЗОНД с ГО | 22 дней | 2025-05-07 | 2025-06-05 | 18,63 дней | 2025-10-17 | 2025-11-13 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Запросы в ГО | 22 дней | 2025-05-07 | 2025-06-05 | 18,63 дней | 2025-10-17 | 2025-11-13 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Разработка отчета о возможных воздействиях, согласование отчета с ГО (Государственными органами) и проведение общественных слушаний | 62 дней | 2025-05-14 | 2025-08-07 | 83,63 дней | 2025-10-22 | 2026-01-14 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Не применимо | Не применимо | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Составление отчета | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 26,63 дней | 2025-10-22 | 2025-11-18 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Согласование отчета Заказчиком | 3 дней | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 6,38 дней | 2025-11-28 | 2025-12-04 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (устно) | 1 день | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1,13 дней | 2025-11-13 | 2025-11-14 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 5 дней | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 6,88 дней | 2025-11-14 | 2025-11-21 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 5 дней | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 6,5 дней | 2025-11-25 | 2025-12-01 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1,5 дней | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Загрузка отчета и объявлений в СМИ на Elicense.kz | 1 день | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1,13 дней | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Общественные слушания 1 | 25 дней | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 41,13 дней | 2025-12-05 | 2026-01-15 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Обсуждение проекта. Согласование отчета с заинтересованными ГО | 22 дней | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 33,13 дней | 2025-12-05 | 2026-01-07 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Слушания | 1 день | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 1,38 дней | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 6,5 дней | 2026-01-22 | 2026-01-28 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Заключение экол.экспертизы на отчет о возможных воздействиях | 32 дней | 2025-06-25 | 2025-08-07 | 50,63 дней | 2025-12-08 | 2026-02-24 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Работа экспертов | 17 дней | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 27,63 дней | 2025-12-08 | 2026-01-22 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Получение замечаний на отчет | 1 день | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1 день | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Отработка замечаний на отчет | 5 дней | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 6,63 дней | 2026-01-16 | 2026-01-27 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Подготовка сводного заключения | 8 дней | 2025-07-29 | 2025-08-07 | 10,63 дней | 2026-02-02 | 2026-02-17 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Разработка пакета документов в рамках получения экологического разрешения, прохождение государственной экологической экспертизы и проведение общественных слушаний | 86 дней | 2025-06-10 | 2025-10-07 | 115,63 дней | 2025-11-10 | 2026-03-06 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Разработка проектов нормативов | 30 дней | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 39,88 дней | 2025-11-10 | 2025-12-20 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (устно) | 5 дней | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 6,63 дней | 2026-01-05 | 2026-01-12 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Согласование даты и места проведения общ.слушаний (заявка ЕЭП) | 2 дней | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2,63 дней | 2026-01-09 | 2026-01-12 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Объявление в СМИ, радио или телекоммуникация об общ.слушаниях | 5 дней | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 6,38 дней | 2026-01-14 | 2026-01-20 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Загрузка разрешительных документов и объявлений в СМИ на ЕЭП | 1 день | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1,25 дней | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Согласование разрешнительных документов с заинтересованными ГО | 20 дней | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 26,63 дней | 2026-01-05 | 2026-02-01 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Общественные слушания 2 | 27 дней | 2025-08-05 | 2025-09-10 | 35,75 дней | 2026-01-23 | 2026-02-28 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Обсуждение проекта | 20 дней | 2025-08-05 | 2025-09-01 | 26,25 дней | 2026-01-23 | 2026-02-18 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Слушания | 5 дней | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 6,63 дней | 2026-03-02 | 2026-03-09 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Формирование протокола | 2 дней | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2,5 дней | 2026-03-11 | 2026-03-13 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Государственная Экологическая Экспертиза | 46 дней | 2025-08-05 | 2025-10-07 | 62,38 дней | 2026-01-22 | 2026-03-25 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Комплектация документов на портал Государственной экологической экспертизы | 1 день | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1,25 дней | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Работа ГЭ | 25 дней | 2025-08-06 | 2025-09-09 | 33 дней | 2026-01-26 | 2026-03-12 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Получение замечаний от Государственной экологической экспертизы | 0 дней | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 дней | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Ответы на замечания | 10 дней | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 14,13 дней | 2026-03-12 | 2026-04-02 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 5 | Заключение Государственной экологической экспертизы | 10 дней | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 13,25 дней | 2026-04-01 | 2026-04-20 | Киселева Юлия Александровна |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Киселева Юлия Александровна | ООС | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Передача сметной документации Заказчику | 9 дней | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 16 дней | 2025-12-15 | 2026-01-13 | Ливицкий Андрей Викторович |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | Ливицкий Андрей Викторович | СЭО | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 3 | Прохождение вневедомственной экспертизы | 52 дней | 2025-05-05 | 2025-07-15 | 75,38 дней | 2025-11-13 | 2026-03-06 | Байжанов Данияр |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Загрузка на экспертизу | 1 день | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1,25 дней | 2025-11-13 | 2025-11-14 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Комплектность документации | 5 дней | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 6,63 дней | 2025-11-17 | 2025-11-25 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Подписание договора, проведение оплаты | 1 день | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1,25 дней | 2025-11-25 | 2025-11-26 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Работа ГЭ | 20 дней | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 32,5 дней | 2025-11-27 | 2026-01-20 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Получение замечаний от ГЭ | 0 дней | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 дней | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Корректировка чертежей по замечаниям ГЭ | 10 дней | 2025-06-11 | 2025-06-24 | 13,25 дней | 2026-01-12 | 2026-01-29 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич
313. Дружба. ГТС | 4 | Получение заключения ГЭ | 15 дней | 2025-06-25 | 2025-07-15 | 20 дней | 2026-01-30 | 2026-02-27 | Кулеш Александр Алексеевич |  | 0% | НД | не выполнено |  |  | ГИП | ГИП | Кулеш Александр Алексеевич